## Reporte final-ICIFED
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 2 | COA12150200521038 | Proyecto de inversión | 28000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:24, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.8E7, modificado:2.709620562E7}} | Cinvestav.- Terminacion De Laboratorio De Robotica Y Obra Exterior. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 152700037 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:-, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 42185 |  | 27096205.62 | 27096205.62 | 25253978 | 25253978 | 25253978 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA12170100851656 | Proyecto de inversión | 5177336 | {ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:24, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5177336.0, modificado:5177336.0}} | Gimnasio-Auditorio Del Cecytec, Agujita.- Climatización Del Edificio. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 163200093 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:-, lon:-101.303888, lat:27.928333}} | 42767 |  | 5177336 | 5177336 | 1552637 | 1552637 | 1552637 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA12170100851661 | Proyecto de inversión | 4024512 | {ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:24, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4024512.0, modificado:4024511.29}} | Gimnasio-Auditorio Del Cecytec De Agujita.- Alimentación Eléctrica Del Edificio,Pavimentación Del Estacionamiento Y Cnstr. De Barda Perimetral. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 163200094 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:-, lon:-101.303888, lat:27.928333}} | 42788 |  | 4024511 | 4024511 | 1207353 | 1207353 | 1207353 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA13160300737568 | Proyecto de inversión | 2628200 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2628200.0, modificado:5935982.75}} | Cobac ""Preparatoria Nº 24"".- Trabajos Complementarios Del Gimnasio (Cancelería, Aire Acondicionado Y Red Eléctrica). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 151800018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:-, lon:-101.416666, lat:26.900833}} | 42704 |  | 5935982.75 | 5935982.75 | 4132784.15 | 4132784.15 | 4132784.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA13170401048526 | Proyecto de inversión | 3044053 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:27, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3044053.0, modificado:3044052.91}} | Instituto Tecnológico Superior De Cd. Acuña.- Construcción De Cancha De Futbol 7 Con Pasto Sintético. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 170200136 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:-, lon:-100.931666, lat:29.324166}} | 43131 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA15160300737036 | Proyecto de inversión | 1668186 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1668186.0, modificado:1746291.11}} | Escuela Primaria Ocho De Abril De 1926.- Ci: Sustitución De Cancelería, Colocación De Pisos Y Alimentación Eléctrica (2 Aulas) Edificio ""B"", Sustitución De Cancelería, Colocación De Pisos, | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | E10015-14B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:44, direccion:-, lon:-103.4775, lat:25.3275}} | 42493 |  | 1746291.11 | 1746291.11 | 1456539.57 | 1456539.57 | 1456539.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA16160400746188 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.46}} | Jardín De Niños Alfredo Bernardo Nobel.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Pintura Y Reparac | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016137B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:68, direccion:-, lon:-103.259444, lat:25.584166}} | 42885 |  | 951931.26 | 951931.26 | 843360 | 843360 | 843360 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA16160400746274 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:873039.0}} | Dos De Febrero.- Comp I: Sust Imperm, Piso Conc, Lumin, Apl Pintura, Rep Inst Eléct Edif ""A Y C"", Sust Puertas, Cancelería, Prot Metálicas Edif ""A"", Coloc Piso Cerámico Entrepaños Y Cajones A Base De | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016130B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:153, direccion:-, lon:-103.405833, lat:25.640555}} | 42706 |  | 873038.72 | 873038.72 | 808419.82 | 808419.82 | 808419.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA16160400746275 | Proyecto de inversión | 1009615 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1009615.0, modificado:960777.19}} | Ricardo Flores Magon.- Comp I: Sustit Piso Conc, Apli Pintura Edif ""B, D, F Y G"", Sustit Lumin Y Coloc Piso Cerám Edif ""B, D Y F"", Rep Inst Eléc Edif ""B Y F"", Sustit Cubierta Multypanel, Puertas, Canc | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016132B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 42706 |  | 960777.19 | 960777.19 | 786383 | 786383 | 786383 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA16160400823443 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1040835.0}} | Escuela Primaria Benito Juarez.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Cancelería, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios ""A, B, C Y D"", Sustitución De Pi | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-53B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:92, direccion:-, lon:-103.291466, lat:25.981946}} | 42699 |  | 1040835 | 1040835 | 854936 | 854936 | 854936 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA16160400823533 | Proyecto de inversión | 706730 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:706730.0, modificado:640519.0}} | Escuela Secundaria Técnica Angel Martinez Villarreal.- Ci. Sustitución De Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio ""B"", Sustitución De Piso De Concreto. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-88B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:-, lon:-101.591666, lat:27.029166}} | 42711 |  | 640518.75 | 640518.75 | 382459 | 382459 | 382459 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA16160400823628 | Proyecto de inversión | 480769 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480769.0, modificado:395447.58}} | Escuela Primaria José Ma Morelos.- Ci. Sustitución De Luminarias En Edificios ""A, B Y C"", Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio ""A"", Demolición De Letrina, Red Eléctrica. Cii. Reparación | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-67B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:29, direccion:-, lon:-102.055, lat:25.5225}} | 42698 |  | 395447.58 | 395447.58 | 291685 | 291685 | 291685 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA16160400823631 | Proyecto de inversión | 480769 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480769.0, modificado:399994.7}} | Escuela Primaria Juan De La Barrera.- Ci. Sustitución De Luminarias En Edificios ""A, B, C Y D"", Sustitución De Piso De Concreto, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Reparación De Instalaciones Eléc | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-68B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:55, direccion:-, lon:-102.173383, lat:25.489458}} | 42698 |  | 399994.7 | 399994.7 | 305680 | 305680 | 305680 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA16160400823639 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:723806.22}} | Escuela Primaria Cinco De Febrero.- Ci. Aplicación De Pintura En Edificio ""A"", Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-71B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:45, direccion:-, lon:-102.188611, lat:25.720833}} | 42698 |  | 723806.22 | 723806.22 | 500131 | 500131 | 500131 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA16160400823645 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:999926.62}} | Jardín De Niños Amado Nervo.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Cancelería, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalación Eléctricas En Edificio ""A Y C"", Su | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-48B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:-, lon:-102.183611, lat:25.436944}} | 42698 |  | 999926.62 | 999926.62 | 823769 | 823769 | 823769 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA16170100834541 | Proyecto de inversión | 1298077 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298077.0, modificado:1269051.87}} | Jardín De Niños Héroes De Chapultepec.- Ci. Sustitución De Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio ""A, B Y C"", | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-78B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:-, lon:-103.228055, lat:25.527777}} | 42891 |  | 1269051.87 | 1269051.87 | 996485.99 | 996485.99 | 996485.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA16170100835072 | Proyecto de inversión | 915699 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:915699.0, modificado:911895.0}} | Jardín De Niños Ignacio Zaragoza.- Componente I: Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias Y Aplicación De Pintura En Edificios ""A, B Y C¿, Sustitución De Piso De Concreto En Edificios ""A Y B"", Rep | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16002B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:177, direccion:-, lon:-103.321111, lat:25.607777}} | 42891 |  | 911894.73 | 911894.73 | 879155.71 | 879155.71 | 879155.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA16170100835114 | Proyecto de inversión | 1265667 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1265667.0, modificado:1267773.19}} | Escuela Primaria Josefa Ortíz De Dominguez.- Ci: Sustitución De Piso De Concreto, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios ""A, B, C Y D"", Sustitución De | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16011B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:114, direccion:-, lon:-101.283055, lat:25.288888}} | 42823 |  | 1267773.19 | 1267773.19 | 1192050.75 | 1192050.75 | 1192050.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA16170100835132 | Proyecto de inversión | 1298077 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298077.0, modificado:1284665.59}} | Escuela Primaria Belisario Dominguez.- Ci: Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Protecciónes Metálicas, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Reparación | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16012B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:-, lon:-102.984444, lat:25.758888}} | 42891 |  | 1284665.59 | 1284665.59 | 1091067.02 | 1091067.02 | 1091067.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA16170100835665 | Proyecto de inversión | 1394231 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394231.0, modificado:1364554.4}} | Escuela Primaria Héroes De Chapultepec.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto Y Colocación De Piso Cerámico En Edificios ""B Y C"", Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Cancelería, Protecciones | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16030B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:116, direccion:-, lon:-103.296463, lat:25.74277}} | 42892 |  | 1364554.4 | 1364554.4 | 824889 | 824889 | 824889 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA16170200892951 | Proyecto de inversión | 11576813 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1576813E7, modificado:8893305.0}} | Instituto Tecnologico De Torreón.- Conclusión De La Construcción De Unidad Académica De Posgrado. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 173500083 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 42936 |  | 8893305 | 8893305 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA16170200892965 | Proyecto de inversión | 26605488 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.6605488E7, modificado:2.0154743E7}} | Instituto Tecnológico De La Laguna.- Construcción De La 1a. Etapa De Unidad Academica Departamental Tipo 2 Y Obra Exterior. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 173500095 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 42934 |  | 2223903 | 2223903 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA17180101073913 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:1093814.29}} | Jardín De Niños Roberto Koch.- C I) Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Cancelería, Puertas, Protecciones Metálicas Y Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones El | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17026B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:376, direccion:-, lon:-103.359516, lat:25.67777}} | 43192 |  | 948353.55 | 948353.55 | 948353.55 | 948353.55 | 948353.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA17180201132104 | Proyecto de inversión | 1054513 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1054513.0, modificado:1054513.34}} | Escuela Secundaria General N° 2 ""Benemérito De Las Américas.- Ci) Impermeabilización En Edif. ""B Y D""; Cii) Rep. De S. S. En Edif. ""D"", Red Eléctrica, Red Hidráulica, Red Sanitaria; Cv) Const. De Acce | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17043B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:-, lon:-101.0, lat:25.433333}} | 43234 |  | 1054513.34 | 1054513.34 | 867472.21 | 867472.21 | 867472.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA180301389212 | Proyecto de inversión | 1826923 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1826923.0, modificado:1826923.0}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JUAN ESCUTIA.-CI: SUST. DE IMPERMEABILIZANTE Y LUMINARIAS, APLICACIÒN DE PINTURA Y REPARACIÒN DE INSTALACIONES ELÈCTRICAS EN EDIFICIOS B, C Y G. CII: REPARACIÒN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO C. CVIII: RÒTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17067B | N | 0 | 0 | 710 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA DONATO GUERRA 110,EULALIO GUTIERREZ ORTIZ,MATAMOROS,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.2322621, lat:25.5227875}} | 43339 | 43458 | 1593698.42 | 1593698.42 | 1470411.17 | 1470411.17 | 1470411.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA180401502356 | Proyecto de inversión | 1490384 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1490384.0, modificado:1490384.0}} | ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC.- CI) EDIF. "A, B Y C" SUST. IMPER. Y PISO CERÁMICO, APL. PINT, REP. INST. ELÉCT; EDIF. "D, E, G Y H" SUST. IMPER, APL. PINTURA, REP. INST. ELÉCT; RED ELÉCT. (RETIRO TRANSFORMADOR). CV) EDIF. "A, C Y G" CONST. RAMPAS Y BARANDALES. CVIII) RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17081B | N | 0 | 0 | 241 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:4, direccion:CONOCIDO,,BOQUILLA DE LAS PERLAS,VIESCA,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.2874908, lat:25.3313698}} | 43508 | 43628 | 1490384 | 1243662.59 | 373098.78 | 373098.78 | 373098.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA180401502385 | Proyecto de inversión | 3637699 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3637699.0, modificado:3637699.0}} | COBAC ACUÑA.- CI) EDIF. "C" CONST. DE 1 A. DID. 3 E.E., 2 A. DID. 2.5 E.E. Y PREFECTURA 1 E.E., EN PLANTA ALTA, EN ESTRUCTURA U-2C; ESCALERA; RED ELÉCT. CII) RED HIDR. CIV) EDIF. "C" AIRE ACONDICIONADO. CVIII) PLAZAS Y ANDADORES; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17111M | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BOULEVARD ALFREDO GARZA CHAPA 301,COLONIA ACOROS,CIUDAD ACUNA,ACUÑA,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.5554, lat:29.1927}} | 43508 | 43689 | 3574351.25 | 3574351.25 | 3527757.66 | 3527757.66 | 3527757.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA190101515239 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:1105769.0}} | ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO Y PUERTAS, CANCELERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES EN PUERTA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO CERÁMICO Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE PISO EN PLAZA CÍVICA; SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLÓNICA (PARCIAL); SUSTITUCIÓN DE MURO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA; CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PRINCIPAL; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17118B | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:42, direccion:CONOCIDO.,RAMOS ARIZPE,HIGUERAS,Coahuila de Zaragoza, lon:-100.799722, lat:25.633889}} | 43561 | 43681 | 1105769 | 1002902.71 | 723983.05 | 723983.05 | 723983.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA190101515248 | Proyecto de inversión | 288461 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.0, modificado:288461.0}} | JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "B": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS. COMPONENTE VIII) PLAZAS Y ANDADORES; MURO DE ACOMETIDA; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17127B | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:66, direccion:CONOCIDO.EJIDO PIEDRA BLANCA,PARRAS,PIEDRA BLANCA,Coahuila de Zaragoza, lon:-101.8802732, lat:25.6586073}} | 43561 | 43606 | 288461 | 202526.78 | 141007.05 | 141007.05 | 141007.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA190101515249 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | ESCUELA PRIMARIA HUMBERTO GÓMEZ MARTÍNEZ COMPONENTE I) EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO (ANDADOR), PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "E": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II) EDIFICIO "D": SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, CANCELERÍA Y LUMINARIAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SUSTITUCIÓN DE TINACOS, CONSTRUCCIÓN DE BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS EN SERVICIOS SANITARIOS. COMPONENTE VIII) RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17128B | N | 0 | 0 | 337 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CARACAS NÚM. 109.COL. LAS AMERICAS,ACUÑA,CIUDAD ACUÑA,Coahuila de Zaragoza, lon:-100.9630401, lat:29.3252372}} | 43561 | 43636 | 961538 | 945405.02 | 687583.55 | 687583.55 | 687583.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA190101515250 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO COMPONENTE I) EDIFICIO "B": COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA Y PUERTAS, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE LOSA, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "F": DEMOLICIÓN DE EDIFICIO; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) REHABILITACIÓN DE CISTERNA. COMPONENTE V) EDIFICIO "B, E Y PLAZA CÍVICA": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA; EDIFICIO "C": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA CON BARANDAL. COMPONENTE VIII) CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACOMETIDA; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17129B | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:249, direccion:CONOCIDO.,SALTILLO,ZACATERA,Coahuila de Zaragoza, lon:-100.9795861, lat:24.9132698}} | 43561 | 43636 | 961538 | 817148.73 | 772631.08 | 772631.08 | 772631.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA190101515272 | Proyecto de inversión | 1394230 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.0, modificado:1394230.0}} | ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA COMPONENTE I) EDIFICIO "A": APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "B, C Y D": SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "E": APLICACIÓN DE PINTURA; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "D": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS; RED HIDRÁULICA; EQUIPAMIENTO DE CISTERNA. COMPONENTE V) EDIFICIO "B, C Y D": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA. COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE ANDADORES; CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACCESO; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18021B | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:ESCOBEDO 35.ZONA CENTRO,OCAMPO,OCAMPO,Coahuila de Zaragoza, lon:-102.398379, lat:27.313723}} | 43561 | 43681 | 1394230 | 1339175.63 | 1032110.28 | 1032110.28 | 1032110.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA190101515280 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1298076.0}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. RUBEN RODRIGUEZ GONZALEZ COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, IMPERMEABILIZANTE Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "B": APLICACIÓN DE PINTURA; EDIFICIO "E": COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) RED HIDRÁULICA (ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y ELÉCTRICA DE BOMBA); RED SANITARIA (SUSTITUCIÓN DE REGISTRO SANITARIO). COMPONENTE V) ACCESO PRINCIPAL: CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y BARANDAL. COMPONENTE VIII) PLAZAS Y ANDADORES; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18029B | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:ESCOBEDO SN.ZONA CENTRO,OCAMPO,OCAMPO,Coahuila de Zaragoza, lon:-102.397793, lat:27.311973}} | 43561 | 43681 | 1298076 | 1242861.28 | 1195530.4 | 1195530.4 | 1195530.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA190101515282 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1298076.0}} | JARDIN DE NIÑOS RAMÓN G. BONFIL COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS, CANCELERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE TINACOS, BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS EN SERVICIOS SANITARIOS. COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE MALLA POR MURO-REJA (PARCIAL) Y PORTONES; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18031B | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:15 DE MAYO NUM. 201.COL. EJIDAL,ARTEAGA,ARTEAGA,Coahuila de Zaragoza, lon:-100.8662676, lat:25.4482995}} | 43561 | 43681 | 1298076 | 1244286.16 | 1037709.31 | 1037709.31 | 1037709.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA190401601048 | Proyecto de inversión | 487596.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:487596.08, modificado:487596.08}} | JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO SARABIA.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC15007B | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Aviación, Torreón, Coah., México, lon:-103.3948334, lat:25.5468098}} | 43801 | 43890 | 487596.08 | 487596.08 | 146278.82 | 146278.82 | 146278.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA190401601057 | Proyecto de inversión | 56378.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:56378.66, modificado:56378.66}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL NIÑOS HEROES.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16071B | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:127, direccion:Arteaga, Coah., México, lon:-100.850791, lat:25.4546718}} | 43794 | 43823 | 56378.66 | 56378.66 | 36165.3 | 36165.3 | 36165.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA190401601059 | Proyecto de inversión | 69357.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:69357.94, modificado:69357.94}} | ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD Y PROGRESO.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16073B | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México, lon:-100.997658, lat:25.4202852}} | 43794 | 43868 | 69357.94 | 69357.94 | 47597.71 | 47597.71 | 47597.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA190401684842 | Proyecto de inversión | 1186516.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1186516.51, modificado:1186516.51}} | ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16078B | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Aviación, 25617 Frontera, Coah., México, lon:-101.4498858, lat:26.9519566}} | 43794 | 43913 | 1186516.51 | 1186516.51 | 922792.97 | 922792.97 | 922792.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA190401684850 | Proyecto de inversión | 487437.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:487437.32, modificado:487437.32}} | JARDIN DE NIÑOS PLAN DE GUADALUPE.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16079B | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cuatro Ciénegas de Carranza, 26 de Marzo, Cuatrociénegas, Coah., México, lon:-102.0579039, lat:26.9813119}} | 43794 | 43913 | 487437.32 | 487437.32 | 406982.62 | 406982.62 | 319930.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA190401684871 | Proyecto de inversión | 288604.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288604.01, modificado:288604.01}} | JARDIN DE NIÑOS DESPERTAR.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16069B | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Libertad, 21 de Marzo, Castaños, Coah., México, lon:-101.4094738, lat:26.7818638}} | 43794 | 43883 | 288604.01 | 288604.01 | 220504.05 | 220504.05 | 220504.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA190401684877 | Proyecto de inversión | 1369572.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1369572.22, modificado:410871.68}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA 4A. ETAPA.- COMPONENTE VII) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16081S | N | 0 | 0 | 1741 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Nava, Coah., México, lon:-100.7638814, lat:28.4212302}} | 43829 | 44098 | 410871.68 | 410871.68 | 410871.68 | 410871.68 | 410871.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA190401684888 | Proyecto de inversión | 293794.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:293794.23, modificado:293794.23}} | ESCUELA NORMAL OFICIAL DORA MADERO.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16072S | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Zona Centro, 27980 Parras de la Fuente, Coah., México, lon:-102.1832854, lat:25.439826}} | 43794 | 43818 | 293794.23 | 293794.23 | 88138.27 | 88138.27 | 88138.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA190401684901 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑEDA.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17148B | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:30, direccion:Monte Alegre, Coah., México, lon:-103.3072917, lat:25.6188836}} | 43833 | 43862 | 269997.38 | 269997.38 | 269333.68 | 269333.68 | 269333.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA190401684909 | Proyecto de inversión | 327884.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:327884.61, modificado:327884.61}} | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17149B | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:93, direccion:Arteaga, Coah., México, lon:-100.850791, lat:25.4546718}} | 43860 | 43862 | 315638.76 | 315638.76 | 202333.99 | 202333.99 | 202333.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA190401684943 | Proyecto de inversión | 3515700.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3515700.46, modificado:1054710.14}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA 5A. ETAPA.- COMPONENTE II) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17153S | N | 0 | 0 | 1741 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Nava, Coah., México, lon:-100.7638814, lat:28.4212302}} | 43829 | 44098 | 1054710.14 | 1054710.14 | 1054710.14 | 1054710.14 | 1054710.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA190401685011 | Proyecto de inversión | 17121908.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.712190853E7, modificado:4839928.02}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA 2A ETAPA.- COMPONENTE I) EDIFICIO "G": CONSTRUCCIÓN DE LA 2a ETAPA DEL EDIF. DE DOCENCIA (CONCLUSIÓN). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18037S | N | 0 | 0 | 1741 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Nava, Coah., México, lon:-100.7638814, lat:28.4212302}} | 43829 | 44098 | 4839928.02 | 4839928.02 | 4839928.02 | 4839928.02 | 4839928.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA190401685539 | Proyecto de inversión | 1394230.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.76, modificado:1394230.76}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL VILLARREAL CARDENAS.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18049B | N | 0 | 0 | 208 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:Nueva Rosita, Coah., México, lon:-101.2174256, lat:27.9372635}} | 43860 | 43949 | 1379938.73 | 1379938.73 | 1256296.08 | 1256296.08 | 1256296.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA190401685546 | Proyecto de inversión | 1298076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.92, modificado:379260.0}} | E.S.T. No. 89 RAÚL MADERO GONZÁLEZ.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18050B | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:54, direccion:Huachichil, Coah., México, lon:-100.824746, lat:25.210262}} | 43860 | 43949 | 379260 | 379260 | 379260 | 379260 | 379260 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA190401693562 | Proyecto de inversión | 1298076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.92, modificado:1159937.03}} | E.S.T. OTHÓN SALAZAR RAMÍREZ.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18051B | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:145, direccion:El Tunal, Coah., México, lon:-100.6353731, lat:25.4207491}} | 43823 | 43942 | 1159937.03 | 1159937.03 | 1159937.03 | 1159937.03 | 1159937.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA190401693579 | Proyecto de inversión | 817307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817307.69, modificado:817307.69}} | ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18052B | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Zona Centro, San Buenaventura, Coah., México, lon:-101.548962, lat:27.0558849}} | 43823 | 43942 | 810277.3 | 810277.3 | 769201.02 | 769201.02 | 769201.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA200201711750 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:961538.46}} | CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE ELENA DÁVILA DÁVILA.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A, B Y C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II) EDIFICIO "A Y B": REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, DESAZOLVE DE RED HIDRÁULICA Y SAN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18054B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:MERCEDES SADA DE MARGAIN NO. 118,COL. LUIS DONALDO COLOSIO,FRANCISCO I. MADERO, lon:-101.440122, lat:26.9471758}} | 44030 | 44104 | 961538.46 | 892561.63 | 851643.52 | 851643.52 | 851643.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA200201711786 | Proyecto de inversión | 721153.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:721153.84, modificado:721153.84}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. JOSÉ R. MUÑÍZ.- COMPONENTE II) EDIFICIO "D": REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACO; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA. COMPONENTE V) EDIFICIO "D": ACCESIBILIDAD DE SERVICIOS SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17161B | N | 0 | 0 | 602 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:HIDALGO SUR S/N,COL. BELLAVISTA,SALTILLO, lon:-101.0059173, lat:25.4068382}} | 44030 | 44104 | 721153.84 | 690124.94 | 613506.69 | 613506.69 | 613506.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA200201711787 | Proyecto de inversión | 1394230.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.76, modificado:1394230.76}} | CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABLIZANTE Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS; EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPER | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18053B | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:FCO. DE URDIÑOLA NO. 221,COL. FUNDADORES 2° SECTOR,SALTILLO, lon:-100.954169, lat:25.4210134}} | 44030 | 44104 | 1394230.76 | 1291336.66 | 1166100.69 | 1166100.69 | 1166100.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA200201711816 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:480000.0}} | J.N. MIGUEL HIDALGO.- COMPONENTE II) EDIFICIO "A": REPARACIÓN EN SERVICIOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16084B | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:HIDALGO SUR NUM. 651,COLONIA SAN BUENAVENTURA CENTRO,SALTILLO, lon:-101.5517548, lat:27.0493866}} | 43994 | 44083 | 446436.08 | 446436.08 | 420666.83 | 420666.83 | 420666.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA200201711864 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO MÁRQUEZ.- COMPONENTE I) EDIFICIO "B": COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA Y PUERTAS, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN D | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17158B | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:30, direccion:CALLE BENECIO LÓPEZ PADILLA S/N,EJIDO TÍO PIO,TORREÓN, lon:-100.9031296, lat:28.4796856}} | 44030 | 44074 | 288461.53 | 277671.71 | 272132.73 | 272132.73 | 272132.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA200301793002 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | PREESCOLAR COMUNITARIO.-COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO, PUERTA Y CANCELERÍA, PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICA; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "C": REPARACIÓN DE SER | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18064B | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CONOCIDO,CONOCIDO,Arteaga, lon:-100.271748, lat:25.240083}} | 44111 | 44200 | 284578.47 | 284578.47 | 235506.12 | 235506.12 | 235506.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA200301793003 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | PREESCOLAR COMUNITARIO.-COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTA, CANCELERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "C" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18065B | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CONOCIDO,CONOCIDO,Arteaga, lon:-100.498696, lat:25.2498835}} | 44111 | 44200 | 284970.32 | 284970.32 | 85491.1 | 85491.1 | 85491.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA200301793008 | Proyecto de inversión | 915214.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:915214.25, modificado:915214.25}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.-COMPONENTE I) EDIFICIO "D": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17173B | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:CONOCIDO,CONOCIDO,Ramos Arizpe, lon:-101.1314451, lat:25.989452}} | 44092 | 44181 | 915214.25 | 915214.25 | 274564.28 | 274564.28 | 274564.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA200301793009 | Proyecto de inversión | 258555.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:258555.69, modificado:258555.69}} | PREESCOLAR COMUNITARIO.-COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, PUERTAS, CANCELERÍA, COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18070B | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CONOCIDO,LOCALIDAD LA ENCANTADA,Saltillo, lon:-101.0852182, lat:25.2884692}} | 44098 | 44142 | 258555.69 | 258555.69 | 77566.71 | 77566.71 | 77566.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA200301793010 | Proyecto de inversión | 260251.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:260251.34, modificado:260251.34}} | PREESCOLAR COMUNITARIO.-COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS, EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, CANCELERÍA Y PUERTA, APLICACIÓN DE PINTURA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18067B | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CONOCIDO,CONOCIDO,Saltillo, lon:-101.1784748, lat:25.2416577}} | 44098 | 44157 | 260251.34 | 260251.34 | 78075.4 | 78075.4 | 78075.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA200301793011 | Proyecto de inversión | 260876.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:260876.47, modificado:260876.47}} | PREESCOLAR COMUNITARIO.-COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, PUERTA Y CANCELERÍA, COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18069B | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CONOCIDO,LOCALIDAD ZACATERA,Saltillo, lon:-100.9784891, lat:24.9102192}} | 44098 | 44142 | 260876.47 | 260876.47 | 95705.88 | 95705.88 | 95705.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA200301793012 | Proyecto de inversión | 261910.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:261910.58, modificado:261910.58}} | PREESCOLAR COMUNITARIO.-COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18066B | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CONOCIDO,CONOCIDO,Saltillo, lon:-101.0760233, lat:25.0031255}} | 44098 | 44142 | 261910.58 | 261910.58 | 78573.17 | 78573.17 | 78573.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA200301793013 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. PINO SUAREZ.-COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE V) EDIFICIO "B": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18063B | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CONOCIDO,CONOCIDO,Saltillo, lon:-101.0641559, lat:25.0675118}} | 44111 | 44185 | 284550.52 | 284550.52 | 266467.2 | 266467.2 | 266467.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA200301793017 | Proyecto de inversión | 20736524.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.073652462E7, modificado:2.073652462E7}} | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA.- COMPONENTE I) EDIFICIO "G": CONSTRUCCIÓN DE PRIMER ETAPA UNIDAD DE DOCENCIA. COMPONENTE II) EDIFICIO "G": CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA. COMPONENTE VIII) RED PLUVIAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17174S | N | 0 | 0 | 265 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO,EJ. SANTA TERESA,San Pedro, lon:-102.990774, lat:25.7577526}} | 44099 | 44338 | 20736524.62 | 20736524.62 | 15971707.36 | 15971707.36 | 15971707.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA200401880390 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:961538.46}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N° 1 "26 DE JUNIO DE 1908" COMPONENTE I.- EDIFICIO "A": APLICACIÓN DE PINTURA, SUSTITUCION DE LUMINARIAS, REHABILITACION DE PUERTAS Y MARCOS METALICOS; EIDFICIO "C": APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACION DE PUERTAS Y MARCOS METALICOS, REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO; RED ELECTRICA. COMPONENTE IV.- EDIFICIO "A": SALIDAS ELECTRICAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT (4 AULAS), MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE (EXISTENTES) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16093B | N | 0 | 0 | 660 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:JUSTO SIERRA 705 SUR ZONA CENTRO, lon:-100.927065, lat:29.3121046}} | 44228 | 44316 | 961538.46 | 911889.99 | 775828.63 | 775828.63 | 775828.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA200401880391 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:961538.46}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N° 2 "RAMON G. BONFIL" COMPONENTE I.- EDIFICIO "B, E Y H": REHABILITACION DE PUERTAS Y MARCOS METALICOS, REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS; EDIFICIO "D": SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACION DE PUERTAS Y MARCOS METALICOS, REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16095B | N | 0 | 0 | 632 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:EMILIANO ZAPATA S/N COLONIA SAN ANDRES, lon:-100.927065, lat:29.3121046}} | 44228 | 44316 | 961538.46 | 912620.06 | 869995.55 | 869995.55 | 869995.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA200401880392 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:938104.27}} | ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA COMPONENTE I.- EDIFICIO "A Y E": SUSTITUCION DE IMPERMEABILZANTE, APLICACION DE PINTURA, REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS; EDIFICIO "B, C Y D": APLICACIÓN DE PINTURA: RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16096B | N | 0 | 0 | 355 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:CALLEJON ZARAGOZA NORTE 1900 COLONIA BUENAVISTA, lon:-100.5193967, lat:28.709738}} | 44228 | 44316 | 938104.27 | 938104.27 | 938104.27 | 938104.27 | 938104.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA200401880393 | Proyecto de inversión | 673076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673076.92, modificado:670447.11}} | COBAC PIEDRAS NEGRAS COMPONENTE I.- EDIFICIO "B": SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC15013M | N | 0 | 0 | 340 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:AVENIDA JUAN PABLO II S/N FRACCIONAMIENTO ACOROS, lon:-100.5193967, lat:28.709738}} | 44228 | 44316 | 670447.11 | 670447.11 | 670447.11 | 670447.11 | 670447.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA200401880394 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:898739.57}} | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS COMPONENTE I.- EDIFICIO "B": SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFONES, TUBOS DE LAMPARAS Y LUMINARIAS, REPARACION DE PUERTAS Y MARCOS METALICOS, APLICACIÓN DE PINTURA COMPONENTE IV.- MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE (EXISTENTES) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC15015S | N | 0 | 0 | 360 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:AVENIDA MARINA ARMADA DE MEXICO #501 COLONIA POLITÉCNICA, lon:-100.5193967, lat:28.709738}} | 44228 | 44316 | 898739.57 | 898739.57 | 898739.57 | 898739.57 | 898739.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA200401880395 | Proyecto de inversión | 6718401.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6718401.92, modificado:6718401.92}} | COBAC TERESITAS COMPONENTE I.- EDIFICIO "B": 1A. ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS (1ER NIVEL), TALLER DE OPERACIÓN DE PAQUETES DE COMPUTO, LABORATORIO MULTIPLE, BODEGA (P.B.), ESCALERAS EN EST. U-3C, RED DE GAS. COMPONENTE II.- EDIFICIO "B": 1A. ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CON ACCESIBILIDAD (P.B.) EN EST U-3C. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16092M | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CALLE TOBOSOS Y CALLE GUACALI COLONIA TERESITAS, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 44228 | 44377 | 6718401.92 | 6234929.81 | 6102016.65 | 6102016.65 | 5263867.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA200401880396 | Proyecto de inversión | 721153.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:721153.85, modificado:721153.85}} | ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA ANGOSTURA COMPONENTE VIII.- SUSTITUCION PARCIAL DE BARDA PERIMETRAL (LADO SUR). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16097B | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:SAN JUDAS TADEO LA ANGOSTURA (SAN JOSE DE BOQUILLAS), lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 44228 | 44316 | 721153.85 | 699682.64 | 693745.77 | 693745.77 | 693745.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA200401880397 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:961538.46}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL . N° 6 "JESUS PERALES GALICIA" COMPONENTE I.- EDIFICIO "C": SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS; RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16098B | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:BRASIL S/N COLONIA 26 DE MARZO, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 44228 | 44316 | 961538.46 | 927948.02 | 771921.57 | 771921.57 | 771921.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA200401880398 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:961538.46}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N° 7 "JOSE VASCONCELOS" COMPONENTE I.- EDIFICIO "E": SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA (PARCIAL) REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS; RED ELECTRICA (REGISTROS). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16099B | N | 0 | 0 | 719 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:BLVD. E GUTIERREZ Y FLOR DE AZALEA COLONIA VALLE DE LAS FLORES, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 44228 | 44316 | 961538.46 | 927701.31 | 491984.44 | 491984.44 | 278310.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA200401880399 | Proyecto de inversión | 865384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:865384.62, modificado:865384.62}} | ESCUELA PRIMARIA ARTEMIO DE VALLE ARIZPE COMPONENTE I.- EDIFICIO "B, C Y D": SUSTITUCION DE CANCELERIA, PUERTAS Y PROTECIONES METALICAS, COLOCACION DE PISO CERAMICO, REHABILITACION DE SALIDAS ELECTRICAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16094B | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:AVENIDA PIRAMIDE DEL SOL 270 COLONIA SATELITE NORTE, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 44228 | 44316 | 865384.62 | 849905.98 | 844328.47 | 844328.47 | 844328.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA200401880400 | Proyecto de inversión | 1682692.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1682692.31, modificado:1594793.59}} | SECUNDARIA TECNICA NUM. 96 COMPONENTE I.- EDIFICIO "D": AMPLIACION DE AULA. COMPONENTE IV.- EDIFICIO "B,C Y D": MINISPLIT. COMPONENTE VIII.- PLAZA Y ANDADORES; SUSTITUCION DE PLAZA CIVICA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16100B | N | 0 | 0 | 345 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CORDOBA NO. 105 FRACCIONAMIENTO NUEVA ESPAÑA, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 44228 | 44316 | 1594793.59 | 1594793.59 | 1594793.59 | 1594793.59 | 1594793.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA200401880401 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:961538.46}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SALTILLO COMPONENTE I.- EDIFICIO "C": SUSTITUCION DE APLANADOS. APLICACION DE PINTURA; EDIFICIOS "D Y K": REPARACION DE CAJILLOS DE TABLAROCA, SUSTITUCION DE VIDRIOS Y REJILLAS, CONSTRUCCION DE TRINCHERA, APLICACIÓN DE PINTURA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC15016S | N | 0 | 0 | 551 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CARRETERA ZACATECAS ENTRONQUE GRAL. CEPEDA KM. 18.5 DERRAMADERO, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 44228 | 44316 | 961538.46 | 949367.79 | 879733.94 | 879733.94 | 879733.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA200401880402 | Proyecto de inversión | 769230.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769230.77, modificado:769230.77}} | ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL ESTADO COMPONENTE I.- EDIFICIO "BIBLIOTECA": SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE, APLANADO Y PLAFON; EDIFICIO "CUERPOS ACDEMICOS": SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE. COMPONENTE II.- EDIFICIO "BIBLIOTECA": SUSTITUCION DE TINACOS Y BASE CON PROTECCION DE TINACOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16104S | N | 0 | 0 | 282 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:BLVD.NAZARIO S. ORTIZ GARZA COLONIA TOPOCHICO, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 44228 | 44316 | 769230.77 | 728078.05 | 360465.91 | 360465.91 | 360465.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA200401880403 | Proyecto de inversión | 384615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:384615.38, modificado:356948.83}} | BENEMERITA ESCUELA NORMAL DE COAHUILA- 1RA ETAPA COMPONENTE I.- EDIFICIO "B": IMPERMEABILIZACION, APLICACIÓN DE PINTURA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16105S | N | 0 | 0 | 374 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CALZADA DE LOS MAESTROS NO. 858 ZONA CENTRO, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 44228 | 44316 | 356948.83 | 356948.83 | 356948.83 | 356948.83 | 356948.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA200401880404 | Proyecto de inversión | 769230.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769230.77, modificado:733688.97}} | ESCUELA NORMAL DE EDUCACION PRESCOLAR DEL ESTADO- 1RA ETAPA COMPONENTE I.- EDIFICIO "CAFETERIA Y POSTGRADO": SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "CAFETERIA": SUSTITUCION DE TINACOS, CONSTRUCCION DE BASE CON PROTECCION PARA TINACOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16106S | N | 0 | 0 | 316 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:BLVD. NAZARIO S. ORTIZ GARZA NORTE S/N Y PROL. DAVID BERLANGA COLONIA RANCHO LAS VARAS, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 44228 | 44316 | 733688.97 | 733688.97 | 733688.97 | 733688.97 | 733688.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA200401880406 | Proyecto de inversión | 1442307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442307.69, modificado:1377601.13}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA COMPONENTE I.- EDIFICIO "A, B Y C": REPARACION Y/O REHABILITACION DE CUBIERTA DE LAMINA, REHABILITACION Y PINTURA DE FALSO ,PLAFON, SUSTITUCION DE LUMINARIAS; EDIFICIO "D": REPARACION Y/O REHABILITACION DE CUBIERTA DE LAMINA, REHABILITACION Y PINTURA EN FALSO PLAFON, REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16101B | N | 0 | 0 | 346 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:ACAPULCO S/N COLONIA ZARAGOZA, lon:-101.299275, lat:27.92239}} | 44228 | 44316 | 1377601.13 | 1377601.13 | 1377601.13 | 1377601.13 | 1377601.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA200401880407 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:961538.46}} | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA REGION LAGUNA .-COMPONENTE I) RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "B": BOMBA PARA CISTERNA. COMPONENTE IV) SISTEMA FOTOVOLTÁICO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC15014S | N | 0 | 0 | 564 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CARRETERA LÁZARO CÁRDENAS-FINISTERRE KM.3 SANTA TERESA, lon:-102.9892323, lat:25.7595748}} | 44228 | 44316 | 961538.46 | 948699.04 | 920513.03 | 920513.03 | 920513.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA200401880408 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:948625.59}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 42 "RICARDO FLORES MAGON" COMPONENTE I.- EDIFICIO "B ": REFORZAMIENTO DE LOSA, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERIA Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REHBILITCION DE PROTECCIONES METALICAS EN VENTANAS, REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS. COMPONENTE VIII.- SUSTITUCION DE SUBESTACION ELECTRICA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16102B | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:CALLE GENARO VAZQUEZ S/N COLONIA CARMEN ROMANO DE LOPEZ PORTILLO, lon:-103.4152751, lat:25.542425}} | 44228 | 44316 | 948625.59 | 948625.59 | 948625.59 | 948625.59 | 948625.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA200401880409 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:946315.22}} | COBAC PLANTEL CIUDAD NAZAS, TORREON COMPONENTE I.- EDIFICIO "B": SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIONES METALICAS EN PUERTAS, REJA ACCESO Y PROTECCION METALICAS EN ESCALERAS. COMPONENTE VIII.- SUSTITUCION PARCIAL DE MALLA CICLONICA POR BARDA DE BLOCK PERIMETRAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16103M | N | 0 | 0 | 562 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:BARTOLOMÉ DE LAS CASAS S/N Y SIERRA DE LAS NOAS FRACCIONAMIENTO LA CORTINA, lon:-103.4152751, lat:25.542425}} | 44228 | 44316 | 946315.22 | 946315.22 | 946315.22 | 946315.22 | 946315.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA200401880977 | Proyecto de inversión | 17788461.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.778846154E7, modificado:1.778734683E7}} | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS COMPONENTE II.- ACCESO (CASETA): INSTALACIONES HIDRAULICA Y SANITARIA EN SERVICIOS SANITARIOS; RED HIDRAULICA; RED SANITARIA. COMPONENTE IV.- CASETA: EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. COMPONENTE VIII.- ACCESO MONUMENTAL (FACHADA PRINCIPAL Y CASETA): PAVIMENTACION DE ESTACIONAMIENTO, VIALIDADES INTERIORES Y ACCESO; CANCHA DE BASQUET BOL; CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 (DE 54 X 34 M CON PASTO SINTETICO, INCLUYE: CONTRCANCHA DE 2 M Y BANQUETA DE 1 M PERIMETRAL); RED ELECTRICA Y ALUMBRADO EXTERIOR, PLAZAS Y ANDADORES; RED PLUVIAL; JARDINERIA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18072S | N | 0 | 0 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Zona Centro, 26000 Piedras Negras, Coah., Mexico, lon:-100.5155501, lat:28.7022456}} | 44160 | 44373 | 17787346.83 | 17787346.83 | 17787346.83 | 17787346.83 | 17787346.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA200401881008 | Proyecto de inversión | 288461.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.54, modificado:288461.54}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE MA MORELOS Y PAVON COMPONENTE I.- DEMOLICION DE DOS EDIFICIOS EXISTENTES ANTIGUOS (ESTRUCTURA ATIPICA). COMPONENTE II.- EDIFICIO "C". SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO EN SERVICIOS SANITARIOS; CISTERNA. COMPONENTE VIII.- DEMOLICION DE BODEGA (DETRAS DE FORO) Y COMPLEMENTO DE FORO EN PLAZA; SUSTITUCION DE MURO ACOMETIDA; DEMOLICION DE JUEGOS INFANTILES DE CONCRETO (RESBALADERA) Y PILETA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18073B | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:43, direccion:General Cepeda, Coahuila, Mexico, lon:-101.4739959, lat:25.3751299}} | 44168 | 44257 | 271252.08 | 271252.08 | 81375.62 | 81375.62 | 81375.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA200401881058 | Proyecto de inversión | 1298076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.92, modificado:1298076.92}} | ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ COMPONENTE II.- FOSA SEPTICA; POZO DE ABSORCIÓN. COMPONENTE V.- RAMPA DE CONCRETO EN EDIFICIO "A, C Y D"; RAMPA DE CONCRETO Y BARANDAL EN EDIFICIO "B". COMPONENTE VIII.- RED ELECTRICA EXTERIOR (ALUMBRADO). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18074B | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:Jiménez, Coahuila, Mexico, lon:-100.6771871, lat:29.0693962}} | 44153 | 44272 | 302836.04 | 302836.04 | 299467.5 | 299467.5 | 299467.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA200401881132 | Proyecto de inversión | 254458.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:254458.67, modificado:253169.77}} | ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA COMPONENTE I.- EDIFICIOS "A, Y C": SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACION DE PINTURA. COMPONENTE VIII.- REHABILITACION DE PLAZA CIVICA Y ANDADORES | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18076B | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:18, direccion:Zona Centro, 26000 Piedras Negras, Coah., Mexico, lon:-100.5155501, lat:28.7022456}} | 44153 | 44197 | 253169.77 | 253169.77 | 253169.77 | 253169.77 | 253169.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA200401881524 | Proyecto de inversión | 698240.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698240.1, modificado:698240.1}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO.-REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, ACCESIBILIDAD (RAMPAS) A ACCESO PRINCIPAL Y A EDIFICIOS "A" , "B" Y "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000317 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CONOCIDO-BUENAVISTA, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 44180 | 44224 | 698240.1 | 698240.1 | 338819.66 | 338819.66 | 338819.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA200401881525 | Proyecto de inversión | 699349.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699349.21, modificado:699349.21}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL VILLARREAL CARDENAS.-CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203200038 | N | 0 | 0 | 174 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:AVENIDA BOLIVAR Y NOGALES 1226-LIBRAMIENTO SUR, lon:-101.299275, lat:27.92239}} | 44180 | 44239 | 699349.21 | 699349.21 | 209804.76 | 209804.76 | 209804.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA200401881983 | Proyecto de inversión | 2538422 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2538422.0, modificado:2538422.0}} | CECYTEC PLANTEL ZARAGOZA SUR.-SUM. Y COL. DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN AULAS DIDÁCTICAS Y LABORATORIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500269 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:CALZ.ARQUITECTOS ENTRE C.LAGO AZUL Y AV.DE LOS URB-MA. MERCADO-EX EJIDO LA ROSITA, lon:-103.4469536, lat:25.5445816}} | 44226 | 44256 | 2538422 | 2538422 | 2432371.64 | 2432371.64 | 2432371.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA200401881984 | Proyecto de inversión | 1202000.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202000.5, modificado:1481075.17}} | EQUIPAMIENTO VARIOS PLANTELES.-MOBILIARIO Y EQUIPO PARA VARIOS ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 204500140 | N | 0 | 0 | 1308 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:-, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 44236 | 44256 | 1481075.17 | 1481075.17 | 1452459.02 | 1452459.02 | 1452459.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210101887730 | Proyecto de inversión | 761481.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761481.69, modificado:281911.78}} | ESCUELA PRIMARIA CANDELARIO MEDRANO EGUÍA.- CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN DOBLE SENCILLA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000085 | N | 0 | 0 | 366 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE GETAFE S/N, VALENCIA, lon:-100.9552589, lat:25.3921147}} | 44309 | 44393 | 281911.78 | 281911.78 | 281911.78 | 281911.78 | 281911.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONTRATO RESCINDIDO, trimestre:2.0, usuario:moiseshernandezco, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210101887732 | Proyecto de inversión | 703435.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703435.14, modificado:438914.45}} | ESCUELA PRIMARIA ARMANDO FUENTES AGUIRRE "CATON".- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000087 | N | 0 | 0 | 191 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ÁGUILA S/N, NUEVO MIRASIERRA TERCERA ETAPA, lon:-100.9021987, lat:25.413739}} | 44314 | 44398 | 438914.45 | 438914.45 | 438914.45 | 438914.45 | 438914.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONTRATO RESCINDIDO, trimestre:2.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210101887733 | Proyecto de inversión | 569674.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569674.38, modificado:322632.28}} | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO RAMIREZ RODRIGUEZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000088 | N | 0 | 0 | 324 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MISION DE SAN ANDRES NUM. 794, MISIÓ?N CERRITOS, lon:-100.9037058, lat:25.4311635}} | 44314 | 44398 | 322632.28 | 322632.28 | 322632.28 | 322632.28 | 322632.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONTRATO RESCINDIDO, trimestre:2.0, usuario:moiseshernandezco, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210101888012 | Proyecto de inversión | 698697.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698697.24, modificado:698697.24}} | ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ.-REPARACIÓN GENERAL DE LA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO EXTERIOR; DEMOLICION EDIFICIO "E". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 211800004 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CESAREO CASTRO S/N.-VENUSTIANO CARRANZA, lon:-101.422, lat:26.9103}} | 44270 | 44331 | 698697.24 | 698697.24 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210101888070 | Proyecto de inversión | 716912.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:716912.59, modificado:663376.75}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL MARIANO ESCOBEDO COMPONENTE I.- EDIFICIO "A Y C": SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO; EDIFICIO "B": REHABILITACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA, APLICACIÓN DE PINTURA, SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO; RED ELECTRICA, COMPONENTE II.- EDIFICIO "B": REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, RED HIDRAULICA; RED SANITARIA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC15017B | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:47, direccion:CONOCIDO, lon:-100.6727441, lat:25.3466622}} | 44258 | 44350 | 663376.75 | 663376.75 | 663376.75 | 663376.75 | 663376.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210101888071 | Proyecto de inversión | 3224790.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3224790.93, modificado:3224790.93}} | COBAC TERESITAS 2A. ETAPA COMPONENTE I.- EDIFICIO "B": COMPLEMENTO DE LA 1A. ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS (1ER NIVEL), TALLER DE OPERACIÓN DE PAQUETES DE COMPUTO, LABORATORIO MULTIPLE, BODEGA (P.B.), EN EST U-3C; RED DE GAS, RED ELECTRICA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "B": COMPLEMENTO DE LA 1A. ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CON ACCESIBILIDAD (P.B.) EN EST. U-3C. COMPONENTE V.- EDIFICIO "B": COMPLEMENTO DE LA 1A. ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ACESIBILIDAS EN SERVICIOS SANITARIOS (P.B) EN EST. U-3C; CONSTRUCCION DE RAMPA Y BARANDAL. COMPONENTE VIII.- BARDA COLINDANTE CON UNIDAD MILITAR (PARCIAL) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC16107M | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE TOBOSOS Y GUACALI COLINIA TERESITAS, lon:-101.0, lat:25.4333}} | 44272 | 44361 | 3224790.93 | 3209233.59 | 1953218.05 | 1953218.05 | 1953218.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210101888072 | Proyecto de inversión | 4000019.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000019.47, modificado:4000019.47}} | COBAC TERESITAS 3A. ETAPA COMPONENTE I.- SUBESTACION ELECTRICA 112.5 KVA. COMPONENTE II.- RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, CISTERNA 20M3. COMPONENTE VIII.- PLAZA Y ANDADORES; MALLA CICLONICA; BARDA COLINDANTE CON UNIDAD MILITAR ( PARCIAL); MURO REJA; ACCESO PRINCIPAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC17175M | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE TOBOSOS Y GUACALI COLINIA TERESITAS, lon:-102.0671829, lat:26.9894373}} | 44272 | 44361 | 4000019.47 | 4000019.47 | 3643543.58 | 3643543.58 | 3643543.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210101888076 | Proyecto de inversión | 938157.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:938157.19, modificado:935603.11}} | ESCUELA NORMAL OFICIAL "DORA MADERO" 2A ETAPA COMPONENTE I.- EDIFICIO "A": SUSTITUCION DE PISO CERAMICO, APLICACIÓN DE PINTURA; EDIFICIOS "B, C Y D": SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE Y PISO CERAMICO, APLICACIÓN DE PINTURA (PARCIAL), REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC17179S | N | 0 | 0 | 265 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE OSCAR FLORES TAPIA COLONIA OSCAR FLORES TAPIA, lon:-102.175, lat:25.4414}} | 44281 | 44370 | 935603.11 | 935603.11 | 935603.11 | 935603.11 | 935603.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210101888077 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | ESCUELA PRIMARIA JESUS MARIA RAMON CANTU COMPONENTE I.- EDIFICIO "A": PREPARACIÓN DE INSTALACIONES PARA AIRE ACONDICIONADO; EDIFICIO "B Y D": SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO, PREPARACIÓN DE INSTALACIONES PARA AIRE ACONDICIONADO, EDIFICIO "E": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO ; RED ELECTRICA. COMPONENTE IV.- EDIFICIO "A, B Y D": EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. COMPONENTE VII.- REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC17180B | N | 0 | 0 | 355 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CLUB CACHORRAS 790 SUR COL. AEROPUERTO, lon:-100.951, lat:29.3233}} | 44258 | 44319 | 1250000 | 1177120.86 | 978003.66 | 978003.66 | 978003.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210101888078 | Proyecto de inversión | 975960.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975960.9, modificado:975960.9}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE MA MORELOS Y PAVON COMPONENTE I.- EDIFICIO "A": CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6 X 8 ESTRUCTURA REGIONAL; RED ELECTRICA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "C": REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, BASE Y PROTECCION PARA TINACO; RED HIDRAULICA; RED SANITARIA. COMPONENTE V.- EDIFICIO "A": CONSTRUCCION DE RAMPA CON BARANDAL PARA ACCESIBILIDAD. COMPONENTE VIII.- PLAZA Y ANDADORES. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18077B | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:43, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-101.5497637, lat:25.6208688}} | 44265 | 44354 | 975960.9 | 975960.9 | 807925.29 | 807925.29 | 807925.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210101888079 | Proyecto de inversión | 298625.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:298625.85, modificado:298625.85}} | ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA COMPONENTE I.- EDIFICIO "A": SUSTITUCION PARCIAL DE TECHOS DE TIERRA ( 2 AULAS) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18078B | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AGUSTIN DE ITURBIDE #103 ZONA CENTRO, lon:-100.9276582, lat:25.5089989}} | 44265 | 44354 | 298625.85 | 298625.85 | 297613.63 | 297613.63 | 297613.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210101888080 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | JESÚS MARIA RAMÓN CANTÚ 2A. ETAPA COMPONENTE I.- EDIFICIO "A, B, C Y D": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18079B | N | 0 | 0 | 355 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CLUB CACHORRAS 790 SUR COL. AEROPUERTO, lon:-100.951, lat:29.3233}} | 44258 | 44319 | 1250000 | 1175479.32 | 1157788.74 | 1157788.74 | 1157788.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210101888081 | Proyecto de inversión | 9615384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:9615384.62, modificado:9615384.62}} | SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN COMPONENTE I.- EDIFICIO "B": CONSTRUCCION DE 7 AULAS DIDACTICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "B": CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA; CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA. COMPONENTE V.- EDIFICIO "B": ACCESIBILIDAD DE SERVICIOS SANITARIOS; CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS CON BARANDAL. COMPONENTE VIII.- CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO; SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 225 KVA; COLOCACIÓN DE MALLA TIPO CICLONICA; CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACCESO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18080B | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE GORRION S/N FRACC.NUEVO MIRASIERRA 3ER. SECTOR CP.25016, lon:-101.0, lat:25.4333}} | 44258 | 44350 | 9615384.62 | 9607212.21 | 6222466.94 | 6222466.94 | 6222466.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210101888082 | Proyecto de inversión | 2692307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2692307.69, modificado:2692307.69}} | ESCUELA PRIMARIA MEXICO COMPONENTE I.- EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO PREFABRICADO (3 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS ); EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "B": COMPLEMENTO PARA SERVICIOS SANITARIOS EN LA SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO PREFABRICADO; RED HIDRAULICA; RED SANITARIA; REHABILITACIÓN DE CISTERNA. COMPONENTE V.- EDIFICIO "B": COMPLEMENTO PARA LA ACCESIBILIDAD EN LA SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO PREFABRICADO, CONSTRUCCIÓN DE RAMPA. COMPONENTE VIII.- SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLONICA (LADO NORTE Y PONIENTE). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18081B | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ANA No. 201 COLONIA LA SOLEDAD, lon:-100.9729483, lat:29.3302234}} | 44258 | 44319 | 2692307.69 | 2691449.27 | 2541692.67 | 2541692.67 | 2541692.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210101888083 | Proyecto de inversión | 2692307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2692307.69, modificado:2692307.69}} | JARDÍN DE NIÑOS ESTELA VICTORIA BARRAGAN DE LA FUENTE COMPONENTE I.- EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO PREFABRICADO (3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS ); RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "A": COMPLEMENTO PARA SERVICIOS SANITARIOS EN LA SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO PREFABRICADO, BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA; CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA. COMPONENTE V.- EDIFICIO "A": COMPLEMENTO PARA LA ACCESIBILIDAD A SERVICIOS SANITARIOS EN LA SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO PREFABRICADO; CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y BARANDALES. COMPONENTE VIII.- DESMONTAJE Y MONTAJE DE REJA METÁLICA; SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18082B | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PRIVADA VENEZUELA 160 FRACC. LOMAS DEL REFUGIO, lon:-101.0128905, lat:25.351228}} | 44258 | 44395 | 2692307.69 | 2691305.31 | 2567912.29 | 2567912.29 | 2567912.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210101888084 | Proyecto de inversión | 2692307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2692307.69, modificado:2692307.69}} | JARDÍN DE NIÑOS RUBEN MOREIRA COBOS COMPONENTE I.- EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO PREFABRICADO (3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS ); RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "A": COMPLEMENTO PARA SERVICIOS SANITARIOS EN LA SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO PREFABRICADO; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA. COMPONENTE VIII.- PLAZA Y ANDADORES. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18083B | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PRIVADA CHALCATZINGO SN FRACC. ANALCO II SECTOR, lon:-100.9486443, lat:25.564298}} | 44258 | 44395 | 2692307.69 | 2687959.21 | 2117341.9 | 2117341.9 | 2117341.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210101888085 | Proyecto de inversión | 2692307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2692307.69, modificado:2692307.69}} | PRIMARIA. ESTELA BARRAGAN DE LA FUENTE COMPONENTE I.- EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO PREFABRICADO (3 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS); EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "B": COMPLEMENTO PARA LA SUSTITUCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PREFABRICADOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18084B | N | 0 | 0 | 405 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MANZANOS S/N FRACC. SALTILLO 2000, lon:-101.0284964, lat:25.468178}} | 44258 | 44395 | 2692307.69 | 2691624.6 | 2163293.14 | 2163293.14 | 2163293.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210101888089 | Proyecto de inversión | 3365384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3365384.62, modificado:3326067.1}} | E.S.T. NO. 62 JESÚS GONZÁLEZ HERRERA COMPONENTE I.- EDIFICIO "A, G, Y H": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA DE ALUMINIO, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO; EDIFICIO "E": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA DE ALUMINIO, APLICACIÓN DE PINTURA; EDIFICIO "M": SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18089B | N | 0 | 0 | 704 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CARRETERA TORREON MATAMOROS KILOMETRO 10 COLINOIA SAN MIGUEL, lon:-103.3109012, lat:25.5355538}} | 44258 | 44350 | 3326067.1 | 3326067.1 | 3326067.1 | 3326067.1 | 3326067.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210101888090 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO L. URQUIZO COMPONENTE I.- EDIFICIO "D, E Y G": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "A": ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA ACCESIBILIDAD, CISTERNA 10M3. FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCIÓN; EDIFICIO "L": REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CISTERNA 10M3, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN. COMPONENTE V.- EDIFICIO "A": COMPLEMENTO PARA LA ADECUACIÓN DE ACCESIBILIDAD EN SERVICIOS SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | RC18088B | N | 0 | 0 | 337 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACION ALLENDE NUM. 445 ORIENTE COLONIA LAS ROSAS, lon:-102.9755661, lat:25.7611236}} | 44258 | 44410 | 2500000 | 2384624.2 | 715387.26 | 715387.26 | 715387.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210201942218 | Proyecto de inversión | 2692307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2692307.69, modificado:2692307.69}} | JARDIN DE NIÑOS SILVIA OTILA GARZA GONZALEZ COMPONENTE I.- EDIFICIO "A Y B": CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTCA ADOSADA (EST. REG), RED ELECTRICA.COMPONENTE V.- EDIFICIO "A Y B": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA CON BARANDAL. COMPONENTE VIII.- EDIFICIO "A Y B": PISO DE CONCRETO EN ANDADORES Y PLAZA; SUSUTITUCIÓN DE MALLA CICLONICA POR MURO REJA (LADO NORTE, ORIENTE Y PONIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18090B | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:BOULEVARD DE LAS FLORES SN FRACCIONAMIENTO ACOROS II, lon:-100.52353, lat:28.70007}} | 44378 | 44498 | 2692307.69 | 2578373.78 | 2232526.48 | 2232526.48 | 2232526.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210201942219 | Proyecto de inversión | 3365384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3365384.62, modificado:3365384.62}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 2 FRANCISCO COSS RAMOS COMPONENTE I.- EDIFICIO "B Y E": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "A": COMPLEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACO; RED HIDRAULICA; RED SANTARIA. COMPONENTE IV.- EDIFICIO "A": MINISPLIT. COMPONENTE V.- EDIFICIO "A": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA CON BARANDAL. COMPONENTE VI.- EDIFICIO "A": CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN P.B. MODELO 4 E.E. MAS 1 E.E. EN ESTRUCTURA U2C. COMPONENTE VIII.- PLAZA Y ANDADORES; SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLONICA (LADO NORTE) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18091B | N | 0 | 0 | 411 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:SAN JORGE 1170 COLINIA RUBÉN JARAMILLO, lon:-101.4018, lat:25.69975}} | 44378 | 44498 | 3365384.62 | 3363979.26 | 1778816.86 | 1778816.86 | 1778816.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210201942220 | Proyecto de inversión | 3365384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3365384.62, modificado:3365384.62}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA "ELSA HERNÁNDEZ DE DE LAS FUENTES" COMPONENTE I) EDIFICIO "A, C, E, H Y F": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, EDIFICIO "J": SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA. COMPONENTE V) "ACCESO PRINCIPAL": CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS CON BARANDAL. COMPONENTE VIII) SUSTITUCION DE BARDA LADO SUR; SUSTITUCIÓN DE PISO EN ANDADORES; REHUBICACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL; SUSTITUCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL POR CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18092B | N | 0 | 0 | 351 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:FRANCISCO SARABIA Y LEANDRO DE ROVIROSA WADE S/N MIGUEL DE LA MADRID, lon:-103.41898, lat:25.54389}} | 44378 | 44498 | 3365384.62 | 3346955.46 | 3216162.7 | 3216162.7 | 3216162.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210201942221 | Proyecto de inversión | 3208739.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3208739.17, modificado:3208739.1}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COMPONENTE I.- EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y PISO DE LOSETA CERAMICA, APLICACIÓN DE PINTURA, PROTECCIONES METALICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS; EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEBILIZANTE Y PISO DE LOSETA CERAMICA, APLICACIÓN DE PINTURA, PROTECCIONES METALICAS EN PUERTAS. EDIFICIO "D": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA CERAMICA, APLICACIÓN DE PINTURA, PRPTECCIONES METALICAS EN PUERTAS, REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS. EDIFICIO "E, F Y G": COLOCACION DE PISO DE LOSETA CERAMICA, APLICACION DE PINTURA , PROTECCIONES METALICAS EN PUERTAS, REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS. COMPONENTE II.- EDIFICIO "C": ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA ACCESIBILIDAD, BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS; RED SANITARIA. COMPONENTE V.- EDIFICIO "C": COMPLEMENTO PARA ACCESIBILIDAD EN SERVICIOS SANITARIOS. COMPONENTE VIII.- PLAZA Y ANDADORES. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18093B | N | 0 | 0 | 488 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:FRANCISCO DE URDIÑOLA S/N ZONA CENTRO, lon:-101.0053, lat:25.42321}} | 44370 | 44444 | 3208739.1 | 3208739.1 | 3208739.1 | 3208739.1 | 3208739.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210201942222 | Proyecto de inversión | 3234201.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3234201.02, modificado:3234194.97}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RÍO COMPONENTE I.- EDIFICIO "A": APLANADOS Y APLICACION DE PINTURA EN EXTERIOR DE AULAS, APLICACIÓN DE PINTURA EN PASILLOS EN PLANTA BAJA Y ALTA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "D": SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO Y SANITARIO; RED HIDRAULICA RED SANITARIA; CISTERNA. COMPONENTE V.- EDIFICIO "A": CONSTRUCCION DE RAMPAS. COMPONENTE VIII.- PLAZA Y ANDADORES; APLICACIÓN DE PINTURA EN BARDA; SUSTITUCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18094B | N | 0 | 0 | 414 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ ORIENTE 1450 ZONA CENTRO, lon:-103.41898, lat:25.54389}} | 44370 | 44459 | 3234194.97 | 3234194.97 | 3234194.97 | 3234194.97 | 3234194.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210201943908 | Proyecto de inversión | 1638747.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638747.03, modificado:1569235.69}} | E.S.T. SERGIO MACIAS SALAZAR.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA Y REP. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "A", "B", "D" Y "E". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 211400012 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:BUENA VISTA NUM. 503, ZONA CENTRO, lon:-100.674228, lat:29.070308}} | 44400 | 44489 | 1569235.69 | 1569235.69 | 1569235.69 | 1569235.69 | 1569235.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210201943914 | Proyecto de inversión | 2733817.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2733817.97, modificado:2925040.75}} | E.S.G. CARLOS ESPINOSA ROMERO.- SUSTIT. DE IMPERMEABILIZANTE, REP. DE SISTEMA ELECT. Y APL. DE PINTURA EN EDIF. "C", "D" Y "E". SUST. DE CANCELERIA PARCIAL EN EDIF. "D" Y ADECUACIÓN DE SERV. SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 211800032 | N | 0 | 0 | 537 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:MAPIMI S/N, AZTECA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 44384 | 44503 | 2925040.75 | 2925040.75 | 2925040.75 | 2925040.75 | 2925040.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210201943923 | Proyecto de inversión | 1336206.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336206.35, modificado:1258499.19}} | JARDIN DE NIÑOS ZULEMA RODRIGUEZ CHARLES.- CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES Y CONSTRUCCIÓN DE BODEGA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212700023 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:LOMA CENTRAL 1132, FRACC. EL ESCORIAL II, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 44387 | 44476 | 1258499.19 | 1258499.19 | 1258499.19 | 1258499.19 | 1258499.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210201943932 | Proyecto de inversión | 1147747.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147747.08, modificado:1413121.04}} | E.S.G. ING. EULALIO GUTIERREZ TREVIÑO.- ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE TUBERIA DE DRENAJE Y SUSTITUCIÓN DE REJA (PARCIAL) POR MURO DE BLOCK LADOS SUR-PONIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000099 | N | 0 | 0 | 597 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE DOLOMITA Y GAMBUSINOS S/N, BONANZA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44379 | 44468 | 1413121.04 | 1413121.04 | 1413121.04 | 1413121.04 | 1413121.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210201943940 | Proyecto de inversión | 1063725.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063725.6, modificado:1235168.57}} | JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE GONZALEZ ORTIZ.- SUST. IMPER. APL. PINT. Y REP. INST. ELECT. EDIF. "B" y "C", SUST. IMPER, (PARCIAL) APL. PINT., REP. INST. ELECT. Y SUST. PUERTAS EDIF "D" Y SUST. PISO CERAMICO EDIF. "B" Y "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000299 | N | 0 | 0 | 261 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN J. GONZALEZ ORTEGA NUM. 194, ADOLFO RUIZ CORTINES, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44405 | 44494 | 1235168.57 | 1235168.57 | 1235168.57 | 1235168.57 | 1235168.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210201943949 | Proyecto de inversión | 574922.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574922.01, modificado:554822.04}} | JARDIN DE NIÑOS CENTENARIO DE TORREON.- RECIMENTACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MUROS, PISOS Y CANCELERIA DE 2 AULAS DE EDIFICIO "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213500054 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CAMPO DE VIÑA S/N, CAMPO NUEVO DE ZARAGOZA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 44344 | 44418 | 554822.04 | 554822.04 | 554822.04 | 554822.04 | 554822.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210201943998 | Proyecto de inversión | 859333.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859333.86, modificado:850389.24}} | ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA.-DEMOLICIÓN DE FORO, SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO, REPARACIÓN DE RED ELÉCTRICA, MURO DE ACOMETIDA Y RAMPAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212400009 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CONOCIDO, lon:-102.184169, lat:25.437381}} | 44344 | 44463 | 850389.24 | 850389.24 | 850389.24 | 850389.24 | 850389.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210201944002 | Proyecto de inversión | 3318153.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3318153.04, modificado:3318153.04}} | ESCUELA PRIMARIA LUIS A. BEAUREGARD.-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213300019 | N | 0 | 0 | 436 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:BOBLADO NUM. 17.-COL. ZONA CENTRO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 44330 | 44419 | 3318153.04 | 3318153.04 | 2095992.97 | 2095992.97 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210201944003 | Proyecto de inversión | 2489918.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2489918.99, modificado:2488895.6}} | ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO.-SUSTITUCIÓN PARCIAL DE BARDA Y CONSTRUCCIÓN DE MURO-REJA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213200014 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:MOCTEZUMA 22.-COMERCIAL, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 44330 | 44419 | 2488895.6 | 2488895.6 | 2488895.6 | 2488895.6 | 2488895.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210201944005 | Proyecto de inversión | 2989129.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2989129.21, modificado:3711516.59}} | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MÚZQUIZ.-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212000018 | N | 0 | 0 | 809 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:ALEJANDRO GUTIERREZ N° 301 OTE., C.P. 26340.-INFONAVIT, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 44404 | 44469 | 3711516.59 | 3711516.59 | 3524923.65 | 3524923.65 | 3524923.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210201944006 | Proyecto de inversión | 1145156.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145156.71, modificado:1145154.88}} | JARDÍN DE NIÑOS PROFA. ESTELA V. BARRAGÁN.-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212800032 | N | 0 | 0 | 178 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CUAUHTEMOC 176 PTE..-CENTENARIO, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 44386 | 44452 | 1145154.88 | 1145154.88 | 1145154.88 | 1145154.88 | 1145154.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210201944007 | Proyecto de inversión | 925692.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925692.19, modificado:925690.47}} | JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL.-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL Y SUSTITUCIÓN DE PISO EN PLAZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212800033 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:ALAMO SUR NUM. 455.-CHAPULTEPEC, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 44386 | 44452 | 925690.47 | 925690.47 | 925690.47 | 925690.47 | 925690.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210201944008 | Proyecto de inversión | 1256403.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256403.77, modificado:1294947.2}} | ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN.-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213600028 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CONOCIDO S/N.-VENUSTIANO CARRANZA (HACIENDA DE HORNOS), lon:-102.80635, lat:25.343605}} | 44394 | 44449 | 1294947.2 | 1294947.2 | 1294947.2 | 1294947.2 | 1294947.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210201944009 | Proyecto de inversión | 1051187.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051187.41, modificado:1250880.92}} | JARDÍN DE NIÑOS EVARISTO PÉREZ ARREOLA.-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000283 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LAS MARAVILLAS No. 217.-EVARISTO PÉREZ ARREOLA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44397 | 44471 | 1250880.92 | 1250880.92 | 1250880.92 | 1250880.92 | 1250880.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210201944012 | Proyecto de inversión | 106107.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106107.39, modificado:102536.1}} | COBAC "RAMOS ARIZPE".-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTORES EN CANCHA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212700024 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 5.-JARDINES DE ANALCO, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 44392 | 44471 | 102536.1 | 102536.1 | 102536.1 | 102536.1 | 102536.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210201944013 | Proyecto de inversión | 708512.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708512.41, modificado:693390.05}} | E.S.T. NO. 97.-CONCLUSIÓN DE BARDA COLINDANTE LADO SUR Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA LADO ORIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212700022 | N | 0 | 0 | 236 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PINO EDULIS S/N.-PARAJES DE LOS PINOS, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 44401 | 44429 | 693390.05 | 693390.05 | 693390.05 | 693390.05 | 693390.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210201944014 | Proyecto de inversión | 1140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140000.0, modificado:1122235.39}} | CECyTEC SAN JUAN DE SABINAS.-COMPLEMENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA DE USOS MÚLTIPLES | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213200041 | N | 0 | 0 | 385 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CARRET. MÚZQUIZ-ROSITA S/N.-, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 44408 | 44471 | 1122235.39 | 1122235.39 | 1122235.39 | 1122235.39 | 1122235.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210201944015 | Proyecto de inversión | 2315001.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2315001.04, modificado:2431659.14}} | COBAC "PREPARATORIA Nº 24".-CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 211800034 | N | 0 | 0 | 648 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:BLVD. SAN BUENAVENTURA # 800.-LOS BOSQUES, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 44384 | 44473 | 2431659.14 | 2431659.14 | 2431659.14 | 2431659.14 | 2431659.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210201944016 | Proyecto de inversión | 2564109.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2564109.97, modificado:2618017.05}} | CECYTEC "FELIPE SANTIAGO CARRILLO PUERTO".-EQUIPAMIENTO DE TALLER DE MECATRÓNICA (1a. ETAPA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212700027 | N | 0 | 0 | 448 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BLVD. AERONÁUTICA S/N.-VILLAS DE SANTA MARÍA, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 44408 | 44527 | 2618017.05 | 2618017.05 | 2618017.05 | 2618017.05 | 2618017.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210201944017 | Proyecto de inversión | 19971770.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.997177081E7, modificado:1.995493765E7}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD ACUÑA.-CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 210200031 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175.-JABALI-ZORRA, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 44384 | 44533 | 19954937.65 | 19954937.65 | 19954937.65 | 19954937.65 | 19954937.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210201944018 | Proyecto de inversión | 10344695.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.034469582E7, modificado:1.000911379E7}} | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO.- SUST. DE CUBIERTA DE EDIF. "B" (IDIOMAS), ADECUACIÓN DE LACTARIOS EN EDIF. "B' ", "G" y "X", SUST. PARCIAL DE PAVIMENTO EN ESTACIONAMIENTO Y CONST. DE MURO DE CONTENSIÓN (ÁREA DE EDIF. VINCULACIÓN). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000301 | N | 0 | 0 | 7016 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BLVD. VENUSTIANO CARRANZA N° 2400.-TECNOLÓGICO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44406 | 44523 | 10009113.79 | 10009113.79 | 10009113.79 | 10009113.79 | 10009113.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210302002456 | Proyecto de inversión | 2241713.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2241713.07, modificado:2127317.75}} | COBAC TERESITAS 4A. ETAPA MOBILIARIO Y EQUIPO COMPONENTE IV) MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO MULTIDICIPLINARIO Y ANÁLISIS CLÍNICOS, TALLER DE OPERACIÓN DE PAQUETES DE CÓMPUTO, 4 AULAS DIDÁCTICAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC17181M | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CONCHOS ENTRE TOBOSOS Y GUACALI FRACC. LAS TERESITAS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44466 | 44522 | 2127317.75 | 2127317.75 | 2127317.75 | 2127317.75 | 2127317.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210302002457 | Proyecto de inversión | 469937.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:469937.87, modificado:450934.35}} | COBAC TERESITAS 5A. ETAPA COMPLEMENTO DE MOBLIARIO Y EQUIPO COMPONENTE IV) MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO POLIFUNCIONAL, BODEGA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18095M | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CONCHOS ENTRE TOBOSOS Y GUACALI FRACC. LAS TERESITAS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44466 | 44522 | 450934.35 | 450934.35 | 450934.35 | 450934.35 | 450934.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210302002458 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3200000.0, modificado:3200000.0}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "NETZAHUALCOYOTL" COMPONENTE I.- EDIFICIO "K": DEMOLICIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE; EDIFICIO "A" ADMINISTRACION Y BIBLIOTECA, B, C, D, E, F, G, H, I, Y J" SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA. COMPONENTE VIII.- SUSTITUCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES; SUSTITUCIÓN DE PISO EN ANDADORES. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18096B | N | 0 | 0 | 375 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALZADA MOCTEZUMA NO. 368 COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 44505 | 44599 | 3200000 | 3004406.04 | 2700400.45 | 2700400.45 | 2700400.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210302004798 | Proyecto de inversión | 1762377.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1762377.03, modificado:1762377.03}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CARBONÍFERA.-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL CENTRO DE INFORMACIÓN (NOMENCLATURA Y RED ELÉCTRICA) Y DE OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213200040 | N | 0 | 0 | 811 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CARRETERA ROSITA-MÚZQUIZ KM 3.-, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 44461 | 44520 | 1762377.03 | 1762377.03 | 1464945.85 | 1464945.85 | 1464945.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210302004799 | Proyecto de inversión | 241844.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241844.98, modificado:241844.98}} | JARDIN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA.-SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIO "A" Y SUSTITUCIÓN DE ACOMETIDA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 211800092 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 11 NUM. 404.-COL. AMP. HIPODROMO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 44460 | 44519 | 241844.98 | 241844.98 | 241798.79 | 241798.79 | 241798.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210302005096 | Proyecto de inversión | 913983.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913983.67, modificado:913927.73}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. LEOPOLDO VILLARREAL C..- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE, APL. DE PINTURA Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A", DESMONTAJE DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 211800095 | N | 0 | 0 | 287 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO NUM. 200, ZONA CENTRO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 44424 | 44468 | 913927.73 | 913927.73 | 913927.73 | 913927.73 | 913927.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210302005098 | Proyecto de inversión | 1737454.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737454.36, modificado:1734275.22}} | ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE APL. DE PINTURA, REP. DEL SIST. ELECTRICO EN EDIF. "B", "C", "D", "E" Y "F", REP. DE SALIDAS HIDAULICAS-SANITARIAS EN EDIF. "F" Y OBRA EXT. (REGISTROS ELECTRICOS-RED ELECTRICA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000289 | N | 0 | 0 | 427 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD MIGUEL HIDALGO NUM. 692, MIGUEL HIDALGO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44447 | 44486 | 1734275.22 | 1734275.22 | 1734275.22 | 1734275.22 | 1734275.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210302005113 | Proyecto de inversión | 266775.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266775.41, modificado:251340.58}} | E.S.T. No. 40 "JUAN RULFO".- REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213300034 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:107, direccion:VENUSTIANO CARRANZA S/N, , lon:-103.067696, lat:25.683927}} | 44468 | 44497 | 251340.58 | 251340.58 | 251340.58 | 251340.58 | 251340.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210302005123 | Proyecto de inversión | 1465901.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1465901.65, modificado:834679.56}} | E.S.T. No. 95.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000321 | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CARLOS SALAZAR S/N, 15 DE ABRIL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44478 | 44561 | 834679.56 | 834679.56 | 834679.56 | 834679.56 | 834679.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONTRATO RESCINDIDO, trimestre:2.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210402054528 | Proyecto de inversión | 1608174.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1608174.87, modificado:1533963.7}} | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO-PAVIMENTACIÓN EN ESTACIONAMIENTO EXTENSIÓN MIRAVALLE (PARTE SUR) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000342 | N | 0 | 0 | 7016 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AV. UNIVERISIDAD Y BLVD. V. CARRANZA N° 2400-TECNOLÓGICO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44540 | 44561 | 1533963.7 | 1533963.7 | 1533963.7 | 1533963.7 | 1533963.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210402054529 | Proyecto de inversión | 1355660.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355660.68, modificado:1254728.26}} | ESCUELA PRIMARIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE-SUST. DE LOSA DE DIRECCIÓN DE EDIF. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212300020 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:RIO VERDE 102-INDUSTRIAL, lon:-102.397405, lat:27.311215}} | 44503 | 44561 | 1254728.26 | 1254728.26 | 1254728.26 | 1254728.26 | 1254728.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210402054530 | Proyecto de inversión | 1693375.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1693375.92, modificado:1653359.5}} | ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE, APL. DE PINTURA Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 211800106 | N | 0 | 0 | 324 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:HINOJOSA 200-ZONA CENTRO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 44503 | 44561 | 1653359.5 | 1653359.5 | 1653359.5 | 1653359.5 | 1653359.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210402054531 | Proyecto de inversión | 1844993.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1844993.29, modificado:1772304.02}} | E.S.T. NO. 2 "UBALDO HORACIO RIOJAS DÁVILA"-ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE EDIF. "C" Y "G", SUSTITUCIÓN PARCIAL DE PISO EN ANDADORES Y MANTENIMIENTO DE REGISTROS ELÉCTRICOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212800022 | N | 0 | 0 | 529 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PROL. ÁLVARO OBREGÓN Y EULALIO GUTIÉRREZ NUM. 2626-GOBERNADORES, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 44503 | 44561 | 1772304.02 | 1772304.02 | 1772304.02 | 1772304.02 | 1772304.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210402054532 | Proyecto de inversión | 1500892.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500892.63, modificado:1410624.8}} | JARDÍN DE NIÑOS CUAUHTÉMOC-SUST. IMPER, APL. PINT, REP. SIST ELECT, COLOC. TINACOS Y REP. S. SANIT. EDIF. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213300038 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AV. SEGUNDA - S/N-CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 44503 | 44561 | 1410624.8 | 1410624.8 | 1410624.8 | 1410624.8 | 1410624.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210402054533 | Proyecto de inversión | 178029.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178029.77, modificado:170907.92}} | TELESECUNDARIA MANUEL ACUÑA-SUSTITUCIÓN DE CERCA DE PUAS POR MALLA CICLÓNICA EN LADOS NORTE, SUR (PARCIAL) Y PONIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000340 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CONOCIDO-CONOCIDO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44503 | 44524 | 170907.92 | 170907.92 | 170907.92 | 170907.92 | 170907.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210402054534 | Proyecto de inversión | 497112.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497112.08, modificado:468281.06}} | ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE CHAPULTEPEC-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE EDIF. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 210900041 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE DEL ALMACEN S/N-FRESNO DEL NORTE, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 44503 | 44530 | 468281.06 | 468281.06 | 468281.06 | 468281.06 | 468281.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210402054535 | Proyecto de inversión | 1530879.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530879.89, modificado:1478995.72}} | ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA Y PUERTAS, APL. DE PINTURA Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213500161 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BLANCO 333 NORTE-LA MODERNA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 44503 | 44561 | 1478995.72 | 1478995.72 | 1478995.72 | 1478995.72 | 1478995.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210402054536 | Proyecto de inversión | 596970.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596970.77, modificado:596970.77}} | ESCUELA PRIMARIA HUMBERTO GÓMEZ MARTÍNEZ-EDIF. "D" SUST. PUERT, CANCEL. Y LUMIN, APL. PINT, REHAB. PROT. MET. VENT, SUM. Y COL. PROT. MET. PUERT, REP. INST. ELECT, SUST. TINACOS Y CONST. BASE P TINACOS. EDIF. "E" IMPER, PISO CERÁM. Y REP. INST. ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 210200049 | N | 0 | 0 | 337 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CARACAS NÚM. 109-LAS AMERICAS, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 44526 | 44547 | 551083.78 | 551083.78 | 544264.26 | 544264.26 | 544264.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210402054537 | Proyecto de inversión | 3350691.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3350691.56, modificado:3284519.7}} | E.S.G. No. 1 "26 DE JUNIO DE 1908"-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 210200032 | N | 0 | 0 | 571 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:JUSTO SIERRA NUM. 705-CENTRO, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 44536 | 44603 | 3284519.7 | 3284519.7 | 3284519.7 | 3284519.7 | 3284519.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210402054538 | Proyecto de inversión | 923414.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923414.53, modificado:899332.1}} | JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUÁREZ-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 211400010 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE S/N-CONOCIDO, lon:-100.674228, lat:29.070308}} | 44536 | 44582 | 899332.1 | 899332.1 | 899332.1 | 899332.1 | 899332.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210402054539 | Proyecto de inversión | 921008.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921008.84, modificado:921008.84}} | JARDIN DE NIÑOS LIC. BENITO JUAREZ-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212500027 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PALMAS NUM. 311-CAMPO VERDE, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 44536 | 44582 | 891376.57 | 891376.57 | 267412.97 | 267412.97 | 267412.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210402054540 | Proyecto de inversión | 1099485.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099485.92, modificado:1099485.92}} | COBAC CARLOS E. MARTÍN BRINGAS-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213500171 | N | 0 | 0 | 498 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BARTOLOMÉ DE LAS CASAS S/N Y SIERRA DE LAS NOAS-CD. NAZAS (LA CORTINA), lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 44536 | 44589 | 1072253.97 | 1072253.97 | 321676.19 | 321676.19 | 321676.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210402054541 | Proyecto de inversión | 880646.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880646.76, modificado:880646.76}} | JARDIN DE NIÑOS BLANCA ROSA DEL CAMPO FARIAS-SUST. DE IMPERMEAB. APL. DE PINTURA EN EDIF. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 210200050 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CORREHUELA NUM. 2105-5 DE MAYO, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 44536 | 44575 | 807782.9 | 807782.9 | 799416.32 | 799416.32 | 799416.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210402054542 | Proyecto de inversión | 1169936.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169936.72, modificado:1169936.72}} | E.S.T. No. 89 "RAÚL MADERO GONZÁLEZ"-ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 210400051 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-CONOCIDO, lon:-100.849623, lat:25.450621}} | 44536 | 44596 | 1142188.39 | 1142188.39 | 342656.52 | 342656.52 | 342656.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210402054543 | Proyecto de inversión | 536482.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536482.5, modificado:536482.5}} | ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO-CONSTRUCCIÓN DE BARBA PARCIAL (LADO ORIENTE) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212500047 | N | 0 | 0 | 202 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:FRESNOS S/N-LAS PALMAS, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 44536 | 44568 | 508635.4 | 508635.4 | 152590.62 | 152590.62 | 152590.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210402054544 | Proyecto de inversión | 1669609.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1669609.15, modificado:1669609.15}} | ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO-SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213300039 | N | 0 | 0 | 335 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:JUAREZ N° 199-CENTRO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 44543 | 44610 | 1669609.15 | 1599218.86 | 479765.66 | 479765.66 | 479765.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210402054545 | Proyecto de inversión | 734478.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734478.41, modificado:734478.41}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE BENITO JUÁREZ GARCÍA-REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212800090 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:BENITO JUÁREZ 343-MINERAL DE CLOETE, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 44545 | 44582 | 709507.53 | 709507.53 | 212852.26 | 212852.26 | 212852.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210402054546 | Proyecto de inversión | 1149781.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149781.11, modificado:1149781.11}} | JARDÍN DE NIÑOS TIERRA Y LIBERTAD-SUSTITUCIÓN PARCIAL DE PLAZA CÍVICA Y MALLA POR BARDA, SUSTITUCIÓN DE COLUMNAS DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213500173 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AV. DE LA PAZ E IXTAPALAPA S/N-COL. TIERRA Y LIBERTAD, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 44545 | 44589 | 1149781.11 | 1128113.75 | 338434.13 | 338434.13 | 338434.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210402054547 | Proyecto de inversión | 1926052.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1926052.99, modificado:1926052.99}} | ESCUELA PRIMARIA GRAL. FELIPE ÁNGELES-SUST. DE PUERTAS, PINTURA Y REP. DEL SIST. ELECTRICO EN EDIF. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213500174 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:TORRE DE CRISTO NUM. 52-LAS TORRES, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 44545 | 44620 | 1926052.99 | 1888797 | 566639.1 | 566639.1 | 566639.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210402054548 | Proyecto de inversión | 1687670.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1687670.68, modificado:1687670.68}} | E.S.G. LUIS MARTINEZ GARIBAY-SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 211800117 | N | 0 | 0 | 693 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION MEXICANA Y CALLE 3 S/N-AMPLIACION TIERRA Y LIBERTAD, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 44547 | 44620 | 1625400.11 | 1625400.11 | 487620.03 | 487620.03 | 487620.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210402054549 | Proyecto de inversión | 2511441.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2511441.31, modificado:2511441.31}} | E.S.G. ROBERTO JORGE GUAJARDO SANTOS-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 210500018 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ 120-ZONA CENTRO, lon:-100.663889, lat:26.840278}} | 44544 | 44624 | 2471686.39 | 2471686.39 | 741505.92 | 741505.92 | 741505.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210402054550 | Proyecto de inversión | 945207.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945207.12, modificado:945207.12}} | ESCUELA PRIMARIA CESÁREO CASTRO VILLARREAL-REP. DEL SIST. ELÉCTRICO EN EDIF. "B", "C", "D" y "E" Y ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANTARIOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 210700025 | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:HÉCTOR AROCHA GARZA Y GUALADLUPE VICTORIA S/N-ELSA HERNÁNDEZ DE DE LAS FUENTES, lon:-102.067101, lat:26.986864}} | 44547 | 44586 | 945207.12 | 920959.23 | 276287.77 | 276287.77 | 276287.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA210402054551 | Proyecto de inversión | 2850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2850000.0, modificado:2850000.0}} | CECyTEC PLANTEL ZARAGOZA SUR-EQUIPAMIENTO DE AULAS Y LABORATORIO-TALLER | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213500077 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALZ.ARQUITECTOS ENTRE C.LAGO AZUL Y AV.DE LOS URB-MARIA MERCADO-EX EJIDO LA ROSITA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 44547 | 44631 | 2850000 | 2818640.08 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102063757 | Proyecto de inversión | 146281.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:146281.01, modificado:146281.01}} | ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS COMPONENTE I.- EDIFICIO "D": COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "A": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC15018B | N | 0 | 0 | 213 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALZADA PEDRO G. GARZA S/N COLONIA AGUA NUEVA, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 44636 | 44757 | 146281.01 | 144167.2 | 43250.16 | 43250.16 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102063758 | Proyecto de inversión | 1075785.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1075785.19, modificado:1075785.19}} | ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS (2DA ETAPA) COMPONENTE I.- EDIFICIO "B": COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCION DE LOSETA CERÁMICA, PUERTAS Y CANCELERIA, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS Y VENTANAS. EDIFICIO "D": COLOCACIÓN DE GOTERÓN. COMPONENTE II.- EDIFICIO "A": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS, RED SANITARIA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC16108B | N | 0 | 0 | 213 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALZADA PEDRO G. GARZA S/N COLONIA AGUA NUEVA, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 44636 | 44757 | 1075785.19 | 1072939.54 | 321881.86 | 321881.86 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102063759 | Proyecto de inversión | 2109563.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2109563.1, modificado:2109563.1}} | CAM NO. 23 COMPONENTE I.- EDIFICIO "A, B, C, D Y E": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, REPARACIÓN DE RESTIRADO EN LOSAS Y PINTURA EN PLAFONES, REPARACION DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC17182B | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:GUATEMALA NO. 313 COLONIA LAS DELICIAS, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 44636 | 44757 | 2109563.1 | 2036001.58 | 610800.47 | 610800.47 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102063760 | Proyecto de inversión | 1341074.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1341074.78, modificado:1341074.78}} | ESC. PRIM. MA. DE JESUS CABELLO COMPONENTE I.- EDIFICIO "B Y C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PLAFONES. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18097B | N | 0 | 0 | 277 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:EVARISTO MADERO NO. 1050 ZONA CENTRO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44636 | 44757 | 1341074.78 | 1323743.47 | 397123.04 | 397123.04 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102063761 | Proyecto de inversión | 721153.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:721153.85, modificado:721153.85}} | MAESTROS COAHUILENSES COMPONENTE V.- EDIFICIO "A": RAMPA EN DIRECCIÓN, SUSTITUCIÓN DE RAMPA EN PLAZA CIVICA. COMPONENTE VI.- EDIFICIO "A": CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN DOBLE SENCILLA ADOSADA (EST. REG.). RED ELÉCTRICA. COMPONENTE VIII.- PLAZA Y ANDADORES, SUSTITUCIÓN DE PISO EN PLAZA CIVICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18098B | N | 0 | 0 | 407 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:VALLE DE SANTIAGO S/N FRACCIONAMIENTO VALLE PONIENTE, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 44636 | 44757 | 721153.85 | 704133.65 | 211240.1 | 211240.1 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102063762 | Proyecto de inversión | 480769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480769.23, modificado:480769.23}} | J.N. NARCISO MENDOZA COMPONENTE I.- EDIFICIO "A" : SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA; EDIFICIO "B" : SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "A" : SUSTITUCIÓN DE TINACOS Y CONSTRUCCIÓN DE BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC17183B | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:GOMEZ PALACIO NO. 1064 COLONIA BARRERA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 44651 | 44773 | 480769.23 | 470297.63 | 141089.29 | 141089.29 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102063763 | Proyecto de inversión | 1462800.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1462800.98, modificado:1462800.98}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA 4A. ETAPA COMPONENTE I.- EDIFICIO G: CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA ETAPA DEL EDIFICIO DE DOCENCIA (COMPLEMENTO) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC16081S | N | 0 | 0 | 2199 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CARR. 57 KM. 18 TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 44635 | 44773 | 1462800.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102063764 | Proyecto de inversión | 4111064.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4111064.87, modificado:4111064.87}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA 5A. ETAPA COMPONENTE I.- EDIFICIO G: CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA ETAPA DEL EDIFICIO DE DOCENCIA (COMPLEMENTO) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC17153S | N | 0 | 0 | 2199 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CARR. 57 KM. 18 TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 44635 | 44773 | 4111064.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102063765 | Proyecto de inversión | 18424644.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.84246443E7, modificado:1.84246443E7}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA-2DA ETAPA COMPONENTE I.- EDIFICIO G: CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA ETAPA DEL EDIFICIO DE DOCENCIA. COMPONENTE II.- RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA. COMPONENTE IV.- SISTEMA DE FUERZA, DUCTERIA, DIFUSORES, SOPORTERIA PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. COMPONENTE VIII.- EDIFICIO "G". CONECTIVIDAD (VOZY DATOS) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18037S | N | 0 | 0 | 2199 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CARR. 57 KM. 18 TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 44635 | 44773 | 18424644.3 | 13624067.54 | 4087220.26 | 4087220.26 | 4087220.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102063766 | Proyecto de inversión | 918816.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:918816.86, modificado:918816.86}} | SECUNDARIA TECNICA NUM. 89 COMPONENTE I) EDIFICIO "D Y E": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA. COMPONENTE II) RED HIDRÁULICA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCIÓN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18050B | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:54, direccion:DOMICILIO CONOCIDO HUACHICHIL (EL HUACHE), lon:-100.82535, lat:25.211393}} | 44635 | 44773 | 918816.86 | 895753.86 | 268726.16 | 268726.16 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064388 | Proyecto de inversión | 103054.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103054.4, modificado:103054.4}} | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA..-SUMISTRO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223306147 | N | 0 | 0 | 7016 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N-CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 44639 | 44648 | 103054.4 | 103054.4 | 103054.4 | 103054.4 | 103054.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064389 | Proyecto de inversión | 2298398.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2298398.13, modificado:2298398.13}} | E.S.G. CANDOR GUAJARDO H..-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222600005 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:IGNACIO ALLENDE NO. 810- PROGRESO, lon:-100.987233, lat:27.428978}} | 44699 | 44758 | 2298398.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064390 | Proyecto de inversión | 3969215.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3969215.09, modificado:3969215.09}} | E.S.T. PROF. JUVENAL BOONE FLORES.-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200006 | N | 0 | 0 | 324 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:RICARDO RAMOS S/N-CHAPULTEPEC, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 44701 | 44760 | 3969215.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064391 | Proyecto de inversión | 1475411.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475411.89, modificado:1475411.89}} | JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER.-SUSTITUCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222800007 | N | 0 | 0 | 529 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:JOAQUIN BURGUET 1825-EL CONSUELO, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 44701 | 44732 | 1475411.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064392 | Proyecto de inversión | 1320752.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320752.28, modificado:1320752.28}} | JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS.-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200007 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:MOCTEZUMA S/N-COMERCIAL, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 44701 | 44732 | 1320752.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064393 | Proyecto de inversión | 466445.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466445.35, modificado:466445.35}} | E.S.T. No. 12 VICENTE VALDES VALDES.-SUSTITUCIÓN PARCIAL DE MALLA CICLÓNICA, SUM. Y COL. DE PORTONES Y CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000052 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CONOCIDO-EL DERRAMADERO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44699 | 44728 | 466445.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064394 | Proyecto de inversión | 3262646.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3262646.75, modificado:3262646.75}} | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS.-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CONCLUSIÓN DE METAS EN ACCESO MONUMENTAL Y OBRA EXTERIOR (PANEL ALUMINIO, RED ELÉCTRICA, RED PLUVIAL, LUMINARIAS EXTERIORES PASTO SINTÉTICO Y ANDADORES DE LIGA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500011 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:C. DR. FERNANDO SCHROOEDER N° 501-COL. POLITÉCNICA, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 44711 | 44770 | 3262646.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064395 | Proyecto de inversión | 3402298 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3402298.0, modificado:3402298.0}} | SUBSISTEMA COBAC.-CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | MED-SUP-1 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CONOCIDO-CONOCIDO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 44708 | 44737 | 3402298 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064396 | Proyecto de inversión | 3416886 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3416886.0, modificado:3416886.0}} | SUBSISTEMA CECYTEC.-EQUIPAMIENTO DE TABLETS PARA VARIOS PLANTELES | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | MED-SUP-2 | N | 0 | 0 | 337 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CONOCIDO-CONOCIDO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44708 | 44737 | 3416886 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO: COA220102064396-SUBSISTEMA CECYTEC.-EQUIPAMIENTO DE TABLETS PARA VARIOS PLANTELES-SE CANCELA TODA VEZ QUE DICHO RECURSO SERÁ ATENDIDO EN FOLIO TEMP.: COA220202099305 (NUEVA 2o. TRIM 2022)., trimestre:2.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2022-07-14}} | {obs1: {observación:Si se busca cancelar el proyecto, dar clic en el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación", trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}, obs2: {observación: Si se busca cancelar el proyecto, dar clic en el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación", trimestre:2.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | COA220102064609 | Proyecto de inversión | 404557.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404557.83, modificado:404557.83}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE BENITO JUÁREZ GARCÍA.- REP. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "A", "B", "C" Y "D" Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS EN EDIF. "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000006 | N | 0 | 0 | 338 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:FRANCISCO MURGUIA 515 NORTE, ZONA CENTRO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 44636 | 44665 | 404557.83 | 404557.83 | 121367.35 | 121367.35 | 121367.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064610 | Proyecto de inversión | 51129.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51129.33, modificado:51129.33}} | ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION.- REP. DE TUBERIA EN TINACOS EN EDIF. "B" Y SUST. DE VIDRIOS EN EDIF. "A", "B", "C" Y "F". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200008 | N | 0 | 0 | 321 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PARRAS 1600, FRANCISCO I. MADERO, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 44636 | 44665 | 51129.33 | 51129.33 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064611 | Proyecto de inversión | 264076.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264076.69, modificado:264076.69}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL MELCHOR MUZQUIZ.- REP. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "A" Y CONST. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000005 | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:ABELARDO MENCHACA SUR 701 ESQ. CON 5 DE FEBRERO, EL CUARTEL, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 44636 | 44665 | 264076.69 | 264076.69 | 79223.01 | 79223.01 | 79223.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064612 | Proyecto de inversión | 481654.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481654.62, modificado:481654.62}} | JARDIN DE NIÑOS MEXICO INDEPENDIENTE.- SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "B" REP. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "A" Y "B", SUST. PARCIAL DE PUERTAS EN EDIF. "B", SUST. DE REGISTRO ELECTRICO Y TUBERIA Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000013 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ESCUELA DE MUSICA 350, SALTILLO 2000 (1a AMPLIACIÓN), lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44636 | 44665 | 481654.62 | 481654.62 | 390940.98 | 390940.98 | 390940.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064613 | Proyecto de inversión | 130107.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130107.91, modificado:130107.91}} | JARDIN DE NIÑOS SALTILLO.- REP. DE RED ELECTRICA, ALIMENTACIÓN ELECTRICA A BOMBA, LAVABOS, CHAPAS, VIDRIOS Y PUERTA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000014 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:FAUSTO VEGA SANTANDER 1535, PANTEONES, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44636 | 44665 | 130107.91 | 130107.91 | 104686.02 | 104686.02 | 104686.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064614 | Proyecto de inversión | 162540.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162540.73, modificado:162540.73}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. ADAM A. ROCHA.- REPARACIÓN DE RED HIDRAULICA, COLOCACIÓN DE BOMBA Y SUST. DE SIST. ELECTRICO EN 2 MINISPLIT DE EDIF. "C" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222800005 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:115, direccion:FRANCISCO VILLA S/N, BARRIO 2, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 44636 | 44665 | 162540.73 | 162540.73 | 48762.22 | 48762.22 | 48762.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064615 | Proyecto de inversión | 347368.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347368.19, modificado:347368.19}} | E.S.T. No.87 JOSE MARIA VELASCO.- SUST. DE CANCELERIA Y PUERTAS EN EDIF. "C" Y "D". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221100005 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:52, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-101.479292, lat:25.379908}} | 44636 | 44665 | 347368.19 | 347368.19 | 247395.27 | 247395.27 | 247395.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064616 | Proyecto de inversión | 40812.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40812.58, modificado:40812.58}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE SUEÑOS.- REHABILITACIÓN DE RED HIDRAULICA Y COLOCACIÓN DE BOMBA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200010 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CORREHUELA 2090, CINCO DE MAYO, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 44636 | 44665 | 40812.58 | 40812.58 | 39001.75 | 39001.75 | 39001.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064617 | Proyecto de inversión | 166019.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166019.26, modificado:166019.26}} | ESCUELA PRIMARIA MARIA ELENA FLORES GAONA.- SUST. DE LUMINARIAS, PUERTAS, CHAPAS, VIDRIOS Y COLOCACIÓN DE BARANDAL. BOMBA Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700008 | N | 0 | 0 | 423 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:LOMA NEGRA S/N, EL ESCORIAL, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 44636 | 44665 | 166019.26 | 166019.26 | 49805.78 | 49805.78 | 49805.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064618 | Proyecto de inversión | 530548.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530548.17, modificado:530548.17}} | ESCUELA PRIMARIA AVELINO AGUIRRE DE LA CERDA.- REP. DE RED ELECTRICA Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000033 | N | 0 | 0 | 251 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MAURICIO GONZALEZ DE LA GARZA 245, IGNACIO ZARAGOZA SECTOR IV, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44636 | 44665 | 530548.17 | 530548.17 | 159164.45 | 159164.45 | 159164.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064619 | Proyecto de inversión | 73080.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73080.72, modificado:73080.72}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. JOSE R. MUÑIZ.- REP. PARCIAL DEL SISTEMA ELECTRICO EN EDIF. "A" SUST. DE VIDRIOS EN EDIF. "B", "F" Y "G", CHAPAS EN EDIF. "C" Y "F" Y BOMBA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000015 | N | 0 | 0 | 547 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:HIDALGO S/N, BELLAVISTA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44638 | 44667 | 73080.72 | 73080.72 | 73079.96 | 73079.96 | 73079.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064620 | Proyecto de inversión | 325618.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325618.82, modificado:325618.82}} | ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES 2.- REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500004 | N | 0 | 0 | 207 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:VERACRUZ 1601, HIDALGO, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 44638 | 44667 | 325618.82 | 325618.82 | 95619.49 | 95619.49 | 95619.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064621 | Proyecto de inversión | 209196.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209196.69, modificado:209196.69}} | JARDIN DE NIÑOS PRIMAVERA.- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, REP. DE SERV. SANIT. RED HIDRAULICA, SUST. DE PUERTAS Y REHAB. DE PROTECCIONES METALICAS, COLOCACIÓN DE TINACO Y BOMBA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000023 | N | 0 | 0 | 201 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PEDRO ANAYA S/N, EL TANQUECITO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44638 | 44667 | 209196.69 | 209196.69 | 148143.05 | 148143.05 | 148143.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064622 | Proyecto de inversión | 284959.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284959.79, modificado:284959.79}} | JARDIN DE NIÑOS OTILA BOONE.- SUST. DE LUMINARIAS EN PASILLOS DE EDIF. "A", "B", "C" Y "D", REP. DE RED ELECTRICA, SUST. PARCIAL DE PROTECCIONES METALICAS EN EDIF. "A" Y "D", REP. DE BEBEDEROS Y CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000016 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CARLOS FUERO S/N, BELLAVISTA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44638 | 44667 | 284959.79 | 284959.79 | 181065.12 | 181065.12 | 181065.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064623 | Proyecto de inversión | 581853.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581853.4, modificado:581853.4}} | JARDIN DE NIÑOS HEROES DE LA LIBERTAD.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIF. "A", "B" Y "C", APL. DE PINTURA EN EDIF. "C", SUST. DE CHAPAS, REP. DE SERV. SANIT Y REP. DE RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000017 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:HORTENCIA 460, VALLE DE LAS FLORES POPULAR, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44638 | 44667 | 581853.4 | 581853.4 | 174556.02 | 174556.02 | 174556.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064624 | Proyecto de inversión | 360982.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360982.15, modificado:360982.15}} | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA.- REP. MENOR DE SERV. SANIT., REHAB. DE CISTERNA, SUST. DE PUERTAS Y CHAPAS, CANCELACION DE FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, RED ELÉCTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000018 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:195, direccion:FRANCISCO JAVIER MINA, CONOCIDO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44638 | 44667 | 360982.15 | 360982.15 | 108294.65 | 108294.65 | 108294.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064625 | Proyecto de inversión | 146941.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146941.32, modificado:146941.32}} | JARDINDE NIÑOS ROSAURA ZAPATA.- SUSTITUCIÓN DE RED ELÉCTRICA, REHAB. DE CISTERNA , COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, CHAPAS Y CERROJOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000019 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:GENERAL CEPEDA 134, NUEVA JERUSALEN, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44638 | 44667 | 146941.32 | 146941.32 | 44082.4 | 44082.4 | 44082.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064626 | Proyecto de inversión | 508683.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508683.77, modificado:508683.77}} | JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO.- SUST. PARCIAL DE PUERTAS Y PROTECCIONES EN EDIF. "A", "B" Y "C", SUST. DE TINACOS Y OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA-HIDRAULICA-REP. DE CISTERNA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000025 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MARIO CASTRO GIL ORIENTE 150, UNIVERSIDAD PUEBLO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44638 | 44667 | 508683.77 | 508683.77 | 152605.13 | 152605.13 | 152605.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064627 | Proyecto de inversión | 180792.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180792.91, modificado:180792.91}} | JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA.- REP. DEL SIST. ELECTRICO, COLOCACION DE BOMBA, BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS, REHAB. DE PROTECCIONES METALICAS EN PUERTAS Y COLOCACIÓN DE CHAPAS EN EDIF "A" Y "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000020 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PATRICIO QUINN 415, IGNACIO ZARAGOZA 1ER SECTOR, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44638 | 44667 | 180792.91 | 180792.91 | 109816.78 | 109816.78 | 109816.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064628 | Proyecto de inversión | 210818.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210818.68, modificado:210818.68}} | JARDIN DE NIÑOS PRESIDENTE BENITO JUAREZ GARCIA.- SUST. DE IMPERMEAB. Y APL. PINTURA EN EDIF. "B", CHAPAS, CONST. DE BASE Y PROTECCION PARA TINACOS, REP. DE INST. ELECT. Y SALIDAS HIDRAULICAS, ALIMENTACIÓN ELECT. A BOMBA Y REP. DE RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000021 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:JOSE MARIANO MICHELENA 218, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44638 | 44667 | 210818.68 | 210818.68 | 128296.92 | 128296.92 | 128296.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064629 | Proyecto de inversión | 194273.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194273.31, modificado:194273.31}} | JARDIN DE NIÑOS LA AURORA.- REP. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF "A" Y "B", COLOC. DE BOMBA Y REP. DE RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000022 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LA LIBERTAD 325, NUEVA AURORA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44638 | 44667 | 194273.31 | 194273.31 | 110121.23 | 110121.23 | 110121.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064630 | Proyecto de inversión | 329694.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329694.98, modificado:329694.98}} | TELESECUNDARIA ESPERANZA CASTRO RODRIGUEZ.- REP DE INST. ELECTRICAS Y COLOC. DE PUERTAS Y VIDRIOS EN EDIF. "A", "B" Y "C", SUST. DE TINACOS Y REP. DE RED ELECTRICA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000007 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:71, direccion:PROFR. ROBERTO FERNANDEZ, CONOCIDO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 44638 | 44667 | 329694.98 | 329694.98 | 98908.49 | 98908.49 | 98908.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064631 | Proyecto de inversión | 62824.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62824.72, modificado:62824.72}} | JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS.- REP. DE CONEXIONES Y TUBERÍAS EN TINACOS, COLOCACIÓN DE BOMBA, TINACOS Y SUSTIT. DE VIDRIOS DE EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000008 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:43, direccion:21 DE MARZO S/N, OBRERA 2, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 44638 | 44667 | 62824.72 | 62824.72 | 18847.42 | 18847.42 | 18847.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064632 | Proyecto de inversión | 370729.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370729.84, modificado:370729.84}} | ESCUELA PRIMARIA ANAHUAC.- CONST. DE FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN, SUST. DE CANCELERIA, PUERTAS Y REHAB. DE PROTECCIONES METALICAS EN EDIF "A" Y "B". DEMOLICIÓN DE LETRINA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221100004 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:65, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-101.479292, lat:25.379908}} | 44638 | 44667 | 370729.84 | 370729.84 | 190450.23 | 190450.23 | 190450.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064633 | Proyecto de inversión | 250725.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250725.37, modificado:250725.37}} | JARDIN DE NIÑOS CARLOS PELLICER.- REPARACIÓN DE SERV. SANITARIOS, SIST. HIDRAULICO-BOMBA Y CONST. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700007 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:20, direccion:PALMA S/N, CONOCIDO, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 44638 | 44667 | 250725.37 | 250725.37 | 75217.61 | 75217.61 | 75217.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064634 | Proyecto de inversión | 420486.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420486.66, modificado:420486.66}} | JARDIN DE NIÑOS VITO ALESSIO ROBLES.- REP. DEL SIST. ELECT. EN AULAS DE EDIF. "A", SUST. DE PISO CERAMICO EN 1 AULA DE EDIF. "A", SUST. DE PUERTAS Y COLOC. DE PROTECCIONES MET. EN PUERTAS, REP. MENOR DE S. SANIT, REHAB. DE CISTERNA Y REP. DE RED ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000024 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BENTONITA 1350, LA LIBERTAD DEL PUENTE, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44638 | 44667 | 420486.66 | 420486.66 | 126146 | 126146 | 126146 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064635 | Proyecto de inversión | 185894.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185894.65, modificado:185894.65}} | JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE.- SUST. DE IMPERMEAB. Y APL. DE PINTURA EN EDIF. "A" , REP. DE RED HIDRAULICA Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS EN SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200005 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:16, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 44638 | 44667 | 185894.65 | 185894.65 | 55768.4 | 55768.4 | 55768.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064636 | Proyecto de inversión | 773067.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773067.52, modificado:773067.52}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.- ADECUACIÓN. DE SERV. SANIT. COLOCACIÓN DE TINACOS-BOMBA Y OBRA EXTERIOR (CISTERNA, RED ELECTRICA-ACOMETIDA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221100006 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:58, direccion:PICO DE PATO S/N, CONOCIDO, lon:-101.479292, lat:25.379908}} | 44638 | 44667 | 773067.52 | 773067.52 | 231920.26 | 231920.26 | 231920.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064637 | Proyecto de inversión | 139018.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139018.01, modificado:139018.01}} | TELESECUNDARIA ARMANDO FUENTES AGUIRRE.- REP. DE SERV. SANITARIOS, RED HIDRAULICA, ALIMENTACIÓN ELECTRICA Y SUST. DE LUMINARIAS EN EDIF. "A" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220400008 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:87, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-100.849623, lat:25.450621}} | 44638 | 44667 | 139018.01 | 139018.01 | 41705.4 | 41705.4 | 41705.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064638 | Proyecto de inversión | 250204.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250204.97, modificado:250204.97}} | JARDIN DE NIÑOS ANDRES QUINTANA ROO.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIF. "A" REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "E", COLOCACIÓN DE TINACO Y BOMBA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000027 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:SAUCE 375, VALLE VERDE, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44638 | 44667 | 250204.97 | 250204.97 | 213597.37 | 213597.37 | 213597.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064639 | Proyecto de inversión | 123654.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123654.13, modificado:123654.13}} | ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA.- REP. MENOR DE SERV. SANIT, SUST. DE LUMINARIAS, COLOCACIÓN DE BOMBA Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700009 | N | 0 | 0 | 409 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:OBRERO MUNDIAL 211, FIDEL VELAZQUEZ, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 44638 | 44667 | 123654.13 | 123654.13 | 37096.24 | 37096.24 | 37096.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064640 | Proyecto de inversión | 1493175.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493175.63, modificado:1493175.63}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO MURGUIA.- SUST. DE IMPER. APL. PINT. Y REP. INST. ELECT. EN EDIF. "A", "C", "D" Y "E". SUST. DE CANCEL. Y PUERTAS EDIF. "B", "C", "D" Y "E". SUST. DE PUERTAS EDIF. "A", VIDRIOS EDIF. "B" Y O. EXT. (RED HIDR-BOMBA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000028 | N | 0 | 0 | 410 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA SALTILLO 405, BUENOS AIRES, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44638 | 44697 | 1493175.63 | 1493175.63 | 1382276.71 | 1382276.71 | 1382276.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064641 | Proyecto de inversión | 482049 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482049.0, modificado:482049.0}} | JARDIN DE NIÑOS MANUEL ACUÑA.- REPARACIÓN DE INST. ELECT. EN EDIF. "A", "B" Y "C" Y RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000030 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ALFREDO BRECEDA 315, UNIDAD HABITACIONAL 26 DE MARZO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44638 | 44667 | 482049 | 482049 | 144614.69 | 144614.69 | 144614.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064642 | Proyecto de inversión | 405445.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405445.65, modificado:405445.65}} | JARDIN DE NIÑOS AMISTAD.- REP. DE SERV. SANIT. SUST. DE VIDRIOS, PUERTAS Y HERRERIA EN EDIF. "D" SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "B", REP. DEL SIST. ELECTRICO Y BOMBA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000031 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:VEINTIOCHO 152, AMISTAD, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44638 | 44667 | 405445.65 | 405445.65 | 121633.7 | 121633.7 | 121633.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064643 | Proyecto de inversión | 145338.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145338.96, modificado:145338.96}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE CLEMENTE OROZCO.- REP. DE SERV. SANIT, RED ELECTRICA, SUST. DE REGISTROS, COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN EDIF. "A", SUST. DE PUERTAS Y CHAPAS. OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000038 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LA PAZ, FRANCISCO I MADERO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44638 | 44667 | 145338.96 | 145338.96 | 43601.69 | 43601.69 | 43601.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064644 | Proyecto de inversión | 347198.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347198.79, modificado:347198.79}} | JARDIN DE NIÑOS GENERAL FRANCISCO VILLA.- REP. MENOR DE SERV. SANIT., SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "B" Y "C" Y O. EXT. REP. DE RED ELECT-HIDR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220900007 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:38, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 44655 | 44684 | 347198.79 | 347198.79 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064645 | Proyecto de inversión | 212381.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212381.04, modificado:212381.04}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE EL FENIX.- SUST. DE PISO EDIF. "A", REP. DE SIST. ELECT. Y SUST. DE PUERTAS EDIF. "B", REP. MENOR DE SERV. SANIT., REP. DE RED ELECT-HIDRAULICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700016 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:CONOCIDO, EL FENIX, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 44655 | 44684 | 212381.04 | 212381.04 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064646 | Proyecto de inversión | 279002.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279002.02, modificado:279002.02}} | JARDIN DE NIÑOS AMERICA.- REP. DEL SISTEMA ELECTRICO EN EDIF. "A", "B", "C", Y "D", REP. MENOR DE SERV. SANITARIOS, REHAB. DE CISTERNA RED ELECTRICA-SANITARIA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700012 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:26, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 44655 | 44684 | 279002.02 | 279002.02 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064647 | Proyecto de inversión | 222715.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222715.86, modificado:222715.86}} | JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET.- REP. DEL SISTEMA ELECTRICO Y SUST. DE HERRAJES EN EDIF. "A", CONST. DE CISTERNA, REP. DE RED ELECTRICA-HIDRAULICA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700013 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:52, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 44655 | 44684 | 222715.86 | 222715.86 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064648 | Proyecto de inversión | 378837.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378837.81, modificado:378837.81}} | JARDIN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA.- REP. DEL SISTEMA ELECTRICO EN EDIF. "A", REP. MENOR DE SERV. SANIT. REP DE RED ELECTRICA-HIDRAULICA-SANITARIA Y COLOC. DE HIDRONEUMATICO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700014 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:10, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 44655 | 44684 | 378837.81 | 378837.81 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064649 | Proyecto de inversión | 413205.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413205.11, modificado:413205.11}} | ESCUELA PRIMARIA DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE 1940.- REP DE SERV. SANIT. REP DE RED ELECTRICA-HIDRAULICA-SANITARIA Y COLOC. DE HIDRONEUMATICO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700015 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:3, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 44655 | 44684 | 413205.11 | 413205.11 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064650 | Proyecto de inversión | 456824.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456824.17, modificado:456824.17}} | JARDIN DE NIÑOS PRESIDENTE BENITO JUAREZ GARCIA.- REP. MENOR DE SERV. SANIT., SUST. DE IMPERMEAB., CANCELERIA Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "B" Y "C" Y SUST. DE BARDA PARCIAL LADO PONIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300007 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:89, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 44655 | 44684 | 456824.17 | 456824.17 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064651 | Proyecto de inversión | 311590.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311590.26, modificado:311590.26}} | JARDIN DE NIÑOS MA. ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA.- REP. MENOR DE SERV. SANIT., SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "B" Y "C", REP. DEL SIST. ELECT. Y REHAB. DE CANCELERIA EN EDIF. "B" Y O. EXT. REP. DE RED ELECT. Y SUST. RED HIDR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300008 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:48, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 44656 | 44685 | 311590.26 | 311590.26 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064652 | Proyecto de inversión | 140084.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140084.56, modificado:140084.56}} | JARDIN DE NIÑOS MEXICO.- REP. DE ALIMENTACIÓN A TINACOS DE SERV. SANIT. CONEXIÓN DE RED SANIT. A RED MUNICIPAL Y REP. DE ACOMETIDA ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300009 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:22, direccion:CARRETERA LA ROSITA SAN PEDRO S/N, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 44656 | 44685 | 140084.56 | 140084.56 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064653 | Proyecto de inversión | 405665.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405665.83, modificado:405665.83}} | ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD Y PROGRESO.- SUST. DE IMPERMEAB., REHAB. DE CANCELERIA, REP. DEL SIST. ELECT. Y FISURAS EN MURO DE EDIF. "B", REP. MENOR DE SERV. SANIT. IMPERMEAB. EN EDIF. "C" Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300010 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:24, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 44656 | 44685 | 405665.83 | 405665.83 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064654 | Proyecto de inversión | 698826.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698826.56, modificado:698826.56}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 18.- SUST. PUERTAS EDIF. "A", "B", "C", "D" Y "E", SUST. LUMINARIAS EDIF. "A", "C" Y "D", REP. SIST. ELECT. EDIF. "B" Y "E", MURO DIV. EDIF. "E", BOMBA Y LUMINARIAS PUNTA DE POSTE Y SUST. TINACOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000010 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:VELIA ROMO S/N, CONOCIDO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 44656 | 44685 | 698826.56 | 698826.56 | 204902.71 | 204902.71 | 204902.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064655 | Proyecto de inversión | 184403.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184403.88, modificado:184403.88}} | JARDIN DE NIÑOS ALFREDO BERNARDO NOBEL.- REP. MENOR DE SERV. SANIT., REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "B" Y OBRA EXTERIOR, REP. RED ELECT. Y SUST. RED HIDR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220900009 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:50, direccion:CONOCIDO, SANTA MARIA, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 44656 | 44685 | 184403.88 | 184403.88 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064656 | Proyecto de inversión | 313281.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313281.35, modificado:313281.35}} | JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI.- SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "B" Y "C", REP. DEL SIST. ELECT. COLOC. DE CANCEL. Y PUERTA EN EDIF. "B", REP. MENOR DE SERV. SANIT. Y RED ELECTRICA, SUST. RED HIDRAULICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220900010 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:45, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 44656 | 44685 | 313281.35 | 313281.35 | 89804.36 | 89804.36 | 89804.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064657 | Proyecto de inversión | 427430 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427430.0, modificado:427430.0}} | ESCUELA PRIMARIA SEIS DE OCTUBRE.- REP. MENOR DE SERV. SANIT. SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220900012 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 44656 | 44685 | 427430 | 427430 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064658 | Proyecto de inversión | 1114352.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114352.82, modificado:1114352.82}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 26.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECTRICO EN EDIF."B" Y "D", CANCELERIA PARCIAL EDIF. "B" Y MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300012 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALZ. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO 125, ELISEO MENDOZA BERRUETO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 44656 | 44715 | 1114352.82 | 1114352.82 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064659 | Proyecto de inversión | 357353.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357353.53, modificado:357353.53}} | JARDIN DE NIÑOS XICOTENCATL AXAYACATZIN.- REP. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "A", "B" Y "C", REP. DE RED ELECTRICA, REP. DE SERV. SANITARIOS, SUST. DE VIDRIOS EN EDIF. "A" Y REFORZAMIENTO DE PORTON. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000051 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:FRANCISCO TLATI 251, NUEVA TLAXCALA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44656 | 44685 | 357353.53 | 357353.53 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064660 | Proyecto de inversión | 265178.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265178.88, modificado:265178.88}} | JARDIN DE NIÑOS PEDRO DE GANTE.- REP. MENOR DE SERV. SANIT. SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "B" Y OBRA EXT. REP. RED ELECTRICA-HIDRAULICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220900011 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CONOCIDO, COVADONGA, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 44656 | 44685 | 265178.88 | 265178.88 | 76720.66 | 76720.66 | 76720.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064661 | Proyecto de inversión | 152123.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152123.83, modificado:152123.83}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 29 MIGUEL QUIÑONES P..- SUST. DE PISO DE CONCRETO ANDADOR, PISO CERAMICO EN 2 AULAS Y DE ALIMENTACIÓN ELECTRICA EN EDIF. "F". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500023 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:SAN CARLOS S/N, NUEVA CALIFORNIA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 44656 | 44685 | 152123.83 | 152123.83 | 44066.72 | 44066.72 | 44066.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064662 | Proyecto de inversión | 1450890.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450890.68, modificado:1450890.68}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 30.- SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "D" Y "E", CONST. DE CISTERNA Y MURO ACOMETIDA. RED ELECTRICA-SUBESTACIÓN. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500024 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ARMANDO MELENDEZ N° 555, LAS MARGARITAS, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 44656 | 44715 | 1450890.68 | 1450890.68 | 400200.06 | 400200.06 | 400200.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064663 | Proyecto de inversión | 1102825.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102825.48, modificado:1102825.48}} | JARDIN DE NIÑOS MICAELA PEREZ.- REP. DE SERV. SANIT. EN EDIF. "A", SUST. DE IMPERMEAB., CANCELERIA Y REP. DEL SIST. ELECT EN EDIF. "B" Y OBRA EXT. SUST. DE CISTERNA Y RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500025 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PROFR. ALEJANDRO CASAS S/N, COMPRESORA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 44656 | 44715 | 1102825.48 | 1102825.48 | 324477.97 | 324477.97 | 324477.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064664 | Proyecto de inversión | 513108.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513108.15, modificado:513108.15}} | JARDIN DE NIÑOS CAMARA JUNIOR.- REP. DE SERV. SANIT. EN EDIF. "A", SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A" Y "D" Y OBRA EXT. CONST. DE CISTERNA Y SUST. RED ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500027 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BOULEVARD REVOLUCION N° 1514, TORREÓN JARDÍN, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 44656 | 44685 | 513108.15 | 513108.15 | 151699.16 | 151699.16 | 151699.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064665 | Proyecto de inversión | 487407.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487407.15, modificado:487407.15}} | JARDIN DE NIÑOS PROFA. JOSEFINA GIAMMATTEI RAMOS.- SUST. DE CANCELERIA Y PUERTAS EN EDIF. "A", "B", "C" Y "D" REP. DE SERV. SANIT. BASE Y PROT. PARA TINACOS, EN EDIF. "E" SUST. DE HERRAJES EN S. SANIT. EDIF. "A" Y SUST. DE REGIST. ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500035 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:TORRE DE PISA S/N, LAS TORRES, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 44656 | 44685 | 487407.15 | 487407.15 | 143169.82 | 143169.82 | 143169.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064666 | Proyecto de inversión | 849939.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849939.86, modificado:849939.86}} | JARDIN DE NIÑOS CENTENARIO ROTARIO.- REP. DE SERV. SANIT., REP. DEL SIST. ELECT. SUST. DE CANCELERIA, PROT. METALICAS, PUERTAS EN EDIF. "A" Y "C" Y OBRA EXT. SUST. DE RED ELECT-SANIT. Y REP DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500037 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:LAGO ERIE S/N, ZARAGOZA SUR, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 44656 | 44685 | 849939.86 | 849939.86 | 251130.95 | 251130.95 | 251130.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064667 | Proyecto de inversión | 91163.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91163.1, modificado:91163.1}} | ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO.- REP. MENOR DE SERV. SANIT. Y RED ELÉCTRICA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500038 | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:MABE MEXICANA S/N, LA PERLA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 44656 | 44685 | 91163.1 | 91163.1 | 26383.66 | 26383.66 | 26383.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064668 | Proyecto de inversión | 1712056 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1712056.0, modificado:1712056.0}} | ESCUELA PRIMARIA LEONILA GIAMATTEI RAMOS.- REP. DEL SIST. ELECT. SUST. DE CANCELERIA Y PUERTAS EN EDIF. "B", "C", "D" Y "E", REP. MENOR DE SERV. SANIT. EN EDIF. "C" CONST. DE FOSA Y POZO Y SUST. DE RED ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500034 | N | 0 | 0 | 297 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BERNARDO COBOS N° 150, FIDEL VELÁZQUEZ, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 44656 | 44715 | 1712056 | 1712056 | 489013.21 | 489013.21 | 489013.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064669 | Proyecto de inversión | 187302.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187302.73, modificado:187302.73}} | JARDIN DE NIÑOS LUIS FARIAS RODRIGUEZ.- SUST. DE LUMINARIAS EN EDIF. "A" Y "B" RED ELECTRICA, HERRAJES EN SERV. SANIT Y BOMBA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500040 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:VILLA DEL TRUENO S/N, VILLAS ZARAGOZA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 44656 | 44685 | 187302.73 | 187302.73 | 54878.43 | 54878.43 | 54878.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064670 | Proyecto de inversión | 528097.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528097.88, modificado:528097.88}} | JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA.- SUST. DE IMPER., COLOC. DE PISO CERAMICO, REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A" Y "B", REP. DE MUEBLES SANIT. Y O. EXT. RED ELECTRICA-HIDRAULICA DESAZOLVE DE RED SANIT. Y DESMONTAJE DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500039 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:174, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 44656 | 44685 | 528097.88 | 528097.88 | 155044.41 | 155044.41 | 155044.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064671 | Proyecto de inversión | 237606.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237606.81, modificado:237606.81}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. MANUEL LOPEZ COTILLA.- REP. MENOR DE SERV. SANITARIOS EN EDIF. "F" Y RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500032 | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO S/N, LA MERCED, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 44656 | 44685 | 237606.81 | 237606.81 | 69700.28 | 69700.28 | 69700.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064672 | Proyecto de inversión | 780605.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780605.49, modificado:780605.49}} | ESCUELA PRIMARIA ESPAÑA.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIF. "A", SUST. DE CISTERNA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500031 | N | 0 | 0 | 539 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:JUAN PABLOS S/N, CENTRO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 44656 | 44685 | 780605.49 | 780605.49 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064673 | Proyecto de inversión | 397030.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397030.11, modificado:397030.11}} | JARDIN DE NIÑOS ESPAÑA.- REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A", "B" Y "D" REP. MENOR DE SERV. SANIT., RED ELECTRICA-SANITARIA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500030 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:JUAN PABLOS S/N, CENTRO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 44656 | 44685 | 397030.11 | 397030.11 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064674 | Proyecto de inversión | 853002.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853002.93, modificado:853002.93}} | JARDIN DE NIÑOS ALEJANDRO CASAS MARTINEZ.- REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A", "B" Y "C" REP. MENOR DE SERV. SANIT. Y RECIMENTACIÓN DE EDIF. "B". REP. DE MURO DE ACOMETIDA REHAB. DE CISTERNA Y REP. DE BARDA LADO NORTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500029 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRESA DEL COYOTE S/N, RINCÓN DE LA MERCED, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 44656 | 44685 | 853002.93 | 853002.93 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064675 | Proyecto de inversión | 320064.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320064.97, modificado:320064.97}} | JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.- SUST. DE IMPERMEAB., COLOCACIÓN DE PISO CERAMICO, CANCELERIA Y PROT. METALICAS, REVISION DEL SIST. ELECT. MURO DE ACOMETIDA, RED ELECT-HIDR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500028 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CONOCIDO, LA UNIÓN, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 44656 | 44685 | 320064.97 | 320064.97 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064676 | Proyecto de inversión | 1251754.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251754.29, modificado:1251754.29}} | ESCUELA PRIMARIA LIBERACION PROLETARIA.- REP. DEL SIST. ELECT. DE AULAS, SUST. DE CANCELERIA Y PUERT. EN EDIF. "B", "C", "D" Y "F", SUST. DE IMPERMEAB. DE EDIF. "L", COLOCACIÓN DE SUBESTACIÓN Y SUST. RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500036 | N | 0 | 0 | 305 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DIVISION DEL NORTE SN, SAN AGUSTIN, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 44656 | 44715 | 1251754.29 | 1251754.29 | 357536.79 | 357536.79 | 357536.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064677 | Proyecto de inversión | 231194.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231194.13, modificado:231194.13}} | JARDIN DE NIÑOS MEXICO.- DEMOLICIÓN DE EDIF. "B", REP. MENOR DE SERV. SANIT., REP DE SIST. ELECT EN EDIF. "C" Y OBRA EXT. REP. RED ELECT, SUST. RED HIDR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220900015 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:46, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 44659 | 44685 | 231194.13 | 231194.13 | 66590.65 | 66590.65 | 66590.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064678 | Proyecto de inversión | 651534.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651534.25, modificado:651534.25}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE FRANCISCO I. MADERO.- REP. DEL SIST. ELECT. E IMPERMEAB. PARCIAL DE EDIF. "A", RED ELECTRICA Y DEMOLICIÓN DE ESCALINATAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220900016 | N | 0 | 0 | 332 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:23, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 44659 | 44685 | 651534.25 | 651534.25 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064679 | Proyecto de inversión | 856388.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856388.47, modificado:856388.47}} | TELESECUNDARIA JOSE DOROTEO ARANGO ARAMBULA.- REP. MENOR S.S. REHAB. PARCIAL CANCEL. EDIF. "B" Y "C", SUST. IMPER. Y REP. SIST. ELECT. EDIF. "B", "C" Y "D", REHAB. CIST, ACOMETIDA, MALLA CICL. PARCIAL LADOS NORT-OTE-PTE. Y REPOSICIÓN PARCIAL LADO OTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220900017 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:8, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 44659 | 44685 | 856388.47 | 856388.47 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064680 | Proyecto de inversión | 452624.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452624.66, modificado:452624.66}} | JARDIN DE NIÑOS LUIS PASTEUR.- SUST. DE SERV. SANIT. (TIPO CONAFE) Y OBRA EXTERIOR (RED ELECT-SANIT-HIDR) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700020 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:24, direccion:PROVIDENCIA SN, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 44659 | 44685 | 452624.66 | 452624.66 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064681 | Proyecto de inversión | 534604.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534604.49, modificado:534604.49}} | ESCUELA PRIMARIA ILHUICAMINA.- REP. MENOR DE SERV. SANIT., REHAB. DE CISTERNA, CONST. DE FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN, REP. DE RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700021 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:26, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 44659 | 44685 | 534604.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA DEL PROGRAMA POR "SE" SPE/0569/22 DE 18 DE MAYO DE 2022, trimestre:2.0, usuario:moiseshernandezco, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064682 | Proyecto de inversión | 520984.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520984.95, modificado:520984.95}} | ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO.- REP. MENOR DE SERV. SANIT. CONST. DE CISTERNA, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700022 | N | 0 | 0 | 306 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 44659 | 44685 | 520984.95 | 520984.95 | 153853.78 | 153853.78 | 153853.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064683 | Proyecto de inversión | 4070813.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4070813.91, modificado:4070813.91}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL GRAL. ANDRES S. VIESCA.- ADECUACIÓN DE LABORATORIOS DE CÓMPUTO, ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES, CISTERNA, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN, RED ELÉCTRICA Y MALLA CICLÓNICA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223100009 | N | 0 | 0 | 774 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CARRET. ABASOLO Km. 2 S/N, , lon:-101.550029, lat:27.060257}} | 44659 | 44748 | 4070813.91 | 4070813.91 | 1159121.27 | 1159121.27 | 1159121.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064684 | Proyecto de inversión | 518825.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518825.96, modificado:518825.96}} | TELESECUNDARIA PLUTARCO ELIAS CALLES.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A", "B", Y "C". Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220600012 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:273, direccion:PLUTARCO ELIAS CALLES S/N, CONOCIDO, lon:-101.430556, lat:26.785278}} | 44680 | 44708 | 518825.96 | 518825.96 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064685 | Proyecto de inversión | 639602.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639602.17, modificado:639602.17}} | ESCUELA PRIMARIA COAHUILA.- REP. DEL SISTEMA ELECTRICO EN EDIF. "A" Y "B", REP. MENOR DE SERV. SANIT. SUST. DE BARDA PARCIAL LADO PONIENTE, REHAB. DE CISTERNA, REP. DE RED ELECTRICA-HIDRAULICA-SANITARIA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700028 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:33, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 44680 | 44708 | 639602.17 | 639602.17 | 188964.68 | 188964.68 | 188964.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064686 | Proyecto de inversión | 974833 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974833.0, modificado:974833.0}} | JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL.- RESANE EN LOSA Y APL. DE PINTURA (PLAFONES) EN EDIF. "A", "B" Y "C", REP. DE SERV. SANIT., REHAB. DE CISTERNA Y DESMONTAJE DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800058 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:SAN MIGUEL 400, GUADALUPE, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 44680 | 44708 | 974833 | 974833 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064687 | Proyecto de inversión | 1754903.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1754903.04, modificado:1754903.04}} | ESCUELA PRIMARIA PROFA. MA ANA RIOJAS NEIRA.- SUST. DE IMPERMEAB., COLOC. DE PISO CERAMICO Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "B" Y "C", ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. Y O. EXT. REP. RED ELECT. Y CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800059 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:SAN ISIDRO SN, OSCAR FLORES TAPIA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 44680 | 44739 | 1754903.04 | 1754903.04 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064688 | Proyecto de inversión | 697957.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697957.96, modificado:697957.96}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 14.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "B", SUST. DE PUERTAS EDIF. "A", RED ELECT. Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800060 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DEL ESTUDIANTE S/N, PRIMERO DE MAYO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 44680 | 44708 | 697957.96 | 697957.96 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064689 | Proyecto de inversión | 575168.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575168.63, modificado:575168.63}} | JARDIN DE NIÑOS LUCIA A. DE FERNANDEZ AGUIRRE.- SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "A", REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A", "C" Y "D", REP. MENOR DE SERV. SANIT. EDIF. "E" Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800061 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:RAFAEL F. MUÑOZ, PRIMERO DE MAYO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 44680 | 44708 | 575168.63 | 575168.63 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064690 | Proyecto de inversión | 1095375.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095375.72, modificado:1095375.72}} | JARDIN DE NIÑOS SANTIAGO DE LA MONCLOVA.- SUST. DE IMPERMEAB., PUERTAS Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A", "B" Y "C", OBRA EXT. (CISTERNA-RED ELECT.) Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800062 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DEL AGUA 1100, SAN MIGUEL, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 44680 | 44739 | 1095375.72 | 1095375.72 | 311776.67 | 311776.67 | 311776.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064691 | Proyecto de inversión | 806009.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806009.18, modificado:806009.18}} | JARDIN DE NIÑOS HAROLD R. PAPE.- SUST. DE IMPERMEAB., PUERTAS Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A", "B" Y "D", REP. MENOR DE S. SANIT. RED ELECT. Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800063 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:STANDARD 4 1603, BENAVIDES, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 44680 | 44708 | 806009.18 | 806009.18 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064692 | Proyecto de inversión | 392363.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392363.03, modificado:392363.03}} | JARDIN DE NIÑOS GENERAL EULALIO GUTIÉRREZ ORTÍZ.- REP. DEL SIST. ELECT. Y COLOC. DE VIDRIOS EN EDIF. "A", "B" Y "C" Y O. EXT. (RED ELECT. MURO DE ACOMETIDA, REHAB. DE CISTERNA Y COLOC. DE MALLA CICLONICA LADOS NORTE-ORIENTE) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800064 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 29 1317, GUERRERO AMPLIACIÓN, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 44680 | 44708 | 392363.03 | 392363.03 | 112986.97 | 112986.97 | 112986.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064693 | Proyecto de inversión | 937486.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937486.89, modificado:937486.89}} | JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA.- SUST. DE IMPERMEAB., PISO CERAMICO-PUERTAS Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A" Y "B", REP. DE SERV. SANIT, ACOMETIDA Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800065 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA LEANDRO VALLE 2150, LEANDRO VALLE, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 44680 | 44708 | 937486.89 | 937486.89 | 270002.46 | 270002.46 | 270002.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064694 | Proyecto de inversión | 1077400.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077400.43, modificado:1077400.43}} | JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS.- SUST. IMPERMEAB., PISO CERAMICO Y DE CONCRETO, Y REP. DE INST. ELECT. EDIF. "A" Y "B", REP. MENOR SERV. SANIT. Y O. EXT. (RED ELECT. REHAB. CISTERNA Y SUST. MALLA POR BARDA PARCIAL LADO PONIENTE) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800066 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:INSURGENTES 2021, MARGARITO SILVA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 44680 | 44739 | 1077400.43 | 1077400.43 | 309735.28 | 309735.28 | 309735.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064695 | Proyecto de inversión | 718705.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718705.96, modificado:718705.96}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 24.- REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A", "B" Y "C" REP. MENOR DE SERV. SANIT., RED ELECT-HIDR. Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800067 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:NISPEROS 532, DEL RÍO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 44680 | 44708 | 718705.96 | 718705.96 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064696 | Proyecto de inversión | 608893.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608893.49, modificado:608893.49}} | JARDÍN DE NIÑOS CRISTOBAL COLÓN.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIF. "A" Y "B", REP. MENOR DE S.SANIT. EN EDIF. "B" Y O.EXT. (RED ELECT. Y REP. DE CISTERNA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800068 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:ENCINOS 2713, SANTA MÓNICA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 44680 | 44708 | 608893.49 | 608893.49 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064697 | Proyecto de inversión | 1064791.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064791.2, modificado:1064791.2}} | JARDIN DE NIÑOS TEODULO FLORES CALDERON.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIF. "B", REP. MENOR DE SERV. SANIT. RED ELECT. Y SUST. DE MALLA POR BARDA PARCIAL (LADOS NORTE-SUR-ORIENTE) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800069 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:VASCO DE QUIROGA SUR 604, LOMA LINDA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 44680 | 44739 | 1064791.2 | 1064791.2 | 302472.16 | 302472.16 | 302472.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064698 | Proyecto de inversión | 476726.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476726.59, modificado:476726.59}} | JARDIN DE NIÑOS CELESTIN FREINET.- REP. MENOR DE SERV. SANIT. Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800070 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AZUCENAS 498, ELSA HERNANDEZ DE LAS FUENTES, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 44680 | 44708 | 476726.59 | 476726.59 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064699 | Proyecto de inversión | 284077.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284077.03, modificado:284077.03}} | JARDIN DE NIÑOS MA. DE JESUS CENICEROS MARTINEZ.- REP. MENOR DE SERV. SANIT. Y REP. DE SIST. ELECT. EN EDIF. "A" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800071 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:BUDAPEST 908, SAN PABLO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 44680 | 44708 | 284077.03 | 284077.03 | 79791.87 | 79791.87 | 79791.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064700 | Proyecto de inversión | 926001.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926001.88, modificado:926001.88}} | ESCUELA PRIMARIA EVANGELINA LOZANO MIRELES.- SUST. DE PUERTAS, VIDRIOS Y REP. DE SIST. ELECT. EN GENERAL, REP. MENOR DE SERV. SANIT., REHAB. DE CISTERNA Y RED ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800072 | N | 0 | 0 | 339 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:EL SOCORRO 1127, COLINAS DE SANTIAGO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 44680 | 44708 | 926001.88 | 926001.88 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064701 | Proyecto de inversión | 2338331.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2338331.35, modificado:2338331.35}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.- SUST. DE IMPERMEAB., REP. DE INST. ELECT. EDIF. "A", "C", "D" Y "E", IMPERMEAB. EN EDIF. "G", REP. MENOR DE S.SANIT. EDIF. "B" Y "H", CISTERNA, RED HIDR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000018 | N | 0 | 0 | 368 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:5 DE MAYO S/N, LA NOGALERA, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 44680 | 44739 | 2338331.35 | 2338331.35 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064702 | Proyecto de inversión | 898165.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898165.57, modificado:898165.57}} | JARDIN DE NIÑOS JUANA MARIA VARGAS DE RIOJAS.- RECIMENTACIÓN PARCIAL, SUST. DE MUROS DAÑADOS, CANCELERIA Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "B" Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. EDIF. "C", RED ELECT. Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222800016 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:ABEDULES 1550, LOS MONTES, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 44680 | 44708 | 898165.57 | 898165.57 | 262899.18 | 262899.18 | 262899.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064703 | Proyecto de inversión | 4145730 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4145730.0, modificado:4145730.0}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. RUBEN MOREIRA COBOS.- REP. MENOR DE SERV. SANIT. SUST. DE IMPERMEAB. Y DE PISO CERÁMICO, PINTURA GENERAL, CANCELERIA, Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A" Y "B" Y O. EXT. (CONST. CISTERNA Y DE ESCALERA MET.) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200018 | N | 0 | 0 | 282 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:AV. PUEBLA 2300 A, INDEPENDENCIA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 44680 | 44769 | 4145730 | 4145730 | 1204921.19 | 1204921.19 | 1204921.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064704 | Proyecto de inversión | 1378618.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1378618.52, modificado:1378618.52}} | ESCUELA PRIMARIA ETHEL VALDES MURIEL DE RAMON.- SUST. IMPERMEAB. Y REP. SIST. ELECT., PISO CERAMICO Y DE CONCRETO, BANQUETA PERIM. Y RECONST. DE CASTILLOS EDIF. "B" Y "C" Y O. EXT. (RED HIDR-SANIT) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200025 | N | 0 | 0 | 430 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:LAGO DE CHAPALA 2000, AMPLIACIÓN SANTA TERESA, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 44680 | 44739 | 1378618.52 | 1378618.52 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064705 | Proyecto de inversión | 568091.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568091.51, modificado:568091.51}} | ESCUELA PRIMARIA FLAVIO AGUILAR MONTES.- SUST. DE IMPERMEAB., PISO CERAMICO Y REP DE INST. ELECT., REP. DE COLUMNAS EDIF. "A", SUST. DE PISO CERÁMICO EN EDIF. "C" E INTERCONEXIÓN RED HIDRÁULICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220300014 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:20, direccion:CALLE C. JAVIER MINA, CONOCIDO, lon:-100.854167, lat:28.347222}} | 44680 | 44708 | 568091.51 | 568091.51 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064706 | Proyecto de inversión | 1540552.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540552.13, modificado:1540552.13}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 32.- SUST. DE IMPERMEAB., REP. DE INST. ELECT. Y ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. EN EDIF. "A". RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221000013 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AMERICAS UNIDAS SN, OCCIDENTAL, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 44680 | 44739 | 1540552.13 | 1540552.13 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064707 | Proyecto de inversión | 1676718.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676718.2, modificado:1676718.2}} | ESCUELA PRIMARIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "B", "C" Y "D" Y ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221000014 | N | 0 | 0 | 286 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DOMINGO IRIBARREN 200, DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 44680 | 44739 | 1676718.2 | 1676718.2 | 477138.47 | 477138.47 | 477138.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064708 | Proyecto de inversión | 1608879.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1608879.53, modificado:1608879.53}} | E.S.T. No. 64 NETZAHUALCOYOTL.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "C" E "I", CANCELERIA Y REP.DE MURO DE EDIF. "D" Y ADECUACIÓN DE S. SANIT. EN EDIF. "C" Y SUST. DE MALLA POR BARDA PARCIAL LADO NORTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221000015 | N | 0 | 0 | 666 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:LA CRUZ S/N, AMPLIACIÓN LA SIERRITA, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 44680 | 44739 | 1608879.53 | 1608879.53 | 457419.41 | 457419.41 | 457419.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064709 | Proyecto de inversión | 1785160.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785160.25, modificado:1785160.25}} | E.S.T. No. 67 VENUSTIANO CARRANZA.- SUST. IMPERMEAB. Y REP. SIST. ELECT. EDIF. "D", "E " y "K", SUST. PISO CERAMICO EDIF. "E", CANCELERIA EDIF. "D" Y "K", REP. MENOR. S.SANIT. Y REP. COLUMNAS Y PLAFONES EDIF. "C" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221000016 | N | 0 | 0 | 445 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DURANGO 619, GUADALUPE BORJA, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 44680 | 44739 | 1785160.25 | 1785160.25 | 507886.81 | 507886.81 | 507886.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064710 | Proyecto de inversión | 786037.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786037.15, modificado:786037.15}} | JARDIN DE NIÑOS ALONSO DE LEON.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A" Y "B", REP. MENOR DE SERV. SANIT. REHAB. DE CISTERNA Y RED ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800073 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:SAN NICOLAS 1000, PEDREGAL DE SAN ÁNGEL, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 44680 | 44708 | 786037.15 | 786037.15 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064711 | Proyecto de inversión | 1134899.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134899.73, modificado:1134899.73}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE JORGE JAIME CONTRERAS MENDEZ.- SUST. IMPERMEAB. EDIF. "B", "F" Y "E" Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. EDIF. "B" Y "F". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800074 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA CHOPO 235, LA LOMA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 44680 | 44739 | 1134899.73 | 1134899.73 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064712 | Proyecto de inversión | 908713.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908713.79, modificado:908713.79}} | ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA.- SUST. DE IMPER., REP. DE INST. ELECT. EN EDIF "D", SUST. DE PISO CERÁMICO Y DE CONC., PUERTAS EN EDIF. "B" Y "D", REP. MENOR DE S.SANIT. Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800075 | N | 0 | 0 | 339 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:FLORES MAGON 1315, EMILIANO ZAPATA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 44680 | 44708 | 908713.79 | 908713.79 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064713 | Proyecto de inversión | 986161.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986161.6, modificado:986161.6}} | ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET.- SUST. DE IMPERMEAB., REP. DEL SIST. ELECT. Y REHAB. DE PUERTAS EDIF. "B", ADECUACIÓN DE S. SANIT. EDIF. "C" Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800076 | N | 0 | 0 | 438 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:VILLA FLORIDA 619, PRADERAS DEL SUR TERCER SECTOR, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 44680 | 44708 | 986161.6 | 986161.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064714 | Proyecto de inversión | 1592636.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1592636.29, modificado:1592636.29}} | ESCUELA PRIMARIA MODERNA VENUSTIANO CARRANZA.- SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "E"; REP. SIST. ELECT. EDIF. "B", "C" Y "D"; REP. MENOR SERV. SANIT. EN EDIF. "E" Y "G"; CONST. DE 3 CISTERNAS Y REP. RED SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800077 | N | 0 | 0 | 547 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:ALLENDE SN, GUADALUPE, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 44680 | 44739 | 1592636.29 | 1592636.29 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064715 | Proyecto de inversión | 1321848 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321848.0, modificado:1321848.0}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.- SUST. IMPERMEAB. Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "C", "D", "E" Y "F". BASE Y PROT. P/TINACO, Y CONST. CISTERNA, RED-HIDR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000020 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:398, direccion:21 DE MARZO 61, CONOCIDO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 44680 | 44739 | 1321848 | 1321848 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064716 | Proyecto de inversión | 356753.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356753.87, modificado:356753.87}} | JARDIN DE NIÑOS MOCTEZUMA.- REP. MENOR DE SERV. SANIT. Y CONST. DE CISTERNA Y RAMPA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222800017 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:LEONARDO DA VINCI S/N, CONOCIDO, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 44680 | 44708 | 356753.87 | 356753.87 | 104527.22 | 104527.22 | 104527.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064717 | Proyecto de inversión | 2473717.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2473717.06, modificado:2473717.06}} | ESCUELA PRIMARIA SABINAS.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A", "B", "C", "D" Y "F", REP. DE MURO, PISO CERAMICO Y DE CONCRETO EN EDIF. "B" Y O. EXT. (CONST. CISTERNA. PLAZA Y ANDADORES) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222800018 | N | 0 | 0 | 286 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CONSTITUCION 350, FRANCISCO SARABIA, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 44680 | 44739 | 2473717.06 | 2473717.06 | 721122.36 | 721122.36 | 721122.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064737 | Proyecto de inversión | 345422.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345422.75, modificado:345422.75}} | JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA RAMOS.- REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, SUSTIT. PARCIAL DE CANCELERIA EN EDIF. "A", "B" Y "C" Y RED HIDRAULICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220300004 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO , lon:-100.854167, lat:28.347222}} | 44655 | 44684 | 345422.75 | 345422.75 | 101155.41 | 101155.41 | 101155.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064765 | Proyecto de inversión | 2023807.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2023807.38, modificado:2023807.38}} | E.S.G. No. 17 JESUS ELOY DEWEY CASTILLA.- CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS (PLANTA ALTA), ESCALERA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000011 | N | 0 | 0 | 616 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CUBA S/N, LOMAS DEL REFUGIO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44636 | 44684 | 2023807.38 | 2023807.38 | 594825.27 | 594825.27 | 594825.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064772 | Proyecto de inversión | 622353.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622353.31, modificado:622353.31}} | E.S.G. No. 20 DORA MADERO.- CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000012 | N | 0 | 0 | 542 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 11, GASPAR VALDEZ, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44662 | 44662 | 622353.31 | 622353.31 | 377702.1 | 377702.1 | 377702.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064773 | Proyecto de inversión | 1606869.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606869.36, modificado:1606869.36}} | E.S.T. No. 99 JOAQUÍN SÁNCHEZ MATAMOROS.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500008 | N | 0 | 0 | 228 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIRCUITO SANTA FE S/N, LOMA REAL V, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 44636 | 44694 | 1606869.36 | 1606869.36 | 343993.97 | 343993.97 | 343993.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064774 | Proyecto de inversión | 522656.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522656.75, modificado:522656.75}} | ESCUELA PRIMARIA SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700006 | N | 0 | 0 | 373 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PINO BLANCO (PINO ENANO) 291, PARAJES DE LOS PINOS, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 44636 | 44665 | 522656.75 | 522656.75 | 156797.03 | 156797.03 | 156797.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064776 | Proyecto de inversión | 1129769.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129769.54, modificado:1129769.54}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE FRANCISCO I. MADERO.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500009 | N | 0 | 0 | 344 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AV. JOSE GOROSTIZA, VILLAS SAN AGUSTÍN, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 44636 | 44694 | 1129769.54 | 1129769.54 | 336538.8 | 336538.8 | 336538.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064779 | Proyecto de inversión | 570660.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570660.52, modificado:570660.52}} | ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500010 | N | 0 | 0 | 377 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:LOMAS VERDES S/N, LOMA REAL, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 44636 | 44665 | 570660.52 | 570660.52 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064781 | Proyecto de inversión | 1007802.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007802.34, modificado:1007802.34}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL A. SOTO ARENAS.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500011 | N | 0 | 0 | 244 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:VILLA DEL CALLEJON S/N, VILLAS DE ZARAGOZA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 44662 | 44662 | 1007802.34 | 1007802.34 | 447722.79 | 447722.79 | 447722.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064782 | Proyecto de inversión | 606527.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606527.34, modificado:606527.34}} | JARDIN DE NIÑOS ERMILO ABREU GOMEZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500012 | N | 0 | 0 | 219 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ S/N, SOL DE ORIENTE, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 44636 | 44665 | 606527.34 | 606527.34 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064783 | Proyecto de inversión | 1215395.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215395.78, modificado:1215395.78}} | ESCUELA PRIMARIA JAVIER LOPEZ DEL BOSQUE.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000042 | N | 0 | 0 | 292 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LA PILETA S/N, HACIENDA NARRO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44638 | 44697 | 1215395.78 | 1215395.78 | 881943.31 | 881943.31 | 881943.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064784 | Proyecto de inversión | 1898710.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1898710.42, modificado:1898710.42}} | ESCUELA PRIMARIA SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500020 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:NUEZ ASHLEY SN, QUINTA LOS NOGALES, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 44638 | 44697 | 1898710.42 | 1898710.42 | 711693.88 | 711693.88 | 711693.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064785 | Proyecto de inversión | 1219104.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219104.59, modificado:1219104.59}} | ESCUELA PRIMARIA ARMANDO FUENTES AGUIRRE "CATON".- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000043 | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AGUILA S/N, NUEVO MIRASIERRA TERCERA ETAPA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44638 | 44697 | 1219104.59 | 1219104.59 | 350910.29 | 350910.29 | 350910.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064786 | Proyecto de inversión | 1833908.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1833908.95, modificado:1833908.95}} | ESCUELA PRIMARIA SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000044 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MISION SAN ALBERTO S/N, MISIÓN CERRITOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44638 | 44697 | 1833908.95 | 1833908.95 | 1061782.23 | 1061782.23 | 1061782.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064787 | Proyecto de inversión | 633705.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633705.91, modificado:633705.91}} | ESCUELA PRIMARIA FORD 171 ELOY DEWEY SAAVEDRA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000046 | N | 0 | 0 | 395 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:GÁLATAS 434, EL SALVADOR, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44638 | 44667 | 633705.91 | 633705.91 | 184269.61 | 184269.61 | 184269.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064788 | Proyecto de inversión | 831709.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831709.87, modificado:831709.87}} | ESCUELA PRIMARIA MAHATMA GANDHI.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000047 | N | 0 | 0 | 356 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:SIERRA AMARILLA S/N, SIERRA BLANCA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44638 | 44667 | 831709.87 | 831709.87 | 241930.54 | 241930.54 | 241930.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064790 | Proyecto de inversión | 675430.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675430.32, modificado:675430.32}} | ESCUELA PRIMARIA JUAN R. ESCUDERO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa¦ | 223000048 | N | 0 | 0 | 278 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LAS MARAVILLAS 201, EVARISTO PÉREZ ARREOLA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44638 | 44667 | 675430.32 | 675430.32 | 413205.94 | 413205.94 | 413205.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064791 | Proyecto de inversión | 532095.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532095.09, modificado:532095.09}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE BENITO JUÁREZ GARCÍA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222800006 | N | 0 | 0 | 281 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:JUAN ALDAMA 2010, LOS MONTES, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 44638 | 44667 | 532095.09 | 532095.09 | 159628.53 | 159628.53 | 159628.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064873 | Proyecto de inversión | 747504.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747504.45, modificado:747504.45}} | JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200011 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CERRO LAS NOPALERAS S/N, AMPLIACIÓN SAN ALBERTO, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 44638 | 44667 | 747504.45 | 747504.45 | 345425.11 | 345425.11 | 345425.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064874 | Proyecto de inversión | 705881.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705881.14, modificado:705881.14}} | JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500005 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DURANGO 500, SAN JOAQUÍN, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 44638 | 44667 | 705881.14 | 705881.14 | 210080.77 | 210080.77 | 210080.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064877 | Proyecto de inversión | 1217955.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217955.61, modificado:1217955.61}} | ESCUELA PRIMARIA PROFRA. EVANGELINA VALDÉS DÁVILA.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500021 | N | 0 | 0 | 233 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CERRADA ISABEL S/N, ANNA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 44638 | 44697 | 1217955.61 | 1217955.61 | 633691.63 | 633691.63 | 633691.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064879 | Proyecto de inversión | 476203.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476203.51, modificado:476203.51}} | JARDIN DE NIÑOS PROF. JOSE RODRIGUEZ GONZALEZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000045 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AEROPUERTO DE MINATITLAN 1775, ISABEL AMALIA DÁVILA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44638 | 44667 | 476203.51 | 476203.51 | 442480.79 | 442480.79 | 442480.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064885 | Proyecto de inversión | 1542609.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1542609.28, modificado:1542609.28}} | JARDIN DE NIÑOS NACIONES UNIDAS.- CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN-SERVICIOS SANITARIOS Y ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS A BODEGA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000049 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:TABLA DE PAPA S/N, SAN NICOLAS DE LOS BERROS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44638 | 44697 | 1542609.28 | 1542609.28 | 751401.5 | 751401.5 | 751401.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064889 | Proyecto de inversión | 884067.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884067.92, modificado:884067.92}} | ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD Y PROGRESO.- CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (MÓDULO REDUCIDO) Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000050 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44638 | 44667 | 884067.92 | 884067.92 | 348429.91 | 348429.91 | 348429.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064890 | Proyecto de inversión | 703993.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703993.57, modificado:703993.57}} | ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200012 | N | 0 | 0 | 207 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:GLADIOLA 323, VALLE DEL SOL, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 44638 | 44667 | 703993.57 | 703993.57 | 208670.24 | 208670.24 | 208670.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064893 | Proyecto de inversión | 1190290.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190290.45, modificado:1190290.45}} | ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222100004 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:HIDALGO 39, ZONA CENTRO, lon:-101.592023, lat:27.029031}} | 44669 | 44697 | 1190290.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA OBRA DUPLICADA, ATENDIDA EN FOLIO COA220102064911, trimestre:2.0, usuario:moiseshernandezco, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064911 | Proyecto de inversión | 1190290.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190290.45, modificado:1190290.45}} | ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222100004 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:HIDALGO 39, ZONA CENTRO, lon:-101.592023, lat:27.029031}} | 44638 | 44697 | 1190290.45 | 1190290.45 | 887147.75 | 887147.75 | 887147.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064912 | Proyecto de inversión | 2174980.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2174980.92, modificado:2174980.92}} | E.S.G. No. 3 CARLOS ALBERTO MADRAZO BECERRA.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS ESCALERA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700016 | N | 0 | 0 | 446 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CARMESI S/N, VILLA SOL, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 44656 | 44715 | 2174980.92 | 2174980.92 | 600177.24 | 600177.24 | 600177.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220102064927 | Proyecto de inversión | 1127769.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127769.92, modificado:1127769.92}} | ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000061 | N | 0 | 0 | 304 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MARIA HERRERA 556, IGNACIO ZARAGOZA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44680 | 44739 | 1127769.92 | 1127769.92 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202098860 | Proyecto de inversión | 2672089.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2672089.27, modificado:2672089.27}} | JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE ECHEVERRIA-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCIÓN DE PISO EN PLAZA CÍVICA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500047 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:HACIENDA DE PASTEJE S/N, EX HACIENDA LA PERLA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 44743 | 44832 | 2672089.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202098861 | Proyecto de inversión | 1251482.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251482.47, modificado:1251482.47}} | JARDIN DE NIÑOS ROSA ARMIJO TORRES-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL Y DE PISO EN PLAZA CÍVICA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500049 | N | 0 | 0 | 186 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:JOSE CARRILLO MACHADO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS S/N-LÁZARO CÁRDENAS, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 44728 | 44786 | 1251482.47 | 1251482.47 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202098872 | Proyecto de inversión | 3810448.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3810448.38, modificado:3810448.38}} | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TORREÓN-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL Y SUST. DE PISO EN PLAZA CÍVICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500050 | N | 0 | 0 | 713 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ANTIGUA CARRETERA TORREÓN-SAN PEDRO KM.7.5-COL. ANNA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 44715 | 44834 | 3810448.38 | 3810448.38 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202098874 | Proyecto de inversión | 5714985.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5714985.99, modificado:5714985.99}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALTILLO-CONSTRUCCIÓN DE LA 4a. ETAPA DE UNIDAD DE DOCENCIA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000062 | N | 0 | 0 | 660 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CARRET. ZACATECAS ENTRONQUE GRAL. CEPEDA KM. 18.-Z. IND., lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44757 | 44891 | 5714985.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202098876 | Proyecto de inversión | 3416886.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3416886.72, modificado:3416886.72}} | SUBSISTEMA CECYTEC-SUBSISTEMA CECYTEC.- SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700027 | N | 0 | 0 | 7799 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AV. SALTO DEL AGUA N° 2400-MANANTIALES DEL VALLE, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 44729 | 44788 | 3416886.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099305 | Proyecto de inversión | 3416886.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3416886.72, modificado:3416886.72}} | SUBSISTEMA CECYTEC.-SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700027 | N | 0 | 0 | 7799 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AV. SALTO DEL AGUA N° 2400, MANANTIALES DEL VALLE , lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 44729 | 44788 | 3416886.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099313 | Proyecto de inversión | 316103.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316103.63, modificado:316103.63}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE JULIO ALBERTO MARTINEZ NARVAEZ.-REP. DE SERV. SANIT. EN EDIF. "B", SUST. DE PUERTAS EN EDIF. "B" Y "C", REHAB. DE CISTERNA Y RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700030 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COAHUILA 280 SUR, VALLE HERMOSO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 44753 | 44782 | 316103.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099314 | Proyecto de inversión | 389388.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389388.74, modificado:389388.74}} | JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS.-RECIMENTACIÓN Y REP. DE GRIETAS, SUST. DE PISO CERAMICO E IMPERMEAB. EDIF. "A", CONEXIÓN A RED SANITARIA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700032 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COAHUILA 279, VALLE HERMOSO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 44753 | 44842 | 389388.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099315 | Proyecto de inversión | 313338.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313338.88, modificado:313338.88}} | ESCUELA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC.- SUST. IMPERMEAB., RECIMENTACIÓN Y REP. DE GRIETAS EN MUROS EDIF. "B" Y BARDA PARCIAL LADO NORTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700033 | N | 0 | 0 | 222 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:GAVIOTAS Y BLVD. COAHUILA, VALLE HERMOSO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 44753 | 44842 | 313338.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099316 | Proyecto de inversión | 735149.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735149.93, modificado:735149.93}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ALLENDE.-REP. DE INST. ELECT. EDIF. "A", "B"(PARCIAL), "C" Y "D", SUST. DE GOTERON EDIF. "A", SUST. DE PUERTAS EDIF. "B" Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800081 | N | 0 | 0 | 209 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA CHAPULTEPEC 1201, MODERNO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 44725 | 44804 | 735149.93 | 735149.93 | 220544.98 | 220544.98 | 220544.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099317 | Proyecto de inversión | 185366.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185366.55, modificado:185366.55}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE BENITO JUAREZ GARCIA.-CONST. DE CISTERNA Y BASE PARA TINACOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000023 | N | 0 | 0 | 304 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:FLORES MAGÓN SN, CONOCIDO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 44741 | 44800 | 185366.55 | 185366.55 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099318 | Proyecto de inversión | 1920898.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920898.66, modificado:1920898.66}} | ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO.-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "B" Y "C", RED ELECTRICA Y REFORZAMIENTO DE BARANDAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500018 | N | 0 | 0 | 333 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CENTENARIO 1301, BRAVO, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 44741 | 44800 | 1920898.66 | 1920898.66 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099319 | Proyecto de inversión | 432109.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432109.22, modificado:432109.22}} | JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "B", "C", "D" Y "E", DEMOLICIÓN EDIF. "A" Y "G", DESMONTAJE DE TECHUMBRE Y CONST. DE FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222600013 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:CALLE BENITO JUAREZ SN, CONOCIDO, lon:-100.987233, lat:27.428978}} | 44741 | 44830 | 432109.22 | 432109.22 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099320 | Proyecto de inversión | 1475058.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475058.76, modificado:1475058.76}} | ESCUELA PRIMARIA FELICIANA ÁLVAREZ SOLÍS.-SUST. DE PISO CERAMICO, CANCELERIA EDIF. "C", "D" Y "E", REHAB. DE CISTERNA, SUST. DE BARDA LADO NORESTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000067 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MANUEL DE LA PEÑA 1500, ISABEL AMALIA DÁVILA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44741 | 44860 | 1475058.76 | 1475058.76 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099321 | Proyecto de inversión | 204118.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204118.38, modificado:204118.38}} | JARDIN DE NIÑOS APOLONIO M. AVILES.-REP. DE PRETILES Y SUST. DE APLANADOS EN MURO DE ADOBE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000070 | N | 0 | 0 | 207 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LICENCIADO BENITO JUAREZ ORIENTE 331, ZONA CENTRO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44741 | 44770 | 204118.38 | 204118.38 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099322 | Proyecto de inversión | 374848.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374848.83, modificado:374848.83}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO.-CONST. DE S. SANIT. (CONAFE) Y O. EXT. (ANDADORES Y RED SANITARIA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200020 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:34, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 44741 | 44800 | 374848.83 | 374848.83 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099323 | Proyecto de inversión | 166450.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166450.05, modificado:166450.05}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.-RECIMENTACIÓN Y REP. DE GRIETAS EN MURO, SUST. DE CANCELERIA Y PISO DE CONCRETO PERIMETRAL EN EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300021 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:104, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 44753 | 44812 | 166450.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099324 | Proyecto de inversión | 457806.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457806.98, modificado:457806.98}} | ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD.-SUST. DE IMPERMEAB. Y SUST. PARCIAL DE LAMPARAS EDIF. "A", "B" Y "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300022 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:48, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 44753 | 44842 | 457806.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099325 | Proyecto de inversión | 450377.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450377.93, modificado:450377.93}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE LAZARO CARDENAS DEL RIO.-RECIMENTACIÓN Y REP. DE GRIETAS EN MURO, SUST. DE IMPERMEAB., CANCELERIA, PUERTAS Y SUST. DE LAMPARAS EDIF. "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300023 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:51, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 44753 | 44842 | 450377.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099326 | Proyecto de inversión | 539345.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539345.5, modificado:539345.5}} | JARDIN DE NIÑOS DIEGO RIVERA.-SUST. DE IMPERMEAB., PUERTAS Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A" Y "B", RED ELECT. Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223400012 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:20, direccion:RODRIGUEZ GONZALEZ, CONOCIDO, lon:-103.701457, lat:27.286877}} | 44741 | 44830 | 539345.5 | 539345.5 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099327 | Proyecto de inversión | 852668.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852668.12, modificado:852668.12}} | JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA.-SUST. DE IMPERMEB. EDIF. "B" Y OBRA EXT. (SUST. DE PISO EN PLAZA DE DRENAJE Y BARDA LADO NORTE) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500051 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PROLONGACION ZACATECAS 1126, GUADALUPE, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 44699 | 44778 | 852668.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099328 | Proyecto de inversión | 914045.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914045.17, modificado:914045.17}} | JARDIN DE NIÑOS MANUEL AVILA CAMACHO.-RECIMENTACIÓN, SUST. DE PISOS DE CONCRETO Y CERAMICO, CANCELERIA Y PUERTAS Y APL. DE PINTURA EDIF. "A" Y "B" Y REP. DE MUEBLES SANIT. EDIF. "A" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500053 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE M N°1244, EDUARDO GUERRA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 44699 | 44778 | 914045.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099329 | Proyecto de inversión | 1260164.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260164.34, modificado:1260164.34}} | ESCUELA PRIMARIA RICARDO ALFONSO MEDINA RODRIGUEZ.-CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500020 | N | 0 | 0 | 239 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:REINA SOFIA 1706, VILLA REAL, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 44741 | 44830 | 1260164.34 | 1260164.34 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099330 | Proyecto de inversión | 928594.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928594.45, modificado:928594.45}} | JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS.-SUST. DE IMPERMEAB., CANCELERIA, Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A" Y "D", REP. MENOR SERV. SANIT. EDIF. "E", ACOMETIDA Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800080 | N | 0 | 0 | 185 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CERRADA FEDERICO RENDÓN 106, ZONA CENTRO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 44725 | 44784 | 928594.45 | 928594.45 | 278578.34 | 278578.34 | 278578.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099331 | Proyecto de inversión | 979379.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979379.35, modificado:979379.35}} | JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL.-SUST. DE IMPERMEAB.,REHAB. DE PROT., REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A", "B" Y "C" Y SUST. PARCIAL DE CANCEL. EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000072 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:SAMOA 298, OCEANÍA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44741 | 44800 | 979379.35 | 979379.35 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099332 | Proyecto de inversión | 395025.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395025.84, modificado:395025.84}} | JARDIN DE NIÑOS LAURA MENDEZ DE CUENCA.-SIST. ELECT. Y REP. MENOR S.SANIT. EDIF. "A", SUST. DE PISO CERAMICO DE 1 AULA DE EDIF. "B", SUST. DE CISTERNA Y CONST. DE CASETA PARA HIDRO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500055 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AV. DEL PEÑON SN, MONTEREAL, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 44741 | 44800 | 395025.84 | 395025.84 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099333 | Proyecto de inversión | 564469.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564469.86, modificado:564469.86}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE FRANCISCO I. MADERO.-REP. MENOR DE S. SANIT. SUST. DE CANCELERIA Y PUERTAS EDIF. "A", "B" Y "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700031 | N | 0 | 0 | 246 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:380, direccion:MIGUEL HIDALGO SN, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 44753 | 44827 | 564469.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099334 | Proyecto de inversión | 1203802.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203802.99, modificado:1203802.99}} | ESCUELA PRIMARIA SILVESTRE FLORES ADAME.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A", REP. DEL SIST. ELECT. EN GENERAL, SUST. DE PUERTAS EDIF. "A", "B" Y "C", CANCELERIA EDIF. "C", REP. MENOR DE S. SANIT. RED ELECT. Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800079 | N | 0 | 0 | 307 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PASEO DE LAS CAROLINAS 1000, MIRAVALLE, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 44741 | 44800 | 1203802.99 | 1203802.99 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099335 | Proyecto de inversión | 1713541.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1713541.47, modificado:1713541.47}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE GARCIA RODRIGUEZ.-CONST. DE SERV. SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR (REUBICACIÓN DE CISTERNA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800082 | N | 0 | 0 | 243 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 18 1400, AMPLIACIÓN GUERRERO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 44741 | 44823 | 1713541.47 | 1713541.47 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099336 | Proyecto de inversión | 1568308.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568308.42, modificado:1568308.42}} | ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES 1.-SUST. DE IMPERMEAB. DE PISO CERAMICO Y DE CONCRETO Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A", DEMOLICIÓN EDIF. "C" Y ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800083 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:IGNACIO ALDAMA 155, EL PUEBLO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 44741 | 44860 | 1568308.42 | 1568308.42 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099337 | Proyecto de inversión | 801038.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801038.77, modificado:801038.77}} | ESCUELA PRIMARIA FELIX U. GOMEZ.-SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "A", "B" Y "C" Y SUST. DE TINACO EN EDIF. "A"(PARA BEBEDEROS). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000071 | N | 0 | 0 | 375 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 20 280, LA HERRADURA TERCER SECTOR, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44701 | 44780 | 801038.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099338 | Proyecto de inversión | 893322.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893322.95, modificado:893322.95}} | ESCUELA PRIMARIA CATORCE DE MARZO.-SUST. DE PUERTAS, VIDRIOS Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "C", "B" Y "H", SUST. DE PISO CERAMICO EDIF. "A", "C" Y "H" Y REFORZAMIENTO DE BARDA LADOS NORESTE Y SURESTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500052 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DE LA PAZ 306, FRANCISCO VILLA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 44741 | 44830 | 893322.95 | 893322.95 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099339 | Proyecto de inversión | 1288060.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288060.37, modificado:1288060.37}} | E.S.G. JUSTO SIERRA MENDEZ.-SUST. DE IMPERMEAB Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A", "C" Y "E". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800084 | N | 0 | 0 | 657 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:JIMENEZ 527, HÉROES DEL 47, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 44741 | 44860 | 1288060.37 | 1288060.37 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099340 | Proyecto de inversión | 1930588.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1930588.9, modificado:1930588.9}} | E.S.T. No. 17 HERMANOS FLORES MAGON.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "B", "C", "D", "E" Y "F" Y REP. DE VOLADOS EDIF. "D" Y "F". Y SUST. PARCIAL DE BARDA LADO NORTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300024 | N | 0 | 0 | 539 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:22, direccion:5 DE MAYO SN, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 44741 | 44860 | 1930588.9 | 1930588.9 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099341 | Proyecto de inversión | 920984.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920984.1, modificado:920984.1}} | E.S.T. No. 32 NARCISO BASSOLS.-ADECUACIÓN DE S. SANIT. SUST. DE CISTERNA Y CONST. DE POZO DE ABSORCIÓN. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223400013 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:20, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.701457, lat:27.286877}} | 44741 | 44860 | 920984.1 | 920984.1 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099342 | Proyecto de inversión | 1082597.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082597.63, modificado:1082597.63}} | JARDIN DE NIÑOS OSCAR FLORES TAPIA.-REP. DE FISURAS, REP Y CONST. DE RAMPAS, SUST. DE IMPERM., REP. DE FALDONES, REHAB. DE SERV. SANIT. EN EDIFICIO "A"; SUST. DE IMPERM EN EDIF. "B", "C", "D" Y "E" Y OBRA EXT. (PLAZA Y ANDADORES Y REHAB. DE CISTERNA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200028 | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PARRAS 625, FRANCISCO I MADERO, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 44720 | 44779 | 1082597.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099343 | Proyecto de inversión | 533076.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533076.03, modificado:533076.03}} | JARDIN DE NIÑOS COAHUILA.-SUST. DE IMPERM., PISO CERÁMICO (PARCIAL), REP. DE INST. ELECT. Y RECIMENTACIÓN EN EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200029 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BOULEVARD BLANCA GUERRA 812, NOBLASI, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 44720 | 44764 | 533076.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099344 | Proyecto de inversión | 399812.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399812.63, modificado:399812.63}} | JARDIN DE NIÑOS HERMENEGILDO GALEANA.-REP. DE INST. ELECT. EDIF. "A", "B", "C" Y "D", SUST. DE PISO CERAMICO PARCIAL EDIF. "A" Y SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "D". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800087 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:NAPOLEON GOMEZ SADA SUR 805, PRADERAS DEL SUR, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 44753 | 44812 | 399812.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099345 | Proyecto de inversión | 434930.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434930.46, modificado:434930.46}} | JARDIN DE NIÑOS MARIA LAVALLE URBINA.-SUST. DE PISO DE CONCRETO EN ANDADORES EDIF. "B" Y "C" EN PLAZA CIVICA (PARCIAL) Y SUST. PARCIAL DE BARDA LADO PONIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500022 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:MANUEL GARZA FERNANDEZ 213, SAN JOAQUÍN, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 44720 | 44764 | 434930.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099346 | Proyecto de inversión | 625951.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625951.92, modificado:625951.92}} | JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER.-SUST. DE IMPERM., CONST. DE BASE Y PROT. P/TINACOS, REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A" Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500026 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ACERINA SN, LOS ESPEJOS-VILLA DE FUENTE, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 44720 | 44779 | 625951.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099347 | Proyecto de inversión | 1459303.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1459303.19, modificado:1459303.19}} | ESCUELA PRIMARIA CINCO DE MAYO.-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A", "B", "C", "D" Y "E". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200027 | N | 0 | 0 | 430 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BRAVO Y REFORMA S/N, ZONA CENTRO, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 44720 | 44809 | 1459303.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099348 | Proyecto de inversión | 1060224.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060224.35, modificado:1060224.35}} | ESCUELA PRIMARIA ANSELMA VITELA DE BOSQUEZ.-SUST. DE IMPERM. Y REP. DE INST. ELECT. DE EDIF. "A", "B" Y "C" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200030 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:SANTOS DEGOLLADO 405, VISTA HERMOSA, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 44720 | 44779 | 1060224.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099349 | Proyecto de inversión | 204728.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204728.59, modificado:204728.59}} | ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD.-SUST. DE MUROS DAÑADOS Y REFORZAMIENTO DE CASTILLOS APARENTES EN AULAS DE EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800086 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:3 S/N, TIERRA Y LIBERTAD, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 44753 | 44827 | 204728.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099350 | Proyecto de inversión | 338306.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338306.43, modificado:338306.43}} | ESCUELA PRIMARIA EL CHAMIZAL.-RECIMENTACIÓN PARCIAL EDIF. "A" Y "D" Y SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "D". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800088 | N | 0 | 0 | 424 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:JALISCO 1507, CHAMIZAL, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 44720 | 44764 | 338306.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099351 | Proyecto de inversión | 471027.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471027.77, modificado:471027.77}} | ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO.-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE LOSA EDIF. "B" Y SUST. DE LUMINARIAS EDIF. "B" Y "F". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800089 | N | 0 | 0 | 251 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:396, direccion:SAN JOSE, CONOCIDO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 44720 | 44764 | 471027.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099352 | Proyecto de inversión | 669498.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669498.2, modificado:669498.2}} | ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO.-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "C", "D" Y "E" Y SUST. MAMPARAS EN SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800090 | N | 0 | 0 | 212 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:MANANTIAL 130, SAN MIGUEL, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 44720 | 44779 | 669498.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099353 | Proyecto de inversión | 671196.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671196.83, modificado:671196.83}} | ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO.-SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "A", "B", "D" Y "E". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800091 | N | 0 | 0 | 203 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:JOSÉ CASTALDI YURICH 3300, JOSÉ DE LAS FUENTES RODRIGUEZ, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 44753 | 44832 | 671196.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099354 | Proyecto de inversión | 482057.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482057.77, modificado:482057.77}} | ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO VILLARREAL CARDENAS.-APL. DE PINTURA (FACHADA) Y REP. DE INST. ELECT. EDIF. "A" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800093 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:OCAMPO 200, ZONA CENTRO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 44753 | 44827 | 482057.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}, obs2: {observación: No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-07-22}, obs3: {observación: No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-07-22}, obs4: {observación: No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-07-22}, obs5: {observación: No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | COA220202099355 | Proyecto de inversión | 973473.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973473.58, modificado:973473.58}} | ESCUELA PRIMARIA LIC. JUAN ANTONIO DE LA FUENTE.-SUST. DE IMPERM. Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "B", "C" Y "D". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500023 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:ABASOLO SN, ALTAMIRA, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 44720 | 44779 | 973473.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099356 | Proyecto de inversión | 995715.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995715.78, modificado:995715.78}} | ESCUELA PRIMARIA ARMANDO QUINTERO LIRA.-REP. DE SERV. SANIT.; SUST. DE PISO CERÁMICO, CANCEL. Y LUMINARIAS EN EDIF. "B"; SUST. DE LUMINARIAS EN EDIF. "C"; SUST. DE CANCEL. EN EDIF. "D" Y CONST. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500027 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DR. ROBERTO GOMEZ SN, VALLE ESCONDIDO, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 44734 | 44823 | 995715.78 | 995715.78 | 298714.73 | 298714.73 | 298714.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099357 | Proyecto de inversión | 1150067.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150067.28, modificado:1150067.28}} | ESCUELA PRIMARIA EDUARDO E. PARISH.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A", "B", "C", "D" Y "E" Y CONST. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222800026 | N | 0 | 0 | 385 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:VIESCA 350, FLORES MAGÓN, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 44720 | 44779 | 1150067.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099358 | Proyecto de inversión | 431138 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431138.0, modificado:431138.0}} | ESCUELA PRIMARIA HORACIO DEL BOSQUE DAVILA.-REP. MENOR DE S. SANIT. REHAB. DE RED ELECT. Y BARDA PARCIAL LADOS NORTE-ORIENTE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000196 | N | 0 | 0 | 399 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOLIVIA SN, PARAJES DE SANTA ELENA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44720 | 44764 | 431138 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099359 | Proyecto de inversión | 1711496.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711496.11, modificado:1711496.11}} | ESCUELA PRIMARIA ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL.-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN GENERAL Y REP. DE RED HIDRAULICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000197 | N | 0 | 0 | 343 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:FRANCISCO L. URQUIZO SN, SATÉLITE SUR, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44720 | 44809 | 1711496.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099360 | Proyecto de inversión | 1157195.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157195.02, modificado:1157195.02}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL ANDRES S. VIESCA.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "B", "C", "D", "E" Y "F". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000198 | N | 0 | 0 | 342 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 1600, BELLAVISTA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44753 | 44827 | 1157195.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099361 | Proyecto de inversión | 926437.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926437.28, modificado:926437.28}} | TELESECUNDARIA TIERRA Y LIBERTAD.-SUST. DE IMPERM., PISO CERÁMICO Y CANCELERÍA (PARCIAL), PUERTAS, REP . DE INST. ELECT. Y RECIMENTACIÓN EN EDIFICIO "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500024 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:15, direccion:KM 25 CARRETERA PIEDRAS NEGRAS-ACUÑA, CONOCIDO, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 44720 | 44779 | 926437.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099362 | Proyecto de inversión | 1014267.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014267.32, modificado:1014267.32}} | ESCUELA PRIMARIA PABLO L. SIDAR.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A" Y "B", REP. SALIDAS ELECT. Y DE PLAFONES EDIF. "B", Y SUST. DE BASE Y TINACO EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000199 | N | 0 | 0 | 236 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:GUILLERMO PRIETO 1209, ZONA CENTRO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44753 | 44797 | 1014267.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099363 | Proyecto de inversión | 627100.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627100.74, modificado:627100.74}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA.-REP. DEL SIST. ELECT. SUST. DE PISO DE CONCRETO Y COLOC. DE PISO CERAMICO EDIF. "D", SUST. DE LUMINARIAS EDIF. "A", "B", "C", "D" Y "F", REP. RED ELECTRICA-HIDRAULICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200022 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:ABASOLO 8, ZONA CENTRO, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 44725 | 44784 | 627100.74 | 627100.74 | 188130.22 | 188130.22 | 188130.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099364 | Proyecto de inversión | 316179.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316179.87, modificado:316179.87}} | ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA.-SUST. DE PUERTAS EN GENERAL Y O. EXT. (RED ELECTRICA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223400014 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:ZARAGOZA Y 15 DE MAYO, CONOCIDO, lon:-103.701457, lat:27.286877}} | 44753 | 44812 | 316179.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099365 | Proyecto de inversión | 1239613.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239613.47, modificado:1239613.47}} | ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ.-SUST. DE VIDRIOS Y APL. DE PINTURA EN VENT. Y PROTEC. EN EDIF. "A", "B", "C" Y "F"; SUST. DE PISO EN AND. DE EDIF. "B", "C" Y "F"; SUST. DE PISO CERÁMICO Y PINT. GRAL EN EDIF. "B" Y "F" Y REP. DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500057 | N | 0 | 0 | 333 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CUITLAHUAC 306, MOCTEZUMA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 44753 | 44842 | 1239613.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099366 | Proyecto de inversión | 1318422.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318422.09, modificado:1318422.09}} | ESCUELA PRIMARIA EMANCIPACION PROLETARIA.-RECIMENTACIÓN, SUST. DE CANCEL., PUERTAS, PISOS, APL. DE PINT. Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A" y "D". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500058 | N | 0 | 0 | 229 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:338, direccion:CALLEJON MARGARITAS SN, CONOCIDO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 44753 | 44842 | 1318422.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099367 | Proyecto de inversión | 757792.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757792.92, modificado:757792.92}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE R. MIJARES.-SUST. DE VIDRIOS, PUERTAS Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "C" Y "E"; SUST. DE PISO CERÁMICO, VIDRIOS Y PUERTAS, APL. DE PINT. Y REP. DEL SIST. ELECT EN EDIF. "D"; SUST. DE PISO CERÁMICO Y PUERTAS EN EDIF. "F" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500060 | N | 0 | 0 | 218 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:GABRIEL CALZADA 70, JOSE R. MIJARES, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 44720 | 44779 | 757792.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099368 | Proyecto de inversión | 2397579 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2397579.0, modificado:2397579.0}} | ESCUELA PRIMARIA MARIA DEL CARMEN AZPE PICO.-RECIMENTACIÓN Y REHAB. DE AULAS EN EDIF. "B", "C" Y "D" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500061 | N | 0 | 0 | 593 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMAVERA 1100, NUEVA LA MERCED, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 44720 | 44809 | 2397579 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099369 | Proyecto de inversión | 1056428.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056428.26, modificado:1056428.26}} | ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON.-SUST. DE PISO DE CONC.(ANDADORES), VIDRIOS Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "B", "D" Y "E", SUST. DE PISO DE CONC. EN EDIF. "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500062 | N | 0 | 0 | 323 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:MOCTEZUMA SN, LAS CAROLINAS, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 44720 | 44779 | 1056428.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099370 | Proyecto de inversión | 465573.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465573.63, modificado:465573.63}} | ESCUELA PRIMARIA DELFINA BERMEA DE MONTEMAYOR.-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP DE INST. ELECT. EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223700013 | N | 0 | 0 | 229 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:MATAMOROS Y ABASOLO SN, ZONA CENTRO, lon:-100.725155, lat:28.220498}} | 44720 | 44764 | 465573.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099371 | Proyecto de inversión | 1750883.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750883.24, modificado:1750883.24}} | E.S.T VITO ALESSIO ROBLES.-SUST. DE IMPERM., REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "B" Y "C"; DEMOLICIÓN DE MURO INTERIOR Y ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. EN DIF. "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222200014 | N | 0 | 0 | 448 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO 680, ZONA CENTRO, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 44720 | 44809 | 1750883.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099372 | Proyecto de inversión | 1645217.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1645217.48, modificado:1645217.48}} | E.S.G. ABEL HERRERA RODULFO.-SUST. DE IMPERM. EN EDIF. "B", "C", "D", "F" Y "G". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500025 | N | 0 | 0 | 652 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:MANUEL GARZA FERNANDEZ 415, VILLA DE FUENTE-SAN JOAQUIN, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 44720 | 44809 | 1645217.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099373 | Proyecto de inversión | 708546.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708546.25, modificado:708546.25}} | E.S.T. No. 65 SANTIAGO RODRIGUEZ DEL BOSQUE.-SUST. DE IMPERM. EN EDIF. "A", SUST. DE PISO DE CONC. Y CERÁMICO DE EDIF. "B", REP. MENOR DE SERV. SANIT. Y OBRA EXT. (COL. DE ARBOTANTES Y REP. DE CISTERNA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700025 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:43, direccion:PRESIDENTE LAZARO CARDENAS, CONOCIDO, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 44720 | 44779 | 708546.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099374 | Proyecto de inversión | 189460.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189460.99, modificado:189460.99}} | E.S.T MA DEL REFUGIO ZERTUCHE DE PADILLA.-CONST. DE BASE PARA TINACOS EN EDIF. "A" Y "B" Y REP. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700026 | N | 0 | 0 | 465 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AV. RIO MISSISSIPI Y SALTO DEL AGUA SN, MANANTIALES DEL VALLE, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 44720 | 44764 | 189460.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099375 | Proyecto de inversión | 1211480.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211480.68, modificado:1211480.68}} | E.S.T VENUSTIANO CARRRANZA.-SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "A" Y "A' " | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222800024 | N | 0 | 0 | 837 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:ALTAMIRANO 750 PONIENTE, REYNERA-CENTENARIO, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 44720 | 44779 | 1211480.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099376 | Proyecto de inversión | 1863485.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1863485.89, modificado:1863485.89}} | E.S.G. No. 1 RAMIRO VILLARREAL CAMPOS.-REP. DE MUROS Y PISOS, SUST. DE IMPERMEAB., CANCELERIA Y REP. DEL SIST ELECT. EDIF. "D", REP. DE CIMENTACIÓN Y MUROS EDIF. "J", SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "E" Y SUST. PARCIAL DE ANDADORES. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222800028 | N | 0 | 0 | 319 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALZADA DEL 7, CONOCIDO, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 44720 | 44809 | 1863485.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099377 | Proyecto de inversión | 1546209.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1546209.04, modificado:1546209.04}} | E.S.G. No. 3 PRESIDENTE FRANCISCO I. MADERO.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "B", "C" Y "K", REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "K" Y SUMINISTRO DE TINACO Y BOMBA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000195 | N | 0 | 0 | 682 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DEMOCRACIA SN, BELLAVISTA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44720 | 44809 | 1546209.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099378 | Proyecto de inversión | 1790243.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1790243.38, modificado:1790243.38}} | E.S.T. No. 56 MIGUEL DE LA MADRID HURTADO.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A", "B", "E" Y "F". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000200 | N | 0 | 0 | 688 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD MORELOS SN, MORELOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44720 | 44809 | 1790243.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099379 | Proyecto de inversión | 249601.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249601.97, modificado:249601.97}} | TELESECUNDARIA PDTE. FCO I. MADERO.-REP. MENOR DE S. SANIT. Y O. EXT. (RED ELECTRICA-HIDRAULICA-CONST. DE CISTERNA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223400015 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:58, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.701457, lat:27.286877}} | 44753 | 44812 | 249601.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099380 | Proyecto de inversión | 1576748.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1576748.91, modificado:1576748.91}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA.-SUST. DE IMPERMEAB., PISO CERÁMICO Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "B" "C" Y "E". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200026 | N | 0 | 0 | 371 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 3 Y SANTOS DEGOLLADO 455, LÁZARO CÁRDENAS, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 44729 | 44818 | 1576748.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099381 | Proyecto de inversión | 2121800.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2121800.17, modificado:2121800.17}} | E.S.G. No. 2 GENERAL IGNACIO ZARAGOZA.-SUST. DE IMPERMEAB. Y PARCIAL DE PISOS EDIF "A"; SUST DE IMPERMEAB. EDIF "E" Y ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. EDIF "F" Y REP. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221000020 | N | 0 | 0 | 571 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AYUNTAMIENTO 100, OCCIDENTAL, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 44729 | 44848 | 2121800.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099382 | Proyecto de inversión | 432564.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432564.79, modificado:432564.79}} | JARDIN DE NIÑOS PROF. MATEO DE LEON OCHOA.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "C", REP. MENOR DE SERV. SANIT. Y CONST. DE BARDA PARCIAL LADO NORTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800094 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:ALDAMA ORIENTE 348, EL PUEBLO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 44729 | 44758 | 432564.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099383 | Proyecto de inversión | 1524828.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524828.38, modificado:1524828.38}} | E.S.T. No. 29 CARLOS ESPINOZA ROMERO.-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE INST. ELECT. EDIF. "E" Y "F". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800095 | N | 0 | 0 | 553 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:TEOTIHUACAN SN, PEDREGAL DE SAN ÁNGEL, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 44729 | 44818 | 1524828.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099384 | Proyecto de inversión | 1217398.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217398.89, modificado:1217398.89}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. VICENTE VALDES VALDES.-ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. IMPERMEAB. DE EDIF. "E" SUST. DE PISO PARCIAL EN ANDADORES Y REP. RED HIDR-SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000022 | N | 0 | 0 | 314 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:MATAMOROS 900, EL ALTO-EL PORVENIR, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 44729 | 44818 | 1217398.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099385 | Proyecto de inversión | 1655361.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655361.15, modificado:1655361.15}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO.-SUST. CANCEL. (PARCIAL), REHAB. PROT. MET. Y REP. INST. ELECT. EDIF. "A"; SUST. DE IMPERM., CANCEL., COL. PROT. MET. Y REP. INST. ELECT. EDIF. "B" Y O. E. (RED HIDR., ELÉCT. Y REP. DE MALLA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000026 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CRUZ MALTOS 507 PONIENTE, LA PIEDRA, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 44729 | 44818 | 1655361.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099386 | Proyecto de inversión | 511920.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511920.44, modificado:511920.44}} | JARDIN DE NIÑOS EDELMIRA GARZA CAMPOS.-SUST. DE IMPERMEAB. Y BASE PARA TINACOS EDIF. "A" ; PLAZA Y ANDADORES PARCIAL Y DESMONTAJE DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222800029 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AV. RÍO SABINAS CON ALTAMIRANO 450, GUADALUPE, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 44729 | 44758 | 511920.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099387 | Proyecto de inversión | 166425.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166425.35, modificado:166425.35}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. AGUSTIN BOONE.-REP. MENOR SERV. SANIT. EDIF. "C", CANCELACIÓN DE RED HIDRAULICA EN SERV. SANIT. DE ALUMNOS EN EDIF. "A" Y CONST. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222800030 | N | 0 | 0 | 223 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:FRANCISCO I. MADERO 649, ZONA CENTRO, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 44729 | 44758 | 166425.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099388 | Proyecto de inversión | 2077163.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2077163.96, modificado:2077163.96}} | ESCUELA PRIMARIA LUCIO BLANCO.-ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. REHAB. DE EDIF. "C", "D" Y "E" Y SUST. DE RED ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000068 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ANTONIO LOPEZ DE SANTANA 485, EL TANQUECITO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44729 | 44848 | 2077163.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099389 | Proyecto de inversión | 370911.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370911.93, modificado:370911.93}} | ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON.-SUST. DE IMPERM. DE EDIF. "B" Y REHAB. DE FOSA SÉPTICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000201 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:208, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44729 | 44758 | 370911.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099390 | Proyecto de inversión | 651932.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651932.08, modificado:651932.08}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE BENITO JUAREZ GARCIA.-SUST. DE RED SANITARIA, HIDRÁULICA Y ELECTRICA Y REHAB. DE MINGITORIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000202 | N | 0 | 0 | 224 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PROL. ATENEO 1755, GONZÁLEZ CEPEDA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44729 | 44788 | 651932.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099391 | Proyecto de inversión | 2421075.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2421075.71, modificado:2421075.71}} | ESCUELA PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A" Y "C", APL. DE PINTURA Y SUST. DE LUMINARIAS EDIF. "A", "B", "C", "D", "F" Y "G" Y ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000069 | N | 0 | 0 | 286 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MARIO CASTRO GIL 220, UNIVERSIDAD PUEBLO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44729 | 44848 | 2421075.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099392 | Proyecto de inversión | 511094.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511094.45, modificado:511094.45}} | CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE No. 16.-REACONDICIONAMIENTO DE FACHADA POSTERIOR DE EDIF. "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223100018 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:REFORMA Y RAMOS ARIZPE PONIENTE 299, ZONA CENTRO, lon:-101.550029, lat:27.060257}} | 44729 | 44758 | 511094.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099393 | Proyecto de inversión | 380401.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380401.85, modificado:380401.85}} | JARDIN DE NIÑOS PDTE. BENITO JUAREZ GARCÍA.-SUST. DE CANCEL., COL. DE PISO CERÁMICO, SUST. DE IMPERM. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A" Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223400016 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:ZARAGOZA S/N, CONOCIDO, lon:-103.701457, lat:27.286877}} | 44729 | 44758 | 380401.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099394 | Proyecto de inversión | 337118.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337118.25, modificado:337118.25}} | ESCUELA PRIMARIA SIDAR Y ROVIROSA.-SUST. DE LOSA EDIF. "A" Y DEMOLICIÓN DE EDIF. "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300027 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:87, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 44729 | 44758 | 337118.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099395 | Proyecto de inversión | 525767.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525767.33, modificado:525767.33}} | JARDIN DE NIÑOS ADOLFO PRIETO.-REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "J" Y "L"; REP. MENOR DE SERV. SANIT. EN EDIF. "L"; ILUMINACIÓN DE ÁREA DE TEATRO Y TECHO ESTRUCTURAL Y OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES Y RED ELECTRICA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223400017 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:25, direccion:ULISES S/N, CONOCIDO, lon:-103.701457, lat:27.286877}} | 44729 | 44758 | 525767.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099396 | Proyecto de inversión | 948535.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948535.82, modificado:948535.82}} | JARDIN DE NIÑOS NUEVA TLAXCALA.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A", "B", "C" Y "E", RED ELECT. REP. DE CISTERNA Y RED HIDRAULICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000203 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA 24, LOS BUITRES, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44753 | 44812 | 948535.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099397 | Proyecto de inversión | 591005.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591005.29, modificado:591005.29}} | JARDIN DE NIÑOS VILLA DE SANTIAGO.-REP. DEL SIST. ELECT. Y SUST. DE CANCELERIA (PARCIAL) EDIF. "B" Y "C". SUST. DE IMPERMEAB. (PARCIAL) EDIF. "C" Y RED ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000204 | N | 0 | 0 | 226 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:SALTILLO SN, BUENOS AIRES, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44729 | 44758 | 591005.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099398 | Proyecto de inversión | 607572.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607572.67, modificado:607572.67}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.-SUST. DE IMPERMEAB. DE EDIF. "B" Y "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223400018 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:20, direccion:VENUSTIANO CARRANZA S/N, CONOCIDO, lon:-103.701457, lat:27.286877}} | 44729 | 44788 | 607572.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099399 | Proyecto de inversión | 1529899.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1529899.81, modificado:1529899.81}} | E.S.G. No. 10 NETZAHUALCOYOTL.-SUST. PARCIAL DE PLAZA CIVICA Y SUST. DE BARDA (PARCIAL) LADO SURESTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500065 | N | 0 | 0 | 422 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:MOCTEZUMA 368, TIERRA Y LIBERTAD, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 44729 | 44818 | 1529899.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099400 | Proyecto de inversión | 1169306.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169306.39, modificado:1169306.39}} | ESCUELA PRIMARIA SERTOMA 1964.-SUST. DE IMPER. APL. PINT. Y REP. DE INST. ELECT. EDIF. "A", COL. DE PISO CERAMICO, SUST. DE VIDRIOS Y PUERTAS, APL. DE PINT. Y REP. DE INST. ELECT. EDIF. "B" Y "E" Y RECIMENTACIÓN EDIF. "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500064 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PANFILO NATERA 12, DIVISIÓN DEL NORTE, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 44753 | 44842 | 1169306.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099401 | Proyecto de inversión | 1405243.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405243.9, modificado:1405243.9}} | ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR.-REP.INST.ELECT.EDIF. "A-G-H-J-K-L". SUST. IMPER. EDIF. "H-J-K". SUST.PUERT.VARIOS EDIF., SUST. VIDR-CANCEL. Y PROT. MET. EDIF. "G". REP. MENOR S.S. EDIF. "D-E" Y O. E.(RED SANIT. CONST. BARDA PARCIAL L/NTE. Y DEM. EDIF. ANTIGUO) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500063 | N | 0 | 0 | 529 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRIMORDIALES DEL 36 S/N, LA UNIÓN, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 44729 | 44818 | 1405243.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099402 | Proyecto de inversión | 1358392.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358392.11, modificado:1358392.11}} | E.S.G. No. 5 DR. ROGELIO MONTEMAYOR SEGUY.-CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500028 | N | 0 | 0 | 425 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:RIO LERMA NUM. 337, NUEVA AMERICANA, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 44733 | 44793 | 1358392.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099403 | Proyecto de inversión | 1392768.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392768.04, modificado:1392768.04}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.-CONST. DE SERV. SANITARIOS-ANEXO, DEMOLICIÓN DE SERV. SANITARIOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220500012 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:BENITO JUAREZ NUM 40, ZONA CENTRO, lon:-100.663889, lat:26.840278}} | 44733 | 44793 | 1392768.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099404 | Proyecto de inversión | 713069.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713069.59, modificado:713069.59}} | ESCUELA PRIMARIA JESUS SALAS FLORES.-SUSTITUCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221100014 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:72, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-101.479292, lat:25.379908}} | 44736 | 44767 | 713069.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099405 | Proyecto de inversión | 3912592.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3912592.15, modificado:3912592.15}} | SUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OBRAS DEL PROGR. DE INV. DE LA INFR. EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM 2022.-SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM 2022. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 224500085 | N | 0 | 0 | 7865 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:SALTILLO , lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44750 | 44789 | 3912592.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099406 | Proyecto de inversión | 523749.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523749.76, modificado:523749.76}} | JARDIN DE NIÑOS MATAMOROS.-SUST. DE IMPERMEAB. Y SUST. DE LAMPARAS EN EDIF. "A" Y "B", SUST. DE PISO CERAMICO EDIF. "A" Y REP. MENOR S. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700045 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:MARINO ORTIZ 476, HORTALIZA, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 44757 | 44786 | 523749.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099407 | Proyecto de inversión | 954303.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954303.77, modificado:954303.77}} | JARDIN DE NIÑOS MA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA.-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE INST. ELECT. EDIF. "A-E" Y "B-C", PISO DE CONCRETO (ANDADORES) Y RED ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500073 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRIMORDIALES DEL 36 SN, CONOCIDO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 44757 | 44816 | 954303.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099408 | Proyecto de inversión | 565739.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565739.73, modificado:565739.73}} | JARDIN DE NIÑOS MANUEL M. PONCE.-SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "A" Y "B" Y SUST. DE PISO EN ANDADOR EDIF. "B" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500074 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CLAVEL SN, LA DALIA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 44757 | 44786 | 565739.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099409 | Proyecto de inversión | 573682.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573682.93, modificado:573682.93}} | ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "C" Y "E", REP. DE VOLADOS EDIF. "A" Y REP. DE REGISTROS ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300035 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA DURANGO S/N, EMILIANO ZAPATA, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 44757 | 44786 | 573682.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099410 | Proyecto de inversión | 484672.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484672.6, modificado:484672.6}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL N. OVIEDO.-SUST. DE CANCELERIA EN EDIF. "C" (PARCIAL), SUST. DE RED ELECT. Y PISO DE CONCRETO EN ANDADORES. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700046 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:122, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 44757 | 44786 | 484672.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099411 | Proyecto de inversión | 1888117.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1888117.59, modificado:1888117.59}} | E.S.T. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA.-SUST. DE IMPERMEAB EDIF. "B", "C", "E", "F", "G" Y "J". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200031 | N | 0 | 0 | 537 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DURANGO, LÁZARO CÁRDENAS, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 44757 | 44846 | 1888117.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099412 | Proyecto de inversión | 413089.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413089.15, modificado:413089.15}} | JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO CALDERON.-SUST. DE IMPERMEAB. Y PUERTAS EDIF. "C"., REP. MENOR DE SERV. SANIT. Y OBRA EXT. (REHAB. RED ELECTRICA, HIDRAULICA Y CISTERNA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000206 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ADELITAS 375, TIERRA Y LIBERTAD, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44757 | 44786 | 413089.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099413 | Proyecto de inversión | 412669.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412669.85, modificado:412669.85}} | ESCUELA PRIMARIA NICOLAS JUAN SAADE GEACOMAN.-SUST. DE PUERTAS-CHAPAS-VIDRIOS (PARCIAL) EDIF. "A", REP. MENOR DE S.SANIT. Y O. EXT. (RED ELECT. Y REHAB. DE CISTERNA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000209 | N | 0 | 0 | 206 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MATAMOROS 228, ARBOLEDAS POPULAR, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44757 | 44786 | 412669.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099414 | Proyecto de inversión | 721710.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721710.21, modificado:721710.21}} | JARDIN DE NIÑOS RUBEN HUMBERTO MOREIRA FLORES.-SUST. PUERTAS Y CERRADURAS Y REP. INST. ELECT. EDIF. "A" Y "B", SUST. IMPERM., VIDRIOS Y CANCELERIA (PARCIAL) Y BASE P/ TINACO EDIF. "A" Y O. E. (RED ELECT-SANIT, REHAB. CISTERNA Y DESAZOLVE FOSA SEPT) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000207 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MARIANO MATAMOROS 164, ARBOLEDAS POPULAR, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44757 | 44816 | 721710.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099415 | Proyecto de inversión | 205109.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205109.77, modificado:205109.77}} | ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA.-REPARACIÒN DEL SISTEMA ELECTRICO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223400019 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:58, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.701457, lat:27.286877}} | 44757 | 44786 | 205109.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}, obs2: {observación: No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-07-22}, obs3: {observación: No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-07-22}, obs4: {observación: No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-07-22}, obs5: {observación: No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | COA220202099416 | Proyecto de inversión | 420328.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420328.6, modificado:420328.6}} | E.S.G. No. 14 SECCION V.-ADECUACIÓN DE TALLER DE EMCANICA AUTOMOTRIZ A TALLER DE HERRERIA, SUST. DE ANTEPECHO, CANCELERIA Y PUERTAS EDIF. "B" Y SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000208 | N | 0 | 0 | 467 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PALACIO DE JUSTICIA SN, SALTILLO 2000, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44757 | 44786 | 420328.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099417 | Proyecto de inversión | 477771.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477771.15, modificado:477771.15}} | JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ.-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A" Y "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800098 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:UNIVERSIDAD 820, CHINAMECA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 44757 | 44786 | 477771.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099418 | Proyecto de inversión | 780424.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780424.67, modificado:780424.67}} | TELESECUNDARIA JAIME TORRES BODET.-SUST. DE IMPERMEAB., CANCELERIA Y PUERTAS, APL. DE PINTURA Y REP. DE INST. ELECT. (PARCIAL) EN EDIF. "A" Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000205 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:247, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44757 | 44816 | 780424.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099419 | Proyecto de inversión | 346736.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346736.92, modificado:346736.92}} | ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ.-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE EDIF. "D" Y "E". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700028 | N | 0 | 0 | 436 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:JUCHITLAN SN, ANALCO, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 44757 | 44786 | 346736.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099420 | Proyecto de inversión | 141366.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141366.82, modificado:141366.82}} | JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.-REP. DE FRACTURA EN MURO DE S. SANIT. Y REP. INST. ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000024 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DR. JACOBO CHAPA 813, NUEVA ESPERANZA, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 44757 | 44786 | 141366.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}, obs2: {observación: No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-07-22}, obs3: {observación: No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-07-22}, obs4: {observación: No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-07-22}, obs5: {observación: No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | COA220202099421 | Proyecto de inversión | 848147.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848147.91, modificado:848147.91}} | JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES.-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE INST. ELECT. EDIF. "A" Y "B" Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221000018 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PRESIDENTE CARRANZA 219, ELSA HERNANDEZ, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 44757 | 44816 | 848147.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099422 | Proyecto de inversión | 900867 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900867.0, modificado:900867.0}} | JARDIN DE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A", "B" Y "C", COLOC. DE PISO CERAMICO (PARCIAL) EDIF. "A" Y "B", SUST. DE CANCELERIA (PARCIAL) EDIF. "B" Y REP. DE RED ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200021 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:MATAMOROS S/N, CHAPULTEPEC, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 44757 | 44816 | 900867 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099423 | Proyecto de inversión | 1599775.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599775.8, modificado:1599775.8}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA.-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A" Y "B", REP. MENOR DE SERV. SANIT, CONST. DE CISTERNA Y SUST. DE PISO EDIF. "D". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800099 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 2 Y 27 NUM. 1000, FRANCISCO GUERRERO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 44757 | 44846 | 1599775.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099424 | Proyecto de inversión | 1155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155000.0, modificado:1155000.0}} | ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA.-SUST. DE IMPERMEAB., CANCELERIA PARCIAL Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A" Y CONST. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500059 | N | 0 | 0 | 141 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AV. DEL TRABAJO, PRIMERO DE MAYO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 44757 | 44816 | 1155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099425 | Proyecto de inversión | 872128.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872128.99, modificado:872128.99}} | ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "B", "C" Y "D" Y CONST. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222800027 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:EBANO 151, CHAPULTEPEC, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 44757 | 44816 | 872128.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099426 | Proyecto de inversión | 797103.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797103.26, modificado:797103.26}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL LEANDRO VALLE.-SUST. DE BARDA LADO NORTE Y DESMONTAJE DE TECHUMBRE EN ACCESO PRINCIPAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000210 | N | 0 | 0 | 298 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PABLO RUIZ RIVAS 496, ANTONIO CARDENAS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44757 | 44816 | 797103.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099427 | Proyecto de inversión | 505496.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505496.04, modificado:505496.04}} | JARDIN DE NIÑOS MANUEL ACUÑA.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A" Y "B", COLOC. PISO CERAMICO EDIF. "B" Y CONST. DE BASE PARA TINACOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000025 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:JUAREZ 20, ZONA CENTRO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 44757 | 44786 | 505496.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099428 | Proyecto de inversión | 900381.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900381.2, modificado:900381.2}} | ESCUELA PRIMARIA XICOTENCATL.-REP. INST. ELECT. EDIF. "A", "B", "C", "D", "E" Y DIR. T.V; SUST. CANC. DIR. T.M; REP. MENOR S.S; SUST. PARCIAL DE PROTECCIONES Y RED ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000211 | N | 0 | 0 | 417 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:FRANCISCO TLATI 205, NUEVA TLAXCALA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44757 | 44816 | 900381.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099429 | Proyecto de inversión | 1352458.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1352458.86, modificado:1352458.86}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA.-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE INST. ELECT. EDIF. "A", "B", "C" Y "D", SUST. DE PUERTAS EDIF. "A", "B" Y "C" Y RED ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800101 | N | 0 | 0 | 185 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:GUADALAJARA 800, MIRADOR, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 44757 | 44846 | 1352458.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099430 | Proyecto de inversión | 1068260.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068260.52, modificado:1068260.52}} | JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA PINO SUAREZ.-SUST. DE CANCELERIA Y REP. MENOR S. SANIT. EDIF. "A", RECIMENTACIÓN PARCIAL Y REP. DE MUROS EDIF. "C" Y SUST. PARCIAL PISO EN PLAZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000027 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BENITO JUAREZ SN, CONOCIDO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 44757 | 44816 | 1068260.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099431 | Proyecto de inversión | 1144983.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1144983.86, modificado:1144983.86}} | ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA.-SUST. DE MUEBLES SANIT. EDIF. "A", SUST. DE IMPERMEAB., CANCELERIA, REP. DE PROT. METALICAS Y DE SIST. ELECT. EDIF. "B" Y "C" Y RED ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500075 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:METALÚRGICA S/N, METALÚRGICA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 44757 | 44816 | 1144983.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099432 | Proyecto de inversión | 301418.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301418.98, modificado:301418.98}} | JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA.-COLOCACIÓN DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS EN BARDA PERIMETRAL APL. DE PINTURA EN BARDA LADO SUR-PONIENTE Y SUST. DE BANQUETA LADO PONIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000212 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO 185, PUERTO DE LA VIRGEN, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44757 | 44786 | 301418.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099433 | Proyecto de inversión | 1559678 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559678.0, modificado:1559678.0}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL GRAL. ANDRES S. VIESCA.-MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LAS ADECUACIONES DEL LABORATORIO DE CÓMPUTO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223100036 | N | 0 | 0 | 774 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CARRET. ABASOLO Km. 2 S/N, , lon:-101.550029, lat:27.060257}} | 44757 | 44846 | 1559678 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099434 | Proyecto de inversión | 564005.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564005.71, modificado:564005.71}} | JARDIN DE NIÑOS EJERCITO MEXICANO.-SUST. DE IMPERM. EN EDIF "A", "B" Y "D" Y SUST. DE TINACOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000213 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:FRESNO S/N, EL BOSQUE, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44762 | 44792 | 564005.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099435 | Proyecto de inversión | 536022.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536022.31, modificado:536022.31}} | ESCUELA PRIMARIA CANDELARIO MEDRANO EGUÍA.-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN DOBLE SENCILLA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000214 | N | 0 | 0 | 366 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE GETAFE S/N, VALENCIA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44762 | 44792 | 536022.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099436 | Proyecto de inversión | 333048.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333048.99, modificado:333048.99}} | ESCUELA PRIMARIA ARMANDO FUENTES AGUIRRE "CATON".-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000215 | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AGUILA S/N, NUEVO MIRASIERRA TERCERA ETAPA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44762 | 44792 | 333048.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099437 | Proyecto de inversión | 208660.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208660.72, modificado:208660.72}} | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO RAMIREZ RODRIGUEZ.-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000216 | N | 0 | 0 | 324 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MISION DE SAN ANDRES NUM. 794, MISIÓ?N CERRITOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44762 | 44792 | 208660.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099438 | Proyecto de inversión | 673389.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673389.37, modificado:673389.37}} | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 95.-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000217 | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CARLOS SALAZAR S/N, QUINCE DE ABRIL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44762 | 44792 | 673389.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099439 | Proyecto de inversión | 943992.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943992.51, modificado:943992.51}} | JARDIN DE NIÑOS ITZCALI.-SUST. DE IMPERMEAB. GENERAL, REP. DE INST. ELECT. Y SUST. DE PUERTAS Y VIDRIOS EDIF. "A" Y "B", SUST. DE VIDRIOS Y TABLERO DE CARGA EDIF. "C", BARANDAL EDIF. "B", REP. DE S. SANIT. EDIF. "D" Y O. EXT. (RED ELECT. Y REHAB. DE ACOMETIDA ELECT.) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000219 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:11 Y 38, MORELOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44764 | 44823 | 943992.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099440 | Proyecto de inversión | 1040483.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040483.22, modificado:1040483.22}} | JARDIN DE NIÑOS SEVERINO CALDERON GONZALEZ.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A", SUST. DE TINACOS, CONST. DE BASE PARA TINACOS, SUST. PARCIAL DE PLAZA DE ACCESO, REHAB. Y CONST. DE CANAL PLUVIAL, CONST. DE CISTERNA Y RED ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000221 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CHIAPAS 1485, REPÚBLICA PONIENTE, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44764 | 44823 | 1040483.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099441 | Proyecto de inversión | 560725.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560725.27, modificado:560725.27}} | JARDIN DE NIÑOS DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO.-REP. MENOR DE S. SANIT. REP. DE CISTERNA, RED ELECTRICA-HIDRAULICA, Y REP. DE BARDA LADO SUR Y PONIENTE (PARCIAL). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000222 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 13 396, FEDERICO BERRUETO RAMON POPULAR, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44764 | 44809 | 560725.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099442 | Proyecto de inversión | 659972.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659972.35, modificado:659972.35}} | JARDIN DE NIÑOS RAMON ORTIZ VILLALOBOS.-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SISTEMA ELECT. EDIF. "A", "B" Y "C", CONST. DE CISTERNA Y O. EXT. (REP. DE BARDA PARCIAL LADO NORTE). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000224 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PEDRO DE AGUIRRE 524, URDIÑOLA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44764 | 44823 | 659972.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099443 | Proyecto de inversión | 703726.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703726.88, modificado:703726.88}} | ESCUELA PRIMARIA LEY AGRARIA.-REP. MENOR DE S. SANIT. SUST. DE VIDRIOS Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "B", CONST. DE CISTERNA, REP. RED HIDR-SANIT., RED ELECT.-MURO DE ACOMETIDA Y DEMOLICIÓN DE EDIF. "C" Y "D" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221100015 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:28, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-101.479292, lat:25.379908}} | 44764 | 44823 | 703726.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099444 | Proyecto de inversión | 706133.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706133.96, modificado:706133.96}} | ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "B" Y "C", REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A" Y "C", REP. MENOR DE S. SANIT., CANCELERIA EDIF. "C", CONST. DE CISTERNA Y SUST. RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222400016 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:96, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.184169, lat:25.437381}} | 44764 | 44823 | 706133.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099445 | Proyecto de inversión | 960509.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960509.74, modificado:960509.74}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE FRANCISCO I. MADERO.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "C", REP. DEL SIST. ELECTRICO EDIF. "A", "C" Y "D", SUST. DE RED ELECTRICA Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222400017 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:RAFAEL HERNÁNDEZ S/N, MÁRQUEZ DE AGUAYO, lon:-102.184169, lat:25.437381}} | 44764 | 44823 | 960509.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099446 | Proyecto de inversión | 405589.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405589.23, modificado:405589.23}} | ESCUELA PRIMARIA PROFA. EMILIA HILARIO VALERIO.-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000220 | N | 0 | 0 | 424 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:IRLANDA 460, VILLA OLÍMPICA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44764 | 44809 | 405589.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099447 | Proyecto de inversión | 1395209.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395209.01, modificado:1395209.01}} | ESCUELA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "B", "C" Y "F", ADECUACIÓN DE S. SANIT. Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000223 | N | 0 | 0 | 437 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:GIRASOLES 330, VALLE DE LAS TORRES, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44764 | 44823 | 1395209.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099448 | Proyecto de inversión | 297386 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297386.0, modificado:297386.0}} | ESCUELA PRIMARIA LIC. MIGUEL RAMOS ARIZPE.-CONFIGURACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL (CIRCUITOS). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200025 | N | 0 | 0 | 303 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:MIGUEL RAMOS ARIZPE 1037, RAMOS ARIZPE, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 44764 | 44809 | 297386 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099449 | Proyecto de inversión | 521215.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521215.54, modificado:521215.54}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "PROFRA. ESTELA V. BARRAGÁN DE LA FUENTE".-SUST. DE IMPERM., CANCELERÍA Y REP. DEL SIST. ELÉCTRICO EN EDIF. "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 12 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221200015 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:ZARAGOZA 801, ZONA CENTRO, lon:-100.378726, lat:28.308418}} | 44764 | 44809 | 521215.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099450 | Proyecto de inversión | 957039.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957039.56, modificado:957039.56}} | TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.-REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A" Y "B", REP. MENOR DE S. SANIT. Y O. EXT. (SUST. DE RED ELECT., ACOMETIDA ELECT. Y CISTERNA, REP. RED. HIDR. Y CONEXIONES ELECT-HIDR DE POZO DE AGUA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222400015 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:37, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.184169, lat:25.437381}} | 44764 | 44823 | 957039.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099451 | Proyecto de inversión | 252615.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252615.97, modificado:252615.97}} | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 51 "JULIO GALÁN ROMO".-DISTRIBUICIÓN DE CIRCUITOS DE RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200024 | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:SIMON BOLIVAR S/N, INDEPENDENCIA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 44764 | 44809 | 252615.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | COA220202099452 | Proyecto de inversión | 2433515.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2433515.99, modificado:2433515.99}} | CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE No. 5 HEROES COAHUILENSES.-SUST. DE IMPERMEAB. Y CONST. DE BASE PARA TINACOS Y ADECUACIÓN DE S. SANIT. EDIF. "A" Y SUST. DE LUMINARIAS EDIF. "A", "B" Y "C" Y RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000218 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PORFIRIO DIAZ 215, GUAYULERA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 44764 | 44883 | 2433515.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
COA12150200521038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 11-Educación Pública | U024-Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 28000000 | 27096205.62
COA12170100851656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 11-Educación Pública | U024-Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 5177336 | 5177336
COA12170100851661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 11-Educación Pública | U024-Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 4024512 | 4024511.29
COA13160300737568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 2628200 | 5935982.75
COA13170401048526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U027-Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 3044053 | 3044052.91
COA15160300737036 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1668186 | 1746291.11
COA16160400746188 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538.46
COA16160400746274 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 873039
COA16160400746275 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1009615 | 960777.19
COA16160400823443 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1040835
COA16160400823533 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 706730 | 640519
COA16160400823628 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480769 | 395447.58
COA16160400823631 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480769 | 399994.7
COA16160400823639 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 723806.22
COA16160400823645 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 999926.62
COA16170100834541 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298077 | 1269051.87
COA16170100835072 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 915699 | 911895
COA16170100835114 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1265667 | 1267773.19
COA16170100835132 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298077 | 1284665.59
COA16170100835665 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394231 | 1364554.4
COA16170200892951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11576813 | 8893305
COA16170200892965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 26605488 | 20154743
COA17180101073913 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1093814.29
COA17180201132104 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1054513 | 1054513.34
COA180301389212 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1826923 | 1826923
COA180401502356 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384 | 1490384
COA180401502385 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3637699 | 3637699
COA190101515239 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105769
COA190101515248 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461 | 288461
COA190101515249 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA190101515250 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA190101515272 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA190101515280 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA190101515282 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA190401601048 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 487596.08 | 487596.08
COA190401601057 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56378.66 | 56378.66
COA190401601059 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69357.94 | 69357.94
COA190401684842 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1186516.51 | 1186516.51
COA190401684850 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 487437.32 | 487437.32
COA190401684871 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288604.01 | 288604.01
COA190401684877 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1369572.22 | 410871.68
COA190401684888 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 293794.23 | 293794.23
COA190401684901 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA190401684909 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 327884.61 | 327884.61
COA190401684943 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3515700.46 | 1054710.14
COA190401685011 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 17121908.53 | 4839928.02
COA190401685539 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230.76 | 1394230.76
COA190401685546 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076.92 | 379260
COA190401693562 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076.92 | 1159937.03
COA190401693579 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817307.69 | 817307.69
COA200201711750 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA200201711786 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 721153.84 | 721153.84
COA200201711787 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230.76 | 1394230.76
COA200201711816 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
COA200201711864 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA200301793002 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA200301793003 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA200301793008 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 915214.25 | 915214.25
COA200301793009 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 258555.69 | 258555.69
COA200301793010 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 260251.34 | 260251.34
COA200301793011 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 260876.47 | 260876.47
COA200301793012 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 261910.58 | 261910.58
COA200301793013 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA200301793017 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 20736524.62 | 20736524.62
COA200401880390 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA200401880391 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA200401880392 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 938104.27
COA200401880393 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 673076.92 | 670447.11
COA200401880394 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 961538.46 | 898739.57
COA200401880395 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6718401.92 | 6718401.92
COA200401880396 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 721153.85 | 721153.85
COA200401880397 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA200401880398 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA200401880399 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 865384.62 | 865384.62
COA200401880400 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1682692.31 | 1594793.59
COA200401880401 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 961538.46 | 961538.46
COA200401880402 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 769230.77 | 769230.77
COA200401880403 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 384615.38 | 356948.83
COA200401880404 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 769230.77 | 733688.97
COA200401880406 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442307.69 | 1377601.13
COA200401880407 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 961538.46 | 961538.46
COA200401880408 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 948625.59
COA200401880409 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 961538.46 | 946315.22
COA200401880977 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 17788461.54 | 17787346.83
COA200401881008 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.54 | 288461.54
COA200401881058 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076.92 | 1298076.92
COA200401881132 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 254458.67 | 253169.77
COA200401881524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 698240.1 | 698240.1
COA200401881525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 699349.21 | 699349.21
COA200401881983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2538422 | 2538422
COA200401881984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1202000.5 | 1481075.17
COA210101887730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 761481.69 | 281911.78
COA210101887732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 703435.14 | 438914.45
COA210101887733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 569674.38 | 322632.28
COA210101888012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 698697.24 | 698697.24
COA210101888070 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 716912.59 | 663376.75
COA210101888071 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3224790.93 | 3224790.93
COA210101888072 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4000019.47 | 4000019.47
COA210101888076 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 938157.19 | 935603.11
COA210101888077 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1250000 | 1250000
COA210101888078 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975960.9 | 975960.9
COA210101888079 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 298625.85 | 298625.85
COA210101888080 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1250000 | 1250000
COA210101888081 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9615384.62 | 9615384.62
COA210101888082 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2692307.69 | 2692307.69
COA210101888083 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2692307.69 | 2692307.69
COA210101888084 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2692307.69 | 2692307.69
COA210101888085 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2692307.69 | 2692307.69
COA210101888089 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3365384.62 | 3326067.1
COA210101888090 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
COA210201942218 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2692307.69 | 2692307.69
COA210201942219 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3365384.62 | 3365384.62
COA210201942220 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3365384.62 | 3365384.62
COA210201942221 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3208739.17 | 3208739.1
COA210201942222 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3234201.02 | 3234194.97
COA210201943908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1638747.03 | 1569235.69
COA210201943914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2733817.97 | 2925040.75
COA210201943923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1336206.35 | 1258499.19
COA210201943932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1147747.08 | 1413121.04
COA210201943940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1063725.6 | 1235168.57
COA210201943949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 574922.01 | 554822.04
COA210201943998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 859333.86 | 850389.24
COA210201944002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3318153.04 | 3318153.04
COA210201944003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2489918.99 | 2488895.6
COA210201944005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2989129.21 | 3711516.59
COA210201944006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1145156.71 | 1145154.88
COA210201944007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 925692.19 | 925690.47
COA210201944008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1256403.77 | 1294947.2
COA210201944009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1051187.41 | 1250880.92
COA210201944012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 106107.39 | 102536.1
COA210201944013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 708512.41 | 693390.05
COA210201944014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1140000 | 1122235.39
COA210201944015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2315001.04 | 2431659.14
COA210201944016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2564109.97 | 2618017.05
COA210201944017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 19971770.81 | 19954937.65
COA210201944018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10344695.82 | 10009113.79
COA210302002456 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2241713.07 | 2127317.75
COA210302002457 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 469937.87 | 450934.35
COA210302002458 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3200000 | 3200000
COA210302004798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1762377.03 | 1762377.03
COA210302004799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 241844.98 | 241844.98
COA210302005096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 913983.67 | 913927.73
COA210302005098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1737454.36 | 1734275.22
COA210302005113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 266775.41 | 251340.58
COA210302005123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1465901.65 | 834679.56
COA210402054528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1608174.87 | 1533963.7
COA210402054529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1355660.68 | 1254728.26
COA210402054530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1693375.92 | 1653359.5
COA210402054531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1844993.29 | 1772304.02
COA210402054532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500892.63 | 1410624.8
COA210402054533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 178029.77 | 170907.92
COA210402054534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 497112.08 | 468281.06
COA210402054535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1530879.89 | 1478995.72
COA210402054536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 596970.77 | 596970.77
COA210402054537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3350691.56 | 3284519.7
COA210402054538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 923414.53 | 899332.1
COA210402054539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 921008.84 | 921008.84
COA210402054540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1099485.92 | 1099485.92
COA210402054541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 880646.76 | 880646.76
COA210402054542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1169936.72 | 1169936.72
COA210402054543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 536482.5 | 536482.5
COA210402054544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1669609.15 | 1669609.15
COA210402054545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 734478.41 | 734478.41
COA210402054546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1149781.11 | 1149781.11
COA210402054547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1926052.99 | 1926052.99
COA210402054548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1687670.68 | 1687670.68
COA210402054549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2511441.31 | 2511441.31
COA210402054550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 945207.12 | 945207.12
COA210402054551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2850000 | 2850000
COA220102063757 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 146281.01 | 146281.01
COA220102063758 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1075785.19 | 1075785.19
COA220102063759 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2109563.1 | 2109563.1
COA220102063760 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1341074.78 | 1341074.78
COA220102063761 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 721153.85 | 721153.85
COA220102063762 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480769.23 | 480769.23
COA220102063763 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1462800.98 | 1462800.98
COA220102063764 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4111064.87 | 4111064.87
COA220102063765 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 18424644.3 | 18424644.3
COA220102063766 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 918816.86 | 918816.86
COA220102064388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 103054.4 | 103054.4
COA220102064389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2298398.13 | 2298398.13
COA220102064390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3969215.09 | 3969215.09
COA220102064391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1475411.89 | 1475411.89
COA220102064392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1320752.28 | 1320752.28
COA220102064393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 466445.35 | 466445.35
COA220102064394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3262646.75 | 3262646.75
COA220102064395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3402298 | 3402298
COA220102064396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3416886 | 3416886
COA220102064609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 404557.83 | 404557.83
COA220102064610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 51129.33 | 51129.33
COA220102064611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 264076.69 | 264076.69
COA220102064612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 481654.62 | 481654.62
COA220102064613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 130107.91 | 130107.91
COA220102064614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 162540.73 | 162540.73
COA220102064615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 347368.19 | 347368.19
COA220102064616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 40812.58 | 40812.58
COA220102064617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 166019.26 | 166019.26
COA220102064618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 530548.17 | 530548.17
COA220102064619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 73080.72 | 73080.72
COA220102064620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 325618.82 | 325618.82
COA220102064621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 209196.69 | 209196.69
COA220102064622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 284959.79 | 284959.79
COA220102064623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 581853.4 | 581853.4
COA220102064624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 360982.15 | 360982.15
COA220102064625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 146941.32 | 146941.32
COA220102064626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 508683.77 | 508683.77
COA220102064627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 180792.91 | 180792.91
COA220102064628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 210818.68 | 210818.68
COA220102064629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 194273.31 | 194273.31
COA220102064630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 329694.98 | 329694.98
COA220102064631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 62824.72 | 62824.72
COA220102064632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 370729.84 | 370729.84
COA220102064633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 250725.37 | 250725.37
COA220102064634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 420486.66 | 420486.66
COA220102064635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 185894.65 | 185894.65
COA220102064636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 773067.52 | 773067.52
COA220102064637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 139018.01 | 139018.01
COA220102064638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 250204.97 | 250204.97
COA220102064639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 123654.13 | 123654.13
COA220102064640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1493175.63 | 1493175.63
COA220102064641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 482049 | 482049
COA220102064642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 405445.65 | 405445.65
COA220102064643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 145338.96 | 145338.96
COA220102064644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 347198.79 | 347198.79
COA220102064645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 212381.04 | 212381.04
COA220102064646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 279002.02 | 279002.02
COA220102064647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 222715.86 | 222715.86
COA220102064648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 378837.81 | 378837.81
COA220102064649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 413205.11 | 413205.11
COA220102064650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 456824.17 | 456824.17
COA220102064651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 311590.26 | 311590.26
COA220102064652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 140084.56 | 140084.56
COA220102064653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 405665.83 | 405665.83
COA220102064654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 698826.56 | 698826.56
COA220102064655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 184403.88 | 184403.88
COA220102064656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 313281.35 | 313281.35
COA220102064657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 427430 | 427430
COA220102064658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1114352.82 | 1114352.82
COA220102064659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 357353.53 | 357353.53
COA220102064660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 265178.88 | 265178.88
COA220102064661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 152123.83 | 152123.83
COA220102064662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1450890.68 | 1450890.68
COA220102064663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1102825.48 | 1102825.48
COA220102064664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 513108.15 | 513108.15
COA220102064665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 487407.15 | 487407.15
COA220102064666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 849939.86 | 849939.86
COA220102064667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 91163.1 | 91163.1
COA220102064668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1712056 | 1712056
COA220102064669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 187302.73 | 187302.73
COA220102064670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 528097.88 | 528097.88
COA220102064671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 237606.81 | 237606.81
COA220102064672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780605.49 | 780605.49
COA220102064673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 397030.11 | 397030.11
COA220102064674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 853002.93 | 853002.93
COA220102064675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 320064.97 | 320064.97
COA220102064676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1251754.29 | 1251754.29
COA220102064677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 231194.13 | 231194.13
COA220102064678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 651534.25 | 651534.25
COA220102064679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 856388.47 | 856388.47
COA220102064680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 452624.66 | 452624.66
COA220102064681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 534604.49 | 534604.49
COA220102064682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 520984.95 | 520984.95
COA220102064683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4070813.91 | 4070813.91
COA220102064684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 518825.96 | 518825.96
COA220102064685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 639602.17 | 639602.17
COA220102064686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 974833 | 974833
COA220102064687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1754903.04 | 1754903.04
COA220102064688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 697957.96 | 697957.96
COA220102064689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 575168.63 | 575168.63
COA220102064690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1095375.72 | 1095375.72
COA220102064691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 806009.18 | 806009.18
COA220102064692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 392363.03 | 392363.03
COA220102064693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 937486.89 | 937486.89
COA220102064694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1077400.43 | 1077400.43
COA220102064695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 718705.96 | 718705.96
COA220102064696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 608893.49 | 608893.49
COA220102064697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1064791.2 | 1064791.2
COA220102064698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476726.59 | 476726.59
COA220102064699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 284077.03 | 284077.03
COA220102064700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 926001.88 | 926001.88
COA220102064701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2338331.35 | 2338331.35
COA220102064702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 898165.57 | 898165.57
COA220102064703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4145730 | 4145730
COA220102064704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1378618.52 | 1378618.52
COA220102064705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 568091.51 | 568091.51
COA220102064706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1540552.13 | 1540552.13
COA220102064707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1676718.2 | 1676718.2
COA220102064708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1608879.53 | 1608879.53
COA220102064709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1785160.25 | 1785160.25
COA220102064710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 786037.15 | 786037.15
COA220102064711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1134899.73 | 1134899.73
COA220102064712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 908713.79 | 908713.79
COA220102064713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 986161.6 | 986161.6
COA220102064714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1592636.29 | 1592636.29
COA220102064715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1321848 | 1321848
COA220102064716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 356753.87 | 356753.87
COA220102064717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2473717.06 | 2473717.06
COA220102064737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 345422.75 | 345422.75
COA220102064765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2023807.38 | 2023807.38
COA220102064772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 622353.31 | 622353.31
COA220102064773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1606869.36 | 1606869.36
COA220102064774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 522656.75 | 522656.75
COA220102064776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1129769.54 | 1129769.54
COA220102064779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 570660.52 | 570660.52
COA220102064781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1007802.34 | 1007802.34
COA220102064782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 606527.34 | 606527.34
COA220102064783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1215395.78 | 1215395.78
COA220102064784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1898710.42 | 1898710.42
COA220102064785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1219104.59 | 1219104.59
COA220102064786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1833908.95 | 1833908.95
COA220102064787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 633705.91 | 633705.91
COA220102064788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 831709.87 | 831709.87
COA220102064790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 675430.32 | 675430.32
COA220102064791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 532095.09 | 532095.09
COA220102064873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 747504.45 | 747504.45
COA220102064874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 705881.14 | 705881.14
COA220102064877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1217955.61 | 1217955.61
COA220102064879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476203.51 | 476203.51
COA220102064885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1542609.28 | 1542609.28
COA220102064889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 884067.92 | 884067.92
COA220102064890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 703993.57 | 703993.57
COA220102064893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1190290.45 | 1190290.45
COA220102064911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1190290.45 | 1190290.45
COA220102064912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2174980.92 | 2174980.92
COA220102064927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1127769.92 | 1127769.92
COA220202098860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2672089.27 | 2672089.27
COA220202098861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1251482.47 | 1251482.47
COA220202098872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3810448.38 | 3810448.38
COA220202098874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5714985.99 | 5714985.99
COA220202098876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3416886.72 | 3416886.72
COA220202099305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3416886.72 | 3416886.72
COA220202099313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 316103.63 | 316103.63
COA220202099314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 389388.74 | 389388.74
COA220202099315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 313338.88 | 313338.88
COA220202099316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 735149.93 | 735149.93
COA220202099317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 185366.55 | 185366.55
COA220202099318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1920898.66 | 1920898.66
COA220202099319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432109.22 | 432109.22
COA220202099320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1475058.76 | 1475058.76
COA220202099321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 204118.38 | 204118.38
COA220202099322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 374848.83 | 374848.83
COA220202099323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 166450.05 | 166450.05
COA220202099324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 457806.98 | 457806.98
COA220202099325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 450377.93 | 450377.93
COA220202099326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 539345.5 | 539345.5
COA220202099327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 852668.12 | 852668.12
COA220202099328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 914045.17 | 914045.17
COA220202099329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1260164.34 | 1260164.34
COA220202099330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 928594.45 | 928594.45
COA220202099331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 979379.35 | 979379.35
COA220202099332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 395025.84 | 395025.84
COA220202099333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 564469.86 | 564469.86
COA220202099334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1203802.99 | 1203802.99
COA220202099335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1713541.47 | 1713541.47
COA220202099336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1568308.42 | 1568308.42
COA220202099337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 801038.77 | 801038.77
COA220202099338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 893322.95 | 893322.95
COA220202099339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1288060.37 | 1288060.37
COA220202099340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1930588.9 | 1930588.9
COA220202099341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 920984.1 | 920984.1
COA220202099342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1082597.63 | 1082597.63
COA220202099343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 533076.03 | 533076.03
COA220202099344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 399812.63 | 399812.63
COA220202099345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 434930.46 | 434930.46
COA220202099346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 625951.92 | 625951.92
COA220202099347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1459303.19 | 1459303.19
COA220202099348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1060224.35 | 1060224.35
COA220202099349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 204728.59 | 204728.59
COA220202099350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 338306.43 | 338306.43
COA220202099351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 471027.77 | 471027.77
COA220202099352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669498.2 | 669498.2
COA220202099353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 671196.83 | 671196.83
COA220202099354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 482057.77 | 482057.77
COA220202099355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 973473.58 | 973473.58
COA220202099356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 995715.78 | 995715.78
COA220202099357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1150067.28 | 1150067.28
COA220202099358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 431138 | 431138
COA220202099359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1711496.11 | 1711496.11
COA220202099360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1157195.02 | 1157195.02
COA220202099361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 926437.28 | 926437.28
COA220202099362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1014267.32 | 1014267.32
COA220202099363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 627100.74 | 627100.74
COA220202099364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 316179.87 | 316179.87
COA220202099365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1239613.47 | 1239613.47
COA220202099366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1318422.09 | 1318422.09
COA220202099367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 757792.92 | 757792.92
COA220202099368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2397579 | 2397579
COA220202099369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1056428.26 | 1056428.26
COA220202099370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 465573.63 | 465573.63
COA220202099371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750883.24 | 1750883.24
COA220202099372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1645217.48 | 1645217.48
COA220202099373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 708546.25 | 708546.25
COA220202099374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 189460.99 | 189460.99
COA220202099375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1211480.68 | 1211480.68
COA220202099376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1863485.89 | 1863485.89
COA220202099377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1546209.04 | 1546209.04
COA220202099378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1790243.38 | 1790243.38
COA220202099379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 249601.97 | 249601.97
COA220202099380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1576748.91 | 1576748.91
COA220202099381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2121800.17 | 2121800.17
COA220202099382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432564.79 | 432564.79
COA220202099383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1524828.38 | 1524828.38
COA220202099384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1217398.89 | 1217398.89
COA220202099385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1655361.15 | 1655361.15
COA220202099386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 511920.44 | 511920.44
COA220202099387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 166425.35 | 166425.35
COA220202099388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2077163.96 | 2077163.96
COA220202099389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 370911.93 | 370911.93
COA220202099390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 651932.08 | 651932.08
COA220202099391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2421075.71 | 2421075.71
COA220202099392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 511094.45 | 511094.45
COA220202099393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 380401.85 | 380401.85
COA220202099394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 337118.25 | 337118.25
COA220202099395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 525767.33 | 525767.33
COA220202099396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 948535.82 | 948535.82
COA220202099397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 591005.29 | 591005.29
COA220202099398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 607572.67 | 607572.67
COA220202099399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1529899.81 | 1529899.81
COA220202099400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1169306.39 | 1169306.39
COA220202099401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1405243.9 | 1405243.9
COA220202099402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1358392.11 | 1358392.11
COA220202099403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1392768.04 | 1392768.04
COA220202099404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 713069.59 | 713069.59
COA220202099405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3912592.15 | 3912592.15
COA220202099406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 523749.76 | 523749.76
COA220202099407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 954303.77 | 954303.77
COA220202099408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 565739.73 | 565739.73
COA220202099409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 573682.93 | 573682.93
COA220202099410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 484672.6 | 484672.6
COA220202099411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1888117.59 | 1888117.59
COA220202099412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 413089.15 | 413089.15
COA220202099413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 412669.85 | 412669.85
COA220202099414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 721710.21 | 721710.21
COA220202099415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 205109.77 | 205109.77
COA220202099416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 420328.6 | 420328.6
COA220202099417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 477771.15 | 477771.15
COA220202099418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780424.67 | 780424.67
COA220202099419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 346736.92 | 346736.92
COA220202099420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 141366.82 | 141366.82
COA220202099421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 848147.91 | 848147.91
COA220202099422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900867 | 900867
COA220202099423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1599775.8 | 1599775.8
COA220202099424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1155000 | 1155000
COA220202099425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 872128.99 | 872128.99
COA220202099426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 797103.26 | 797103.26
COA220202099427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 505496.04 | 505496.04
COA220202099428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900381.2 | 900381.2
COA220202099429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1352458.86 | 1352458.86
COA220202099430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1068260.52 | 1068260.52
COA220202099431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1144983.86 | 1144983.86
COA220202099432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 301418.98 | 301418.98
COA220202099433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1559678 | 1559678
COA220202099434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 564005.71 | 564005.71
COA220202099435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 536022.31 | 536022.31
COA220202099436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 333048.99 | 333048.99
COA220202099437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 208660.72 | 208660.72
COA220202099438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673389.37 | 673389.37
COA220202099439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 943992.51 | 943992.51
COA220202099440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1040483.22 | 1040483.22
COA220202099441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 560725.27 | 560725.27
COA220202099442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 659972.35 | 659972.35
COA220202099443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 703726.88 | 703726.88
COA220202099444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 706133.96 | 706133.96
COA220202099445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960509.74 | 960509.74
COA220202099446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 405589.23 | 405589.23
COA220202099447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1395209.01 | 1395209.01
COA220202099448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 297386 | 297386
COA220202099449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 521215.54 | 521215.54
COA220202099450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 957039.56 | 957039.56
COA220202099451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 252615.97 | 252615.97
COA220202099452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2433515.99 | 2433515.99

## Metas
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
COA12150200521038 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA12170100851656 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA12170100851661 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA13160300737568 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA13170401048526 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15160300737036 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400746188 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400746274 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400746275 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823443 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823533 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823628 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823631 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823639 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823645 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100834541 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835072 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835114 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835132 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835665 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170200892951 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170200892965 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101073913 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180201132104 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA180301389212 | Otros | 1 | 1
COA180401502356 | Otros | 1 | 1
COA180401502385 | Otros | 1 | 1
COA190101515239 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515248 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515249 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515250 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515272 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515280 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515282 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601048 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601057 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601059 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684842 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684850 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684871 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684877 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684888 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684901 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684909 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684943 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685011 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685539 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685546 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401693562 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401693579 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711750 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711786 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711787 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711816 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711864 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301793002 | Metros | 1 | 1
COA200301793003 | Metros | 1 | 1
COA200301793008 | Metros | 1 | 1
COA200301793009 | Metros | 1 | 1
COA200301793010 | Metros | 1 | 1
COA200301793011 | Metros | 1 | 1
COA200301793012 | Metros | 1 | 1
COA200301793013 | Metros | 1 | 1
COA200301793017 | Metros | 1 | 1
COA200401880390 | Metros | 1 | 1
COA200401880391 | Metros | 1 | 1
COA200401880392 | Metros | 1 | 1
COA200401880393 | Metros | 1 | 1
COA200401880394 | Metros | 1 | 1
COA200401880395 | Metros | 1 | 1
COA200401880396 | Metros | 1 | 1
COA200401880397 | Metros | 1 | 1
COA200401880398 | Metros | 1 | 1
COA200401880399 | Metros | 1 | 1
COA200401880400 | Metros | 1 | 1
COA200401880401 | Metros | 1 | 1
COA200401880402 | Metros | 1 | 1
COA200401880403 | Metros | 1 | 1
COA200401880404 | Metros | 1 | 1
COA200401880406 | Metros | 1 | 1
COA200401880407 | Metros | 1 | 1
COA200401880408 | Metros | 1 | 1
COA200401880409 | Metros | 1 | 1
COA200401880977 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200401881008 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200401881058 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200401881132 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200401881524 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200401881525 | Metros | 1 | 1
COA200401881983 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200401881984 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA210101887730 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210101887732 | Aula | 1 | 1
COA210101887733 | Aula | 1 | 1
COA210101888012 | Metros | 1 | 1
COA210101888070 | Metros | 1 | 1
COA210101888071 | Metros | 1 | 1
COA210101888072 | Metros | 1 | 1
COA210101888076 | Metros | 1 | 1
COA210101888077 | Metros | 1 | 1
COA210101888078 | Metros | 1 | 1
COA210101888079 | Metros | 1 | 1
COA210101888080 | Metros | 1 | 1
COA210101888081 | Metros | 1 | 1
COA210101888082 | Metros | 1 | 1
COA210101888083 | Metros | 1 | 1
COA210101888084 | Metros | 1 | 1
COA210101888085 | Metros | 1 | 1
COA210101888089 | Metros | 1 | 1
COA210101888090 | Metros | 1 | 1
COA210201942218 | Metros | 1 | 1
COA210201942219 | Metros | 1 | 1
COA210201942220 | Metros | 1 | 1
COA210201942221 | Metros | 1 | 1
COA210201942222 | Metros | 1 | 1
COA210201943908 | Metros | 1 | 1
COA210201943914 | Metros | 1 | 1
COA210201943923 | Aula | 1 | 1
COA210201943932 | Metros | 1 | 1
COA210201943940 | Metros | 1 | 1
COA210201943949 | Metros | 1 | 1
COA210201943998 | Metros | 1 | 1
COA210201944002 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210201944003 | Metros | 1 | 1
COA210201944005 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210201944006 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210201944007 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210201944008 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210201944009 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210201944012 | Metros | 1 | 1
COA210201944013 | Metros | 1 | 1
COA210201944014 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA210201944015 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210201944016 | Equipamiento | 1 | 1
COA210201944017 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210201944018 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210302002456 | Metros | 1 | 1
COA210302002457 | Metros | 1 | 1
COA210302002458 | Metros | 1 | 1
COA210302004798 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210302004799 | Metros | 1 | 1
COA210302005096 | Metros | 1 | 1
COA210302005098 | Metros | 1 | 1
COA210302005113 | Metros | 1 | 1
COA210302005123 | Aula | 1 | 1
COA210402054528 | Metros | 1 | 1
COA210402054529 | Metros | 1 | 1
COA210402054530 | Metros | 1 | 1
COA210402054531 | Metros | 1 | 1
COA210402054532 | Metros | 1 | 1
COA210402054533 | Metros | 1 | 1
COA210402054534 | Metros | 1 | 1
COA210402054535 | Metros | 1 | 1
COA210402054536 | Metros | 1 | 1
COA210402054537 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210402054538 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210402054539 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210402054540 | Metros | 1 | 1
COA210402054541 | Metros | 1 | 1
COA210402054542 | Metros | 1 | 1
COA210402054543 | Metros | 1 | 1
COA210402054544 | Metros | 1 | 1
COA210402054545 | Metros | 1 | 1
COA210402054546 | Metros | 1 | 1
COA210402054547 | Metros | 1 | 1
COA210402054548 | Metros | 1 | 1
COA210402054549 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210402054550 | Metros | 1 | 1
COA210402054551 | Equipamiento | 1 | 1
COA220102063757 | Metros | 1 | 1
COA220102063758 | Metros | 1 | 1
COA220102063759 | Metros | 1 | 1
COA220102063760 | Metros | 1 | 1
COA220102063761 | Metros | 1 | 1
COA220102063762 | Metros | 1 | 1
COA220102063763 | Metros | 1 | 1
COA220102063764 | Metros | 1 | 1
COA220102063765 | Metros | 1 | 1
COA220102063766 | Metros | 1 | 1
COA220102064388 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA220102064389 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220102064390 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220102064391 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220102064392 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220102064393 | Metros | 1 | 1
COA220102064394 | Metros | 1 | 1
COA220102064395 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220102064396 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA220102064609 | Metros | 1 | 1
COA220102064610 | Metros | 1 | 1
COA220102064611 | Metros | 1 | 1
COA220102064612 | Metros | 1 | 1
COA220102064613 | Metros | 1 | 1
COA220102064614 | Metros | 1 | 1
COA220102064615 | Metros | 1 | 1
COA220102064616 | Metros | 1 | 1
COA220102064617 | Metros | 1 | 1
COA220102064618 | Metros | 1 | 1
COA220102064619 | Metros | 1 | 1
COA220102064620 | Metros | 1 | 1
COA220102064621 | Metros | 1 | 1
COA220102064622 | Metros | 1 | 1
COA220102064623 | Metros | 1 | 1
COA220102064624 | Metros | 1 | 1
COA220102064625 | Metros | 1 | 1
COA220102064626 | Metros | 1 | 1
COA220102064627 | Metros | 1 | 1
COA220102064628 | Metros | 1 | 1
COA220102064629 | Metros | 1 | 1
COA220102064630 | Metros | 1 | 1
COA220102064631 | Metros | 1 | 1
COA220102064632 | Metros | 1 | 1
COA220102064633 | Metros | 1 | 1
COA220102064634 | Metros | 1 | 1
COA220102064635 | Metros | 1 | 1
COA220102064636 | Metros | 1 | 1
COA220102064637 | Metros | 1 | 1
COA220102064638 | Metros | 1 | 1
COA220102064639 | Metros | 1 | 1
COA220102064640 | Metros | 1 | 1
COA220102064641 | Metros | 1 | 1
COA220102064642 | Metros | 1 | 1
COA220102064643 | Metros | 1 | 1
COA220102064644 | Metros | 1 | 1
COA220102064645 | Metros | 1 | 1
COA220102064646 | Metros | 1 | 1
COA220102064647 | Metros | 1 | 1
COA220102064648 | Metros | 1 | 1
COA220102064649 | Metros | 1 | 1
COA220102064650 | Metros | 1 | 1
COA220102064651 | Metros | 1 | 1
COA220102064652 | Metros | 1 | 1
COA220102064653 | Metros | 1 | 1
COA220102064654 | Metros | 1 | 1
COA220102064655 | Metros | 1 | 1
COA220102064656 | Metros | 1 | 1
COA220102064657 | Metros | 1 | 1
COA220102064658 | Metros | 1 | 1
COA220102064659 | Metros | 1 | 1
COA220102064660 | Metros | 1 | 1
COA220102064661 | Metros | 1 | 1
COA220102064662 | Metros | 1 | 1
COA220102064663 | Metros | 1 | 1
COA220102064664 | Metros | 1 | 1
COA220102064665 | Metros | 1 | 1
COA220102064666 | Metros | 1 | 1
COA220102064667 | Metros | 1 | 1
COA220102064668 | Metros | 1 | 1
COA220102064669 | Metros | 1 | 1
COA220102064670 | Metros | 1 | 1
COA220102064671 | Metros | 1 | 1
COA220102064672 | Metros | 1 | 1
COA220102064673 | Metros | 1 | 1
COA220102064674 | Metros | 1 | 1
COA220102064675 | Metros | 1 | 1
COA220102064676 | Metros | 1 | 1
COA220102064677 | Metros | 1 | 1
COA220102064678 | Metros | 1 | 1
COA220102064679 | Metros | 1 | 1
COA220102064680 | Metros | 1 | 1
COA220102064681 | Metros | 1 | 1
COA220102064682 | Metros | 1 | 1
COA220102064683 | Metros | 1 | 1
COA220102064684 | Metros | 1 | 1
COA220102064685 | Metros | 1 | 1
COA220102064686 | Metros | 1 | 1
COA220102064687 | Metros | 1 | 1
COA220102064688 | Metros | 1 | 1
COA220102064689 | Metros | 1 | 1
COA220102064690 | Metros | 1 | 1
COA220102064691 | Metros | 1 | 1
COA220102064692 | Metros | 1 | 1
COA220102064693 | Metros | 1 | 1
COA220102064694 | Metros | 1 | 1
COA220102064695 | Metros | 1 | 1
COA220102064696 | Metros | 1 | 1
COA220102064697 | Metros | 1 | 1
COA220102064698 | Metros | 1 | 1
COA220102064699 | Metros | 1 | 1
COA220102064700 | Metros | 1 | 1
COA220102064701 | Metros | 1 | 1
COA220102064702 | Metros | 1 | 1
COA220102064703 | Metros | 1 | 1
COA220102064704 | Metros | 1 | 1
COA220102064705 | Metros | 1 | 1
COA220102064706 | Metros | 1 | 1
COA220102064707 | Metros | 1 | 1
COA220102064708 | Metros | 1 | 1
COA220102064709 | Metros | 1 | 1
COA220102064710 | Metros | 1 | 1
COA220102064711 | Metros | 1 | 1
COA220102064712 | Metros | 1 | 1
COA220102064713 | Metros | 1 | 1
COA220102064714 | Metros | 1 | 1
COA220102064715 | Metros | 1 | 1
COA220102064716 | Metros | 1 | 1
COA220102064717 | Metros | 1 | 1
COA220102064737 | Metros | 1 | 1
COA220102064765 | Metros | 1 | 1
COA220102064772 | Metros | 1 | 1
COA220102064773 | Metros | 1 | 1
COA220102064774 | Metros | 1 | 1
COA220102064776 | Metros | 1 | 1
COA220102064779 | Metros | 1 | 1
COA220102064781 | Metros | 1 | 1
COA220102064782 | Metros | 1 | 1
COA220102064783 | Metros | 1 | 1
COA220102064784 | Metros | 1 | 1
COA220102064785 | Metros | 1 | 1
COA220102064786 | Metros | 1 | 1
COA220102064787 | Metros | 1 | 1
COA220102064788 | Metros | 1 | 1
COA220102064790 | Metros | 1 | 1
COA220102064791 | Metros | 1 | 1
COA220102064873 | Metros | 1 | 1
COA220102064874 | Metros | 1 | 1
COA220102064877 | Metros | 1 | 1
COA220102064879 | Metros | 1 | 1
COA220102064885 | Metros | 1 | 1
COA220102064889 | Metros | 1 | 1
COA220102064890 | Metros | 1 | 1
COA220102064893 | Metros | 1 | 1
COA220102064911 | Metros | 1 | 1
COA220102064912 | Metros | 1 | 1
COA220102064927 | Metros | 1 | 1
COA220202098860 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220202098861 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220202098872 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220202098874 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220202098876 | Equipamiento | 1 | 1
COA220202099305 | Equipamiento | 1 | 1
COA220202099313 | Metros | 1 | 1
COA220202099314 | Metros | 1 | 1
COA220202099315 | Metros | 1 | 1
COA220202099316 | Metros | 1 | 1
COA220202099317 | Metros | 1 | 1
COA220202099318 | Metros | 1 | 1
COA220202099319 | Metros | 1 | 1
COA220202099320 | Metros | 1 | 1
COA220202099321 | Metros | 1 | 1
COA220202099322 | Metros | 1 | 1
COA220202099323 | Metros | 1 | 1
COA220202099324 | Metros | 1 | 1
COA220202099325 | Metros | 1 | 1
COA220202099326 | Metros | 1 | 1
COA220202099327 | Metros | 1 | 1
COA220202099328 | Metros | 1 | 1
COA220202099329 | Aula | 1 | 1
COA220202099330 | Metros | 1 | 1
COA220202099331 | Metros | 1 | 1
COA220202099332 | Metros | 1 | 1
COA220202099333 | Metros | 1 | 1
COA220202099334 | Metros | 1 | 1
COA220202099335 | Aula | 1 | 1
COA220202099336 | Metros | 1 | 1
COA220202099337 | Metros | 1 | 1
COA220202099338 | Metros | 1 | 1
COA220202099339 | Metros | 1 | 1
COA220202099340 | Metros | 1 | 1
COA220202099341 | Metros | 1 | 1
COA220202099342 | Metros | 1 | 1
COA220202099343 | Metros | 1 | 1
COA220202099344 | Metros | 1 | 1
COA220202099345 | Metros | 1 | 1
COA220202099346 | Metros | 1 | 1
COA220202099347 | Metros | 1 | 1
COA220202099348 | Metros | 1 | 1
COA220202099349 | Metros | 1 | 1
COA220202099350 | Metros | 1 | 1
COA220202099351 | Metros | 1 | 1
COA220202099352 | Metros | 1 | 1
COA220202099353 | Metros | 1 | 1
COA220202099354 | Metros | 1 | 1
COA220202099355 | Metros | 1 | 1
COA220202099356 | Metros | 1 | 1
COA220202099357 | Metros | 1 | 1
COA220202099358 | Metros | 1 | 1
COA220202099359 | Metros | 1 | 1
COA220202099360 | Metros | 1 | 1
COA220202099361 | Metros | 1 | 1
COA220202099362 | Metros | 1 | 1
COA220202099363 | Metros | 1 | 1
COA220202099364 | Metros | 1 | 1
COA220202099365 | Metros | 1 | 1
COA220202099366 | Metros | 1 | 1
COA220202099367 | Metros | 1 | 1
COA220202099368 | Metros | 1 | 1
COA220202099369 | Metros | 1 | 1
COA220202099370 | Metros | 1 | 1
COA220202099371 | Metros | 1 | 1
COA220202099372 | Metros | 1 | 1
COA220202099373 | Metros | 1 | 1
COA220202099374 | Metros | 1 | 1
COA220202099375 | Metros | 1 | 1
COA220202099376 | Metros | 1 | 1
COA220202099377 | Metros | 1 | 1
COA220202099378 | Metros | 1 | 1
COA220202099379 | Metros | 1 | 1
COA220202099380 | Metros | 1 | 1
COA220202099381 | Metros | 1 | 1
COA220202099382 | Metros | 1 | 1
COA220202099383 | Metros | 1 | 1
COA220202099384 | Metros | 1 | 1
COA220202099385 | Metros | 1 | 1
COA220202099386 | Metros | 1 | 1
COA220202099387 | Metros | 1 | 1
COA220202099388 | Metros | 1 | 1
COA220202099389 | Metros | 1 | 1
COA220202099390 | Metros | 1 | 1
COA220202099391 | Metros | 1 | 1
COA220202099392 | Metros | 1 | 1
COA220202099393 | Metros | 1 | 1
COA220202099394 | Metros | 1 | 1
COA220202099395 | Metros | 1 | 1
COA220202099396 | Metros | 1 | 1
COA220202099397 | Metros | 1 | 1
COA220202099398 | Metros | 1 | 1
COA220202099399 | Metros | 1 | 1
COA220202099400 | Metros | 1 | 1
COA220202099401 | Metros | 1 | 1
COA220202099402 | Aula | 1 | 1
COA220202099403 | Aula | 1 | 1
COA220202099404 | Aula | 1 | 1
COA220202099405 | Metros | 1 | 1
COA220202099406 | Metros | 1 | 1
COA220202099407 | Metros | 1 | 1
COA220202099408 | Metros | 1 | 1
COA220202099409 | Metros | 1 | 1
COA220202099410 | Metros | 1 | 1
COA220202099411 | Metros | 1 | 1
COA220202099412 | Metros | 1 | 1
COA220202099413 | Metros | 1 | 1
COA220202099414 | Metros | 1 | 1
COA220202099415 | Metros | 1 | 1
COA220202099416 | Metros | 1 | 1
COA220202099417 | Metros | 1 | 1
COA220202099418 | Metros | 1 | 1
COA220202099419 | Metros | 1 | 1
COA220202099420 | Metros | 1 | 1
COA220202099421 | Metros | 1 | 1
COA220202099422 | Metros | 1 | 1
COA220202099423 | Metros | 1 | 1
COA220202099424 | Metros | 1 | 1
COA220202099425 | Metros | 1 | 1
COA220202099426 | Metros | 1 | 1
COA220202099427 | Metros | 1 | 1
COA220202099428 | Metros | 1 | 1
COA220202099429 | Metros | 1 | 1
COA220202099430 | Metros | 1 | 1
COA220202099431 | Metros | 1 | 1
COA220202099432 | Metros | 1 | 1
COA220202099433 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA220202099434 | Metros | 1 | 1
COA220202099435 | Metros | 1 | 1
COA220202099436 | Metros | 1 | 1
COA220202099437 | Metros | 1 | 1
COA220202099438 | Metros | 1 | 1
COA220202099439 | Metros | 1 | 1
COA220202099440 | Metros | 1 | 1
COA220202099441 | Metros | 1 | 1
COA220202099442 | Metros | 1 | 1
COA220202099443 | Metros | 1 | 1
COA220202099444 | Metros | 1 | 1
COA220202099445 | Metros | 1 | 1
COA220202099446 | Metros | 1 | 1
COA220202099447 | Metros | 1 | 1
COA220202099448 | Metros | 1 | 1
COA220202099449 | Metros | 1 | 1
COA220202099450 | Metros | 1 | 1
COA220202099451 | Metros | 1 | 1
COA220202099452 | Metros | 1 | 1

## Georeferencias
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
COA12150200521038 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | - | -100.9508 | 25.5432
COA12170100851656 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | - | -101.3039 | 27.9283
COA12170100851661 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | - | -101.3039 | 27.9283
COA13160300737568 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | - | -101.4167 | 26.9008
COA13170401048526 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | - | -100.9317 | 29.3242
COA15160300737036 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Ventana | - | -103.4775 | 25.3275
COA16160400746188 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Corona | - | -103.2594 | 25.5842
COA16160400746274 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Conchita Roja | - | -103.4058 | 25.6406
COA16160400746275 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA16160400823443 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Benito Juárez | - | -103.2915 | 25.9819
COA16160400823533 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | - | -101.5917 | 27.0292
COA16160400823628 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cruz Verde | - | -102.055 | 25.5225
COA16160400823631 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Molino Viejo (San Lorenzo) | - | -102.1734 | 25.4895
COA16160400823639 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Madero [Estación] | - | -102.1886 | 25.7208
COA16160400823645 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | - | -102.1836 | 25.4369
COA16170100834541 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | - | -103.2281 | 25.5278
COA16170100835072 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Palma | - | -103.3211 | 25.6078
COA16170100835114 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Derramadero | - | -101.2831 | 25.2889
COA16170100835132 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | - | -102.9844 | 25.7589
COA16170100835665 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Fresno del Norte | - | -103.2965 | 25.7428
COA16170200892951 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA16170200892965 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA17180101073913 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Albia | - | -103.3595 | 25.6778
COA17180201132104 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA180301389212 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA DONATO GUERRA 110,EULALIO GUTIERREZ ORTIZ,MATAMOROS,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2323 | 25.5228
COA180401502356 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Boquilla de las Perlas | CONOCIDO,,BOQUILLA DE LAS PERLAS,VIESCA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2875 | 25.3314
COA180401502385 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | BOULEVARD ALFREDO GARZA CHAPA 301,COLONIA ACOROS,CIUDAD ACUNA,ACUÑA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.5554 | 29.1927
COA190101515239 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Higueras | CONOCIDO.,RAMOS ARIZPE,HIGUERAS,Coahuila de Zaragoza | -100.7997 | 25.6339
COA190101515248 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Piedra Blanca | CONOCIDO.EJIDO PIEDRA BLANCA,PARRAS,PIEDRA BLANCA,Coahuila de Zaragoza | -101.8803 | 25.6586
COA190101515249 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CARACAS NÚM. 109.COL. LAS AMERICAS,ACUÑA,CIUDAD ACUÑA,Coahuila de Zaragoza | -100.963 | 29.3252
COA190101515250 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Zacatera | CONOCIDO.,SALTILLO,ZACATERA,Coahuila de Zaragoza | -100.9796 | 24.9133
COA190101515272 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | ESCOBEDO 35.ZONA CENTRO,OCAMPO,OCAMPO,Coahuila de Zaragoza | -102.3984 | 27.3137
COA190101515280 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | ESCOBEDO SN.ZONA CENTRO,OCAMPO,OCAMPO,Coahuila de Zaragoza | -102.3978 | 27.312
COA190101515282 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | 15 DE MAYO NUM. 201.COL. EJIDAL,ARTEAGA,ARTEAGA,Coahuila de Zaragoza | -100.8663 | 25.4483
COA190401601048 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Aviación, Torreón, Coah., México | -103.3948 | 25.5468
COA190401601057 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Santa Rita | Arteaga, Coah., México | -100.8508 | 25.4547
COA190401601059 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -100.9977 | 25.4203
COA190401684842 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Aviación, 25617 Frontera, Coah., México | -101.4499 | 26.952
COA190401684850 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | Cuatro Ciénegas de Carranza, 26 de Marzo, Cuatrociénegas, Coah., México | -102.0579 | 26.9813
COA190401684871 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Libertad, 21 de Marzo, Castaños, Coah., México | -101.4095 | 26.7819
COA190401684877 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Nava, Coah., México | -100.7639 | 28.4212
COA190401684888 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | Zona Centro, 27980 Parras de la Fuente, Coah., México | -102.1833 | 25.4398
COA190401684901 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Monte Alegre | Monte Alegre, Coah., México | -103.3073 | 25.6189
COA190401684909 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Los Quelites | Arteaga, Coah., México | -100.8508 | 25.4547
COA190401684943 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Nava, Coah., México | -100.7639 | 28.4212
COA190401685011 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Nava, Coah., México | -100.7639 | 28.4212
COA190401685539 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Nueva Rosita, Coah., México | -101.2174 | 27.9373
COA190401685546 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Huachichil (El Huache) | Huachichil, Coah., México | -100.8247 | 25.2103
COA190401693562 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Tunal | El Tunal, Coah., México | -100.6354 | 25.4207
COA190401693579 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Zona Centro, San Buenaventura, Coah., México | -101.549 | 27.0559
COA200201711750 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | MERCEDES SADA DE MARGAIN NO. 118,COL. LUIS DONALDO COLOSIO,FRANCISCO I. MADERO | -101.4401 | 26.9472
COA200201711786 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | HIDALGO SUR S/N,COL. BELLAVISTA,SALTILLO | -101.0059 | 25.4068
COA200201711787 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FCO. DE URDIÑOLA NO. 221,COL. FUNDADORES 2° SECTOR,SALTILLO | -100.9542 | 25.421
COA200201711816 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | HIDALGO SUR NUM. 651,COLONIA SAN BUENAVENTURA CENTRO,SALTILLO | -101.5518 | 27.0494
COA200201711864 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Lorenzo Domínguez Muñoz | CALLE BENECIO LÓPEZ PADILLA S/N,EJIDO TÍO PIO,TORREÓN | -100.9031 | 28.4797
COA200301793002 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga |  | CONOCIDO,CONOCIDO,Arteaga | -100.2717 | 25.2401
COA200301793003 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga |  | CONOCIDO,CONOCIDO,Arteaga | -100.4987 | 25.2499
COA200301793008 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe |  | CONOCIDO,CONOCIDO,Ramos Arizpe | -101.1314 | 25.9895
COA200301793009 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CONOCIDO,LOCALIDAD LA ENCANTADA,Saltillo | -101.0852 | 25.2885
COA200301793010 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CONOCIDO,CONOCIDO,Saltillo | -101.1785 | 25.2417
COA200301793011 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CONOCIDO,LOCALIDAD ZACATERA,Saltillo | -100.9785 | 24.9102
COA200301793012 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CONOCIDO,CONOCIDO,Saltillo | -101.076 | 25.0031
COA200301793013 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CONOCIDO,CONOCIDO,Saltillo | -101.0642 | 25.0675
COA200301793017 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | DOMICILIO CONOCIDO,EJ. SANTA TERESA,San Pedro | -102.9908 | 25.7578
COA200401880390 | Coahuila de Zaragoza | Acuña |  | JUSTO SIERRA 705 SUR ZONA CENTRO | -100.9271 | 29.3121
COA200401880391 | Coahuila de Zaragoza | Acuña |  | EMILIANO ZAPATA S/N COLONIA SAN ANDRES | -100.9271 | 29.3121
COA200401880392 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | CALLEJON ZARAGOZA NORTE 1900 COLONIA BUENAVISTA | -100.5194 | 28.7097
COA200401880393 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | AVENIDA JUAN PABLO II S/N FRACCIONAMIENTO ACOROS | -100.5194 | 28.7097
COA200401880394 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | AVENIDA MARINA ARMADA DE MEXICO #501 COLONIA POLITÉCNICA | -100.5194 | 28.7097
COA200401880395 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CALLE TOBOSOS Y CALLE GUACALI COLONIA TERESITAS | -101.0121 | 25.4219
COA200401880396 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | SAN JUDAS TADEO LA ANGOSTURA (SAN JOSE DE BOQUILLAS) | -101.0121 | 25.4219
COA200401880397 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | BRASIL S/N COLONIA 26 DE MARZO | -101.0121 | 25.4219
COA200401880398 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | BLVD. E GUTIERREZ Y FLOR DE AZALEA COLONIA VALLE DE LAS FLORES | -101.0121 | 25.4219
COA200401880399 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | AVENIDA PIRAMIDE DEL SOL 270 COLONIA SATELITE NORTE | -101.0121 | 25.4219
COA200401880400 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CORDOBA NO. 105 FRACCIONAMIENTO NUEVA ESPAÑA | -101.0121 | 25.4219
COA200401880401 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CARRETERA ZACATECAS ENTRONQUE GRAL. CEPEDA KM. 18.5 DERRAMADERO | -101.0121 | 25.4219
COA200401880402 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | BLVD.NAZARIO S. ORTIZ GARZA COLONIA TOPOCHICO | -101.0121 | 25.4219
COA200401880403 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CALZADA DE LOS MAESTROS NO. 858 ZONA CENTRO | -101.0121 | 25.4219
COA200401880404 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | BLVD. NAZARIO S. ORTIZ GARZA NORTE S/N Y PROL. DAVID BERLANGA COLONIA RANCHO LAS VARAS | -101.0121 | 25.4219
COA200401880406 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas |  | ACAPULCO S/N COLONIA ZARAGOZA | -101.2993 | 27.9224
COA200401880407 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | CARRETERA LÁZARO CÁRDENAS-FINISTERRE KM.3 SANTA TERESA | -102.9892 | 25.7596
COA200401880408 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | CALLE GENARO VAZQUEZ S/N COLONIA CARMEN ROMANO DE LOPEZ PORTILLO | -103.4153 | 25.5424
COA200401880409 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | BARTOLOMÉ DE LAS CASAS S/N Y SIERRA DE LAS NOAS FRACCIONAMIENTO LA CORTINA | -103.4153 | 25.5424
COA200401880977 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Zona Centro, 26000 Piedras Negras, Coah., Mexico | -100.5156 | 28.7022
COA200401881008 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Noria De La Sabina | General Cepeda, Coahuila, Mexico | -101.474 | 25.3751
COA200401881058 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Jiménez, Coahuila, Mexico | -100.6772 | 29.0694
COA200401881132 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | La Navaja | Zona Centro, 26000 Piedras Negras, Coah., Mexico | -100.5156 | 28.7022
COA200401881524 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CONOCIDO-BUENAVISTA | -101.0121 | 25.4219
COA200401881525 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas |  | AVENIDA BOLIVAR Y NOGALES 1226-LIBRAMIENTO SUR | -101.2993 | 27.9224
COA200401881983 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | CALZ.ARQUITECTOS ENTRE C.LAGO AZUL Y AV.DE LOS URB-MA. MERCADO-EX EJIDO LA ROSITA | -103.447 | 25.5446
COA200401881984 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -101.0121 | 25.4219
COA210101887730 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE GETAFE S/N, VALENCIA | -100.9553 | 25.3921
COA210101887732 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ÁGUILA S/N, NUEVO MIRASIERRA TERCERA ETAPA | -100.9022 | 25.4137
COA210101887733 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MISION DE SAN ANDRES NUM. 794, MISIÓ?N CERRITOS | -100.9037 | 25.4312
COA210101888012 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CESAREO CASTRO S/N.-VENUSTIANO CARRANZA | -101.422 | 26.9103
COA210101888070 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Escobedo | CONOCIDO | -100.6727 | 25.3467
COA210101888071 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE TOBOSOS Y GUACALI COLINIA TERESITAS | -101 | 25.4333
COA210101888072 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE TOBOSOS Y GUACALI COLINIA TERESITAS | -102.0672 | 26.9894
COA210101888076 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE OSCAR FLORES TAPIA COLONIA OSCAR FLORES TAPIA | -102.175 | 25.4414
COA210101888077 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CLUB CACHORRAS 790 SUR COL. AEROPUERTO | -100.951 | 29.3233
COA210101888078 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Noria de la Sabina | DOMICILIO CONOCIDO | -101.5498 | 25.6209
COA210101888079 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | AGUSTIN DE ITURBIDE #103 ZONA CENTRO | -100.9277 | 25.509
COA210101888080 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CLUB CACHORRAS 790 SUR COL. AEROPUERTO | -100.951 | 29.3233
COA210101888081 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE GORRION S/N FRACC.NUEVO MIRASIERRA 3ER. SECTOR CP.25016 | -101 | 25.4333
COA210101888082 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE SANTA ANA No. 201 COLONIA LA SOLEDAD | -100.9729 | 29.3302
COA210101888083 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PRIVADA VENEZUELA 160 FRACC. LOMAS DEL REFUGIO | -101.0129 | 25.3512
COA210101888084 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | PRIVADA CHALCATZINGO SN FRACC. ANALCO II SECTOR | -100.9486 | 25.5643
COA210101888085 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MANZANOS S/N FRACC. SALTILLO 2000 | -101.0285 | 25.4682
COA210101888089 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CARRETERA TORREON MATAMOROS KILOMETRO 10 COLINOIA SAN MIGUEL | -103.3109 | 25.5356
COA210101888090 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA PROLONGACION ALLENDE NUM. 445 ORIENTE COLONIA LAS ROSAS | -102.9756 | 25.7611
COA210201942218 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | BOULEVARD DE LAS FLORES SN FRACCIONAMIENTO ACOROS II | -100.5235 | 28.7001
COA210201942219 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | SAN JORGE 1170 COLINIA RUBÉN JARAMILLO | -101.4018 | 25.6998
COA210201942220 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | FRANCISCO SARABIA Y LEANDRO DE ROVIROSA WADE S/N MIGUEL DE LA MADRID | -103.419 | 25.5439
COA210201942221 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FRANCISCO DE URDIÑOLA S/N ZONA CENTRO | -101.0053 | 25.4232
COA210201942222 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA JUAREZ ORIENTE 1450 ZONA CENTRO | -103.419 | 25.5439
COA210201943908 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | BUENA VISTA NUM. 503, ZONA CENTRO | -100.6742 | 29.0703
COA210201943914 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | MAPIMI S/N, AZTECA | -101.4172 | 26.9012
COA210201943923 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | LOMA CENTRAL 1132, FRACC. EL ESCORIAL II | -100.9508 | 25.5432
COA210201943932 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE DOLOMITA Y GAMBUSINOS S/N, BONANZA | -100.9997 | 25.4217
COA210201943940 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PROLONGACIÓN J. GONZALEZ ORTEGA NUM. 194, ADOLFO RUIZ CORTINES | -100.9997 | 25.4217
COA210201943949 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CAMPO DE VIÑA S/N, CAMPO NUEVO DE ZARAGOZA | -103.4531 | 25.5418
COA210201943998 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CONOCIDO | -102.1842 | 25.4374
COA210201944002 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | BOBLADO NUM. 17.-COL. ZONA CENTRO | -102.9832 | 25.7578
COA210201944003 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | MOCTEZUMA 22.-COMERCIAL | -101.3033 | 27.9294
COA210201944005 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | ALEJANDRO GUTIERREZ N° 301 OTE., C.P. 26340.-INFONAVIT | -101.5165 | 27.8775
COA210201944006 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CUAUHTEMOC 176 PTE..-CENTENARIO | -101.12 | 27.8489
COA210201944007 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | ALAMO SUR NUM. 455.-CHAPULTEPEC | -101.12 | 27.8489
COA210201944008 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | CONOCIDO S/N.-VENUSTIANO CARRANZA (HACIENDA DE HORNOS) | -102.8063 | 25.3436
COA210201944009 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LAS MARAVILLAS No. 217.-EVARISTO PÉREZ ARREOLA | -100.9997 | 25.4217
COA210201944012 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE 5.-JARDINES DE ANALCO | -100.9508 | 25.5432
COA210201944013 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | PINO EDULIS S/N.-PARAJES DE LOS PINOS | -100.9508 | 25.5432
COA210201944014 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | CARRET. MÚZQUIZ-ROSITA S/N.- | -101.3033 | 27.9294
COA210201944015 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | BLVD. SAN BUENAVENTURA # 800.-LOS BOSQUES | -101.4172 | 26.9012
COA210201944016 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BLVD. AERONÁUTICA S/N.-VILLAS DE SANTA MARÍA | -100.9508 | 25.5432
COA210201944017 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175.-JABALI-ZORRA | -100.9783 | 29.33
COA210201944018 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BLVD. VENUSTIANO CARRANZA N° 2400.-TECNOLÓGICO | -100.9997 | 25.4217
COA210302002456 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CONCHOS ENTRE TOBOSOS Y GUACALI FRACC. LAS TERESITAS | -100.9997 | 25.4217
COA210302002457 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CONCHOS ENTRE TOBOSOS Y GUACALI FRACC. LAS TERESITAS | -100.9997 | 25.4217
COA210302002458 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZADA MOCTEZUMA NO. 368 COLONIA TIERRA Y LIBERTAD | -103.4531 | 25.5418
COA210302004798 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | CARRETERA ROSITA-MÚZQUIZ KM 3.- | -101.3033 | 27.9294
COA210302004799 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE 11 NUM. 404.-COL. AMP. HIPODROMO | -101.4172 | 26.9012
COA210302005096 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE OCAMPO NUM. 200, ZONA CENTRO | -101.4172 | 26.9012
COA210302005098 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOULEVARD MIGUEL HIDALGO NUM. 692, MIGUEL HIDALGO | -100.9997 | 25.4217
COA210302005113 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Tacubaya | VENUSTIANO CARRANZA S/N, | -103.0677 | 25.6839
COA210302005123 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CARLOS SALAZAR S/N, 15 DE ABRIL | -100.9997 | 25.4217
COA210402054528 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AV. UNIVERISIDAD Y BLVD. V. CARRANZA N° 2400-TECNOLÓGICO | -100.9997 | 25.4217
COA210402054529 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | RIO VERDE 102-INDUSTRIAL | -102.3974 | 27.3112
COA210402054530 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | HINOJOSA 200-ZONA CENTRO | -101.4172 | 26.9012
COA210402054531 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | PROL. ÁLVARO OBREGÓN Y EULALIO GUTIÉRREZ NUM. 2626-GOBERNADORES | -101.12 | 27.8489
COA210402054532 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AV. SEGUNDA - S/N-CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA210402054533 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CONOCIDO-CONOCIDO | -100.9997 | 25.4217
COA210402054534 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE DEL ALMACEN S/N-FRESNO DEL NORTE | -103.2731 | 25.775
COA210402054535 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BLANCO 333 NORTE-LA MODERNA | -103.4531 | 25.5418
COA210402054536 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CARACAS NÚM. 109-LAS AMERICAS | -100.9783 | 29.33
COA210402054537 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | JUSTO SIERRA NUM. 705-CENTRO | -100.9783 | 29.33
COA210402054538 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | CALLE S/N-CONOCIDO | -100.6742 | 29.0703
COA210402054539 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PALMAS NUM. 311-CAMPO VERDE | -100.5284 | 28.7081
COA210402054540 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BARTOLOMÉ DE LAS CASAS S/N Y SIERRA DE LAS NOAS-CD. NAZAS (LA CORTINA) | -103.4531 | 25.5418
COA210402054541 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CORREHUELA NUM. 2105-5 DE MAYO | -100.9783 | 29.33
COA210402054542 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | -CONOCIDO | -100.8496 | 25.4506
COA210402054543 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | FRESNOS S/N-LAS PALMAS | -100.5284 | 28.7081
COA210402054544 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | JUAREZ N° 199-CENTRO | -102.9832 | 25.7578
COA210402054545 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | BENITO JUÁREZ 343-MINERAL DE CLOETE | -101.12 | 27.8489
COA210402054546 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV. DE LA PAZ E IXTAPALAPA S/N-COL. TIERRA Y LIBERTAD | -103.4531 | 25.5418
COA210402054547 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | TORRE DE CRISTO NUM. 52-LAS TORRES | -103.4531 | 25.5418
COA210402054548 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AVENIDA REVOLUCION MEXICANA Y CALLE 3 S/N-AMPLIACION TIERRA Y LIBERTAD | -101.4172 | 26.9012
COA210402054549 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE BENITO JUÁREZ 120-ZONA CENTRO | -100.6639 | 26.8403
COA210402054550 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | HÉCTOR AROCHA GARZA Y GUALADLUPE VICTORIA S/N-ELSA HERNÁNDEZ DE DE LAS FUENTES | -102.0671 | 26.9869
COA210402054551 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZ.ARQUITECTOS ENTRE C.LAGO AZUL Y AV.DE LOS URB-MARIA MERCADO-EX EJIDO LA ROSITA | -103.4531 | 25.5418
COA220102063757 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALZADA PEDRO G. GARZA S/N COLONIA AGUA NUEVA | -102.9832 | 25.7578
COA220102063758 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALZADA PEDRO G. GARZA S/N COLONIA AGUA NUEVA | -102.9832 | 25.7578
COA220102063759 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | GUATEMALA NO. 313 COLONIA LAS DELICIAS | -100.5284 | 28.7081
COA220102063760 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | EVARISTO MADERO NO. 1050 ZONA CENTRO | -100.9997 | 25.4217
COA220102063761 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | VALLE DE SANTIAGO S/N FRACCIONAMIENTO VALLE PONIENTE | -100.9508 | 25.5432
COA220102063762 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | GOMEZ PALACIO NO. 1064 COLONIA BARRERA | -101.4172 | 26.9012
COA220102063763 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CARR. 57 KM. 18 TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA | -100.7676 | 28.4219
COA220102063764 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CARR. 57 KM. 18 TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA | -100.7676 | 28.4219
COA220102063765 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CARR. 57 KM. 18 TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA | -100.7676 | 28.4219
COA220102063766 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Huachichil (El Huache) | DOMICILIO CONOCIDO HUACHICHIL (EL HUACHE) | -100.8254 | 25.2114
COA220102064388 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE SIN NOMBRE S/N-CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA220102064389 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | IGNACIO ALLENDE NO. 810- PROGRESO | -100.9872 | 27.429
COA220102064390 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | RICARDO RAMOS S/N-CHAPULTEPEC | -101.3033 | 27.9294
COA220102064391 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | JOAQUIN BURGUET 1825-EL CONSUELO | -101.12 | 27.8489
COA220102064392 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | MOCTEZUMA S/N-COMERCIAL | -101.3033 | 27.9294
COA220102064393 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CONOCIDO-EL DERRAMADERO | -100.9997 | 25.4217
COA220102064394 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | C. DR. FERNANDO SCHROOEDER N° 501-COL. POLITÉCNICA | -100.5284 | 28.7081
COA220102064395 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CONOCIDO-CONOCIDO | -103.4531 | 25.5418
COA220102064396 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CONOCIDO-CONOCIDO | -100.9997 | 25.4217
COA220102064609 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | FRANCISCO MURGUIA 515 NORTE, ZONA CENTRO | -101.5165 | 27.8775
COA220102064610 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | PARRAS 1600, FRANCISCO I. MADERO | -100.9783 | 29.33
COA220102064611 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | ABELARDO MENCHACA SUR 701 ESQ. CON 5 DE FEBRERO, EL CUARTEL | -101.5165 | 27.8775
COA220102064612 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ESCUELA DE MUSICA 350, SALTILLO 2000 (1a AMPLIACIÓN) | -100.9997 | 25.4217
COA220102064613 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FAUSTO VEGA SANTANDER 1535, PANTEONES | -100.9997 | 25.4217
COA220102064614 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | FRANCISCO VILLA S/N, BARRIO 2 | -101.12 | 27.8489
COA220102064615 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | El Pilar de Richardson | CONOCIDO, CONOCIDO | -101.4793 | 25.3799
COA220102064616 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CORREHUELA 2090, CINCO DE MAYO | -100.9783 | 29.33
COA220102064617 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | LOMA NEGRA S/N, EL ESCORIAL | -100.9508 | 25.5432
COA220102064618 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MAURICIO GONZALEZ DE LA GARZA 245, IGNACIO ZARAGOZA SECTOR IV | -100.9997 | 25.4217
COA220102064619 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | HIDALGO S/N, BELLAVISTA | -100.9997 | 25.4217
COA220102064620 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | VERACRUZ 1601, HIDALGO | -100.5284 | 28.7081
COA220102064621 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PEDRO ANAYA S/N, EL TANQUECITO | -100.9997 | 25.4217
COA220102064622 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CARLOS FUERO S/N, BELLAVISTA | -100.9997 | 25.4217
COA220102064623 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | HORTENCIA 460, VALLE DE LAS FLORES POPULAR | -100.9997 | 25.4217
COA220102064624 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Rincón de los Pastores | FRANCISCO JAVIER MINA, CONOCIDO | -100.9997 | 25.4217
COA220102064625 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | GENERAL CEPEDA 134, NUEVA JERUSALEN | -100.9997 | 25.4217
COA220102064626 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MARIO CASTRO GIL ORIENTE 150, UNIVERSIDAD PUEBLO | -100.9997 | 25.4217
COA220102064627 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PATRICIO QUINN 415, IGNACIO ZARAGOZA 1ER SECTOR | -100.9997 | 25.4217
COA220102064628 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | JOSE MARIANO MICHELENA 218, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | -100.9997 | 25.4217
COA220102064629 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LA LIBERTAD 325, NUEVA AURORA | -100.9997 | 25.4217
COA220102064630 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Rancherías | PROFR. ROBERTO FERNANDEZ, CONOCIDO | -101.5165 | 27.8775
COA220102064631 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | 21 DE MARZO S/N, OBRERA 2 | -101.5165 | 27.8775
COA220102064632 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | San Antonio del Jaral | CONOCIDO, CONOCIDO | -101.4793 | 25.3799
COA220102064633 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Congregación Cañada Ancha | PALMA S/N, CONOCIDO | -100.9508 | 25.5432
COA220102064634 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BENTONITA 1350, LA LIBERTAD DEL PUENTE | -100.9997 | 25.4217
COA220102064635 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Paso del Coyote | CONOCIDO, CONOCIDO | -101.3033 | 27.9294
COA220102064636 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Rincón Colorado | PICO DE PATO S/N, CONOCIDO | -101.4793 | 25.3799
COA220102064637 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Potrero de Ábrego | CONOCIDO, CONOCIDO | -100.8496 | 25.4506
COA220102064638 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SAUCE 375, VALLE VERDE | -100.9997 | 25.4217
COA220102064639 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | OBRERO MUNDIAL 211, FIDEL VELAZQUEZ | -100.9508 | 25.5432
COA220102064640 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AVENIDA SALTILLO 405, BUENOS AIRES | -100.9997 | 25.4217
COA220102064641 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ALFREDO BRECEDA 315, UNIDAD HABITACIONAL 26 DE MARZO | -100.9997 | 25.4217
COA220102064642 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | VEINTIOCHO 152, AMISTAD | -100.9997 | 25.4217
COA220102064643 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LA PAZ, FRANCISCO I MADERO | -100.9997 | 25.4217
COA220102064644 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Pinta | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2731 | 25.775
COA220102064645 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Coyote | CONOCIDO, EL FENIX | -103.2304 | 25.5281
COA220102064646 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Hormiguero | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA220102064647 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Veinte de Noviembre | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA220102064648 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Compuertas | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA220102064649 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Atalaya | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA220102064650 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Rafael de Arriba | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA220102064651 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Nuevo Mundo | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA220102064652 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | CARRETERA LA ROSITA SAN PEDRO S/N, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA220102064653 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cuauhtémoc Cárdenas (Medio Pulmón) | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA220102064654 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | VELIA ROMO S/N, CONOCIDO | -101.5165 | 27.8775
COA220102064655 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Santa María (Santa María de Arriba) | CONOCIDO, SANTA MARIA | -103.2731 | 25.775
COA220102064656 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Esteban de Egipto | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2731 | 25.775
COA220102064657 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Cántabro | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2731 | 25.775
COA220102064658 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALZ. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO 125, ELISEO MENDOZA BERRUETO | -102.9832 | 25.7578
COA220102064659 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FRANCISCO TLATI 251, NUEVA TLAXCALA | -100.9997 | 25.4217
COA220102064660 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Cántabro | CONOCIDO, COVADONGA | -103.2731 | 25.775
COA220102064661 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | SAN CARLOS S/N, NUEVA CALIFORNIA | -103.4531 | 25.5418
COA220102064662 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | ARMANDO MELENDEZ N° 555, LAS MARGARITAS | -103.4531 | 25.5418
COA220102064663 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PROFR. ALEJANDRO CASAS S/N, COMPRESORA | -103.4531 | 25.5418
COA220102064664 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BOULEVARD REVOLUCION N° 1514, TORREÓN JARDÍN | -103.4531 | 25.5418
COA220102064665 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | TORRE DE PISA S/N, LAS TORRES | -103.4531 | 25.5418
COA220102064666 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | LAGO ERIE S/N, ZARAGOZA SUR | -103.4531 | 25.5418
COA220102064667 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | MABE MEXICANA S/N, LA PERLA | -103.4531 | 25.5418
COA220102064668 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BERNARDO COBOS N° 150, FIDEL VELÁZQUEZ | -103.4531 | 25.5418
COA220102064669 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | VILLA DEL TRUENO S/N, VILLAS ZARAGOZA | -103.4531 | 25.5418
COA220102064670 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Nuevo Mieleras (La Tres) | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.4531 | 25.5418
COA220102064671 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO S/N, LA MERCED | -103.4531 | 25.5418
COA220102064672 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | JUAN PABLOS S/N, CENTRO | -103.4531 | 25.5418
COA220102064673 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | JUAN PABLOS S/N, CENTRO | -103.4531 | 25.5418
COA220102064674 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PRESA DEL COYOTE S/N, RINCÓN DE LA MERCED | -103.4531 | 25.5418
COA220102064675 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CONOCIDO, LA UNIÓN | -103.4531 | 25.5418
COA220102064676 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | DIVISION DEL NORTE SN, SAN AGUSTIN | -103.4531 | 25.5418
COA220102064677 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San José de la Niña | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2731 | 25.775
COA220102064678 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Florida | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2731 | 25.775
COA220102064679 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Batopilas | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2731 | 25.775
COA220102064680 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Guadalupe Victoria | PROVIDENCIA SN, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA220102064681 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Hormiguero | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA220102064682 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Coyote | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA220102064683 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CARRET. ABASOLO Km. 2 S/N, | -101.55 | 27.0603
COA220102064684 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Espinazo | PLUTARCO ELIAS CALLES S/N, CONOCIDO | -101.4306 | 26.7853
COA220102064685 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Pilar | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA220102064686 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | SAN MIGUEL 400, GUADALUPE | -101.4172 | 26.9012
COA220102064687 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | SAN ISIDRO SN, OSCAR FLORES TAPIA | -101.4172 | 26.9012
COA220102064688 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | DEL ESTUDIANTE S/N, PRIMERO DE MAYO | -101.4172 | 26.9012
COA220102064689 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | RAFAEL F. MUÑOZ, PRIMERO DE MAYO | -101.4172 | 26.9012
COA220102064690 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | DEL AGUA 1100, SAN MIGUEL | -101.4172 | 26.9012
COA220102064691 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | STANDARD 4 1603, BENAVIDES | -101.4172 | 26.9012
COA220102064692 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 29 1317, GUERRERO AMPLIACIÓN | -101.4172 | 26.9012
COA220102064693 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AVENIDA LEANDRO VALLE 2150, LEANDRO VALLE | -101.4172 | 26.9012
COA220102064694 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | INSURGENTES 2021, MARGARITO SILVA | -101.4172 | 26.9012
COA220102064695 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | NISPEROS 532, DEL RÍO | -101.4172 | 26.9012
COA220102064696 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | ENCINOS 2713, SANTA MÓNICA | -101.4172 | 26.9012
COA220102064697 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | VASCO DE QUIROGA SUR 604, LOMA LINDA | -101.4172 | 26.9012
COA220102064698 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AZUCENAS 498, ELSA HERNANDEZ DE LAS FUENTES | -101.4172 | 26.9012
COA220102064699 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | BUDAPEST 908, SAN PABLO | -101.4172 | 26.9012
COA220102064700 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | EL SOCORRO 1127, COLINAS DE SANTIAGO | -101.4172 | 26.9012
COA220102064701 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | 5 DE MAYO S/N, LA NOGALERA | -101.5165 | 27.8775
COA220102064702 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | ABEDULES 1550, LOS MONTES | -101.12 | 27.8489
COA220102064703 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | AV. PUEBLA 2300 A, INDEPENDENCIA | -101.3033 | 27.9294
COA220102064704 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | LAGO DE CHAPALA 2000, AMPLIACIÓN SANTA TERESA | -100.9783 | 29.33
COA220102064705 | Coahuila de Zaragoza | Allende | La Tembladora | CALLE C. JAVIER MINA, CONOCIDO | -100.8542 | 28.3472
COA220102064706 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | AMERICAS UNIDAS SN, OCCIDENTAL | -101.4494 | 26.9261
COA220102064707 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | DOMINGO IRIBARREN 200, DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO | -101.4494 | 26.9261
COA220102064708 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | LA CRUZ S/N, AMPLIACIÓN LA SIERRITA | -101.4494 | 26.9261
COA220102064709 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | DURANGO 619, GUADALUPE BORJA | -101.4494 | 26.9261
COA220102064710 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | SAN NICOLAS 1000, PEDREGAL DE SAN ÁNGEL | -101.4172 | 26.9012
COA220102064711 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | PRIVADA CHOPO 235, LA LOMA | -101.4172 | 26.9012
COA220102064712 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | FLORES MAGON 1315, EMILIANO ZAPATA | -101.4172 | 26.9012
COA220102064713 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | VILLA FLORIDA 619, PRADERAS DEL SUR TERCER SECTOR | -101.4172 | 26.9012
COA220102064714 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | ALLENDE SN, GUADALUPE | -101.4172 | 26.9012
COA220102064715 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | La Florida (La Hacienda) | 21 DE MARZO 61, CONOCIDO | -101.5165 | 27.8775
COA220102064716 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cloete | LEONARDO DA VINCI S/N, CONOCIDO | -101.12 | 27.8489
COA220102064717 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CONSTITUCION 350, FRANCISCO SARABIA | -101.12 | 27.8489
COA220102064737 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | ZONA CENTRO | -100.8542 | 28.3472
COA220102064765 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CUBA S/N, LOMAS DEL REFUGIO | -100.9997 | 25.4217
COA220102064772 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 11, GASPAR VALDEZ | -100.9997 | 25.4217
COA220102064773 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CIRCUITO SANTA FE S/N, LOMA REAL V | -103.4531 | 25.5418
COA220102064774 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | PINO BLANCO (PINO ENANO) 291, PARAJES DE LOS PINOS | -100.9508 | 25.5432
COA220102064776 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV. JOSE GOROSTIZA, VILLAS SAN AGUSTÍN | -103.4531 | 25.5418
COA220102064779 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | LOMAS VERDES S/N, LOMA REAL | -103.4531 | 25.5418
COA220102064781 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | VILLA DEL CALLEJON S/N, VILLAS DE ZARAGOZA | -103.4531 | 25.5418
COA220102064782 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA JUAREZ S/N, SOL DE ORIENTE | -103.4531 | 25.5418
COA220102064783 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LA PILETA S/N, HACIENDA NARRO | -100.9997 | 25.4217
COA220102064784 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | NUEZ ASHLEY SN, QUINTA LOS NOGALES | -103.4531 | 25.5418
COA220102064785 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AGUILA S/N, NUEVO MIRASIERRA TERCERA ETAPA | -100.9997 | 25.4217
COA220102064786 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MISION SAN ALBERTO S/N, MISIÓN CERRITOS | -100.9997 | 25.4217
COA220102064787 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | GÁLATAS 434, EL SALVADOR | -100.9997 | 25.4217
COA220102064788 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SIERRA AMARILLA S/N, SIERRA BLANCA | -100.9997 | 25.4217
COA220102064790 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LAS MARAVILLAS 201, EVARISTO PÉREZ ARREOLA | -100.9997 | 25.4217
COA220102064791 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | JUAN ALDAMA 2010, LOS MONTES | -101.12 | 27.8489
COA220102064873 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CERRO LAS NOPALERAS S/N, AMPLIACIÓN SAN ALBERTO | -100.9783 | 29.33
COA220102064874 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | DURANGO 500, SAN JOAQUÍN | -100.5284 | 28.7081
COA220102064877 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CERRADA ISABEL S/N, ANNA | -103.4531 | 25.5418
COA220102064879 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AEROPUERTO DE MINATITLAN 1775, ISABEL AMALIA DÁVILA | -100.9997 | 25.4217
COA220102064885 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | TABLA DE PAPA S/N, SAN NICOLAS DE LOS BERROS | -100.9997 | 25.4217
COA220102064889 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CONOCIDO, CONOCIDO | -100.9997 | 25.4217
COA220102064890 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | GLADIOLA 323, VALLE DEL SOL | -100.9783 | 29.33
COA220102064893 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | HIDALGO 39, ZONA CENTRO | -101.592 | 27.029
COA220102064911 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | HIDALGO 39, ZONA CENTRO | -101.592 | 27.029
COA220102064912 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CARMESI S/N, VILLA SOL | -100.9508 | 25.5432
COA220102064927 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MARIA HERRERA 556, IGNACIO ZARAGOZA | -100.9997 | 25.4217
COA220202098860 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | HACIENDA DE PASTEJE S/N, EX HACIENDA LA PERLA | -103.4531 | 25.5418
COA220202098861 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | JOSE CARRILLO MACHADO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS S/N-LÁZARO CÁRDENAS | -103.4531 | 25.5418
COA220202098872 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | ANTIGUA CARRETERA TORREÓN-SAN PEDRO KM.7.5-COL. ANNA | -103.4531 | 25.5418
COA220202098874 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CARRET. ZACATECAS ENTRONQUE GRAL. CEPEDA KM. 18.-Z. IND. | -100.9997 | 25.4217
COA220202098876 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | AV. SALTO DEL AGUA N° 2400-MANANTIALES DEL VALLE | -100.9508 | 25.5432
COA220202099305 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | AV. SALTO DEL AGUA N° 2400, MANANTIALES DEL VALLE | -100.9508 | 25.5432
COA220202099313 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | COAHUILA 280 SUR, VALLE HERMOSO | -103.2304 | 25.5281
COA220202099314 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | COAHUILA 279, VALLE HERMOSO | -103.2304 | 25.5281
COA220202099315 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | GAVIOTAS Y BLVD. COAHUILA, VALLE HERMOSO | -103.2304 | 25.5281
COA220202099316 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AVENIDA CHAPULTEPEC 1201, MODERNO | -101.4172 | 26.9012
COA220202099317 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | FLORES MAGÓN SN, CONOCIDO | -101.5165 | 27.8775
COA220202099318 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CENTENARIO 1301, BRAVO | -100.5284 | 28.7081
COA220202099319 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | CALLE BENITO JUAREZ SN, CONOCIDO | -100.9872 | 27.429
COA220202099320 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MANUEL DE LA PEÑA 1500, ISABEL AMALIA DÁVILA | -100.9997 | 25.4217
COA220202099321 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LICENCIADO BENITO JUAREZ ORIENTE 331, ZONA CENTRO | -100.9997 | 25.4217
COA220202099322 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Sauceda del Naranjo | CONOCIDO, CONOCIDO | -101.3033 | 27.9294
COA220202099323 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Sofía (Sofía de Abajo) | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA220202099324 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Nuevo Mundo | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA220202099325 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Patrocinio | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA220202099326 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | La Esmeralda | RODRIGUEZ GONZALEZ, CONOCIDO | -103.7015 | 27.2869
COA220202099327 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PROLONGACION ZACATECAS 1126, GUADALUPE | -103.4531 | 25.5418
COA220202099328 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE M N°1244, EDUARDO GUERRA | -103.4531 | 25.5418
COA220202099329 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | REINA SOFIA 1706, VILLA REAL | -100.5284 | 28.7081
COA220202099330 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CERRADA FEDERICO RENDÓN 106, ZONA CENTRO | -101.4172 | 26.9012
COA220202099331 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SAMOA 298, OCEANÍA | -100.9997 | 25.4217
COA220202099332 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV. DEL PEÑON SN, MONTEREAL | -103.4531 | 25.5418
COA220202099333 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Noria El Alto Santo Tomás | MIGUEL HIDALGO SN, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA220202099334 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | PASEO DE LAS CAROLINAS 1000, MIRAVALLE | -101.4172 | 26.9012
COA220202099335 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 18 1400, AMPLIACIÓN GUERRERO | -101.4172 | 26.9012
COA220202099336 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | IGNACIO ALDAMA 155, EL PUEBLO | -101.4172 | 26.9012
COA220202099337 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 20 280, LA HERRADURA TERCER SECTOR | -100.9997 | 25.4217
COA220202099338 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | DE LA PAZ 306, FRANCISCO VILLA | -103.4531 | 25.5418
COA220202099339 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | JIMENEZ 527, HÉROES DEL 47 | -101.4172 | 26.9012
COA220202099340 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | 5 DE MAYO SN, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA220202099341 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | La Esmeralda | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.7015 | 27.2869
COA220202099342 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | PARRAS 625, FRANCISCO I MADERO | -100.9783 | 29.33
COA220202099343 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | BOULEVARD BLANCA GUERRA 812, NOBLASI | -100.9783 | 29.33
COA220202099344 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | NAPOLEON GOMEZ SADA SUR 805, PRADERAS DEL SUR | -101.4172 | 26.9012
COA220202099345 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | MANUEL GARZA FERNANDEZ 213, SAN JOAQUÍN | -100.5284 | 28.7081
COA220202099346 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE ACERINA SN, LOS ESPEJOS-VILLA DE FUENTE | -100.5284 | 28.7081
COA220202099347 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | BRAVO Y REFORMA S/N, ZONA CENTRO | -100.9783 | 29.33
COA220202099348 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | SANTOS DEGOLLADO 405, VISTA HERMOSA | -100.9783 | 29.33
COA220202099349 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | 3 S/N, TIERRA Y LIBERTAD | -101.4172 | 26.9012
COA220202099350 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | JALISCO 1507, CHAMIZAL | -101.4172 | 26.9012
COA220202099351 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | El Rubio | SAN JOSE, CONOCIDO | -101.4172 | 26.9012
COA220202099352 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | MANANTIAL 130, SAN MIGUEL | -101.4172 | 26.9012
COA220202099353 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | JOSÉ CASTALDI YURICH 3300, JOSÉ DE LAS FUENTES RODRIGUEZ | -101.4172 | 26.9012
COA220202099354 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | OCAMPO 200, ZONA CENTRO | -101.4172 | 26.9012
COA220202099355 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | ABASOLO SN, ALTAMIRA | -100.5284 | 28.7081
COA220202099356 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | DR. ROBERTO GOMEZ SN, VALLE ESCONDIDO | -100.5284 | 28.7081
COA220202099357 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | VIESCA 350, FLORES MAGÓN | -101.12 | 27.8489
COA220202099358 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOLIVIA SN, PARAJES DE SANTA ELENA | -100.9997 | 25.4217
COA220202099359 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FRANCISCO L. URQUIZO SN, SATÉLITE SUR | -100.9997 | 25.4217
COA220202099360 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 1600, BELLAVISTA | -100.9997 | 25.4217
COA220202099361 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | El Moral | KM 25 CARRETERA PIEDRAS NEGRAS-ACUÑA, CONOCIDO | -100.5284 | 28.7081
COA220202099362 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | GUILLERMO PRIETO 1209, ZONA CENTRO | -100.9997 | 25.4217
COA220202099363 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | ABASOLO 8, ZONA CENTRO | -101.3033 | 27.9294
COA220202099364 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | ZARAGOZA Y 15 DE MAYO, CONOCIDO | -103.7015 | 27.2869
COA220202099365 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CUITLAHUAC 306, MOCTEZUMA | -103.4531 | 25.5418
COA220202099366 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | El Águila | CALLEJON MARGARITAS SN, CONOCIDO | -103.4531 | 25.5418
COA220202099367 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | GABRIEL CALZADA 70, JOSE R. MIJARES | -103.4531 | 25.5418
COA220202099368 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA PRIMAVERA 1100, NUEVA LA MERCED | -103.4531 | 25.5418
COA220202099369 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | MOCTEZUMA SN, LAS CAROLINAS | -103.4531 | 25.5418
COA220202099370 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | MATAMOROS Y ABASOLO SN, ZONA CENTRO | -100.7252 | 28.2205
COA220202099371 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | VICENTE GUERRERO 680, ZONA CENTRO | -100.7676 | 28.4219
COA220202099372 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | MANUEL GARZA FERNANDEZ 415, VILLA DE FUENTE-SAN JOAQUIN | -100.5284 | 28.7081
COA220202099373 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Hipólito | PRESIDENTE LAZARO CARDENAS, CONOCIDO | -100.9508 | 25.5432
COA220202099374 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | AV. RIO MISSISSIPI Y SALTO DEL AGUA SN, MANANTIALES DEL VALLE | -100.9508 | 25.5432
COA220202099375 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | ALTAMIRANO 750 PONIENTE, REYNERA-CENTENARIO | -101.12 | 27.8489
COA220202099376 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CALZADA DEL 7, CONOCIDO | -101.12 | 27.8489
COA220202099377 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DEMOCRACIA SN, BELLAVISTA | -100.9997 | 25.4217
COA220202099378 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOULEVARD MORELOS SN, MORELOS | -100.9997 | 25.4217
COA220202099379 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San José de Carranza | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.7015 | 27.2869
COA220202099380 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE 3 Y SANTOS DEGOLLADO 455, LÁZARO CÁRDENAS | -100.9783 | 29.33
COA220202099381 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | AYUNTAMIENTO 100, OCCIDENTAL | -101.4494 | 26.9261
COA220202099382 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | ALDAMA ORIENTE 348, EL PUEBLO | -101.4172 | 26.9012
COA220202099383 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | TEOTIHUACAN SN, PEDREGAL DE SAN ÁNGEL | -101.4172 | 26.9012
COA220202099384 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | MATAMOROS 900, EL ALTO-EL PORVENIR | -101.5165 | 27.8775
COA220202099385 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CRUZ MALTOS 507 PONIENTE, LA PIEDRA | -101.5165 | 27.8775
COA220202099386 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | AV. RÍO SABINAS CON ALTAMIRANO 450, GUADALUPE | -101.12 | 27.8489
COA220202099387 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | FRANCISCO I. MADERO 649, ZONA CENTRO | -101.12 | 27.8489
COA220202099388 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ANTONIO LOPEZ DE SANTANA 485, EL TANQUECITO | -100.9997 | 25.4217
COA220202099389 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Francisco del Ejido | CONOCIDO, CONOCIDO | -100.9997 | 25.4217
COA220202099390 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PROL. ATENEO 1755, GONZÁLEZ CEPEDA | -100.9997 | 25.4217
COA220202099391 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MARIO CASTRO GIL 220, UNIVERSIDAD PUEBLO | -100.9997 | 25.4217
COA220202099392 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | REFORMA Y RAMOS ARIZPE PONIENTE 299, ZONA CENTRO | -101.55 | 27.0603
COA220202099393 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | ZARAGOZA S/N, CONOCIDO | -103.7015 | 27.2869
COA220202099394 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Patricio | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA220202099395 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Hércules | ULISES S/N, CONOCIDO | -103.7015 | 27.2869
COA220202099396 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AVENIDA 24, LOS BUITRES | -100.9997 | 25.4217
COA220202099397 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SALTILLO SN, BUENOS AIRES | -100.9997 | 25.4217
COA220202099398 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | La Esmeralda | VENUSTIANO CARRANZA S/N, CONOCIDO | -103.7015 | 27.2869
COA220202099399 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | MOCTEZUMA 368, TIERRA Y LIBERTAD | -103.4531 | 25.5418
COA220202099400 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PANFILO NATERA 12, DIVISIÓN DEL NORTE | -103.4531 | 25.5418
COA220202099401 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PRIMORDIALES DEL 36 S/N, LA UNIÓN | -103.4531 | 25.5418
COA220202099402 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | RIO LERMA NUM. 337, NUEVA AMERICANA | -100.5284 | 28.7081
COA220202099403 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | BENITO JUAREZ NUM 40, ZONA CENTRO | -100.6639 | 26.8403
COA220202099404 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Santa Inés (El Ojito) | CONOCIDO, CONOCIDO | -101.4793 | 25.3799
COA220202099405 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SALTILLO | -100.9997 | 25.4217
COA220202099406 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | MARINO ORTIZ 476, HORTALIZA | -103.2304 | 25.5281
COA220202099407 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PRIMORDIALES DEL 36 SN, CONOCIDO | -103.4531 | 25.5418
COA220202099408 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CLAVEL SN, LA DALIA | -103.4531 | 25.5418
COA220202099409 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA DURANGO S/N, EMILIANO ZAPATA | -102.9832 | 25.7578
COA220202099410 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Cambio | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA220202099411 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | DURANGO, LÁZARO CÁRDENAS | -100.9783 | 29.33
COA220202099412 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ADELITAS 375, TIERRA Y LIBERTAD | -100.9997 | 25.4217
COA220202099413 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MATAMOROS 228, ARBOLEDAS POPULAR | -100.9997 | 25.4217
COA220202099414 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MARIANO MATAMOROS 164, ARBOLEDAS POPULAR | -100.9997 | 25.4217
COA220202099415 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San José de Carranza | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.7015 | 27.2869
COA220202099416 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PALACIO DE JUSTICIA SN, SALTILLO 2000 | -100.9997 | 25.4217
COA220202099417 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | UNIVERSIDAD 820, CHINAMECA | -101.4172 | 26.9012
COA220202099418 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Ventura | CONOCIDO, CONOCIDO | -100.9997 | 25.4217
COA220202099419 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | JUCHITLAN SN, ANALCO | -100.9508 | 25.5432
COA220202099420 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | DR. JACOBO CHAPA 813, NUEVA ESPERANZA | -101.5165 | 27.8775
COA220202099421 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | PRESIDENTE CARRANZA 219, ELSA HERNANDEZ | -101.4494 | 26.9261
COA220202099422 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | MATAMOROS S/N, CHAPULTEPEC | -101.3033 | 27.9294
COA220202099423 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 2 Y 27 NUM. 1000, FRANCISCO GUERRERO | -101.4172 | 26.9012
COA220202099424 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV. DEL TRABAJO, PRIMERO DE MAYO | -103.4531 | 25.5418
COA220202099425 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | EBANO 151, CHAPULTEPEC | -101.12 | 27.8489
COA220202099426 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PABLO RUIZ RIVAS 496, ANTONIO CARDENAS | -100.9997 | 25.4217
COA220202099427 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | JUAREZ 20, ZONA CENTRO | -101.5165 | 27.8775
COA220202099428 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FRANCISCO TLATI 205, NUEVA TLAXCALA | -100.9997 | 25.4217
COA220202099429 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | GUADALAJARA 800, MIRADOR | -101.4172 | 26.9012
COA220202099430 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | BENITO JUAREZ SN, CONOCIDO | -101.5165 | 27.8775
COA220202099431 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | METALÚRGICA S/N, METALÚRGICA | -103.4531 | 25.5418
COA220202099432 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | VICENTE GUERRERO 185, PUERTO DE LA VIRGEN | -100.9997 | 25.4217
COA220202099433 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CARRET. ABASOLO Km. 2 S/N, | -101.55 | 27.0603
COA220202099434 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FRESNO S/N, EL BOSQUE | -100.9997 | 25.4217
COA220202099435 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE GETAFE S/N, VALENCIA | -100.9997 | 25.4217
COA220202099436 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AGUILA S/N, NUEVO MIRASIERRA TERCERA ETAPA | -100.9997 | 25.4217
COA220202099437 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MISION DE SAN ANDRES NUM. 794, MISIÓ?N CERRITOS | -100.9997 | 25.4217
COA220202099438 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CARLOS SALAZAR S/N, QUINCE DE ABRIL | -100.9997 | 25.4217
COA220202099439 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | 11 Y 38, MORELOS | -100.9997 | 25.4217
COA220202099440 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CHIAPAS 1485, REPÚBLICA PONIENTE | -100.9997 | 25.4217
COA220202099441 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 13 396, FEDERICO BERRUETO RAMON POPULAR | -100.9997 | 25.4217
COA220202099442 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PEDRO DE AGUIRRE 524, URDIÑOLA | -100.9997 | 25.4217
COA220202099443 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Guadalupe Alamitos | CONOCIDO, CONOCIDO | -101.4793 | 25.3799
COA220202099444 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Miguel | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.1842 | 25.4374
COA220202099445 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | RAFAEL HERNÁNDEZ S/N, MÁRQUEZ DE AGUAYO | -102.1842 | 25.4374
COA220202099446 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | IRLANDA 460, VILLA OLÍMPICA | -100.9997 | 25.4217
COA220202099447 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | GIRASOLES 330, VALLE DE LAS TORRES | -100.9997 | 25.4217
COA220202099448 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | MIGUEL RAMOS ARIZPE 1037, RAMOS ARIZPE | -101.3033 | 27.9294
COA220202099449 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | ZARAGOZA 801, ZONA CENTRO | -100.3787 | 28.3084
COA220202099450 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Los Hoyos (El Potrero) | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.1842 | 25.4374
COA220202099451 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | SIMON BOLIVAR S/N, INDEPENDENCIA | -101.3033 | 27.9294
COA220202099452 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PORFIRIO DIAZ 215, GUAYULERA | -100.9997 | 25.4217

## Avances Fisicos
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
COA12150200521038 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA12170100851656 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA12170100851661 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA13160300737568 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA13170401048526 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15160300737036 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400746188 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400746274 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400746275 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823443 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823533 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823628 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823631 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823639 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823645 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100834541 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835072 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835114 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835132 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835665 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170200892951 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16170200892965 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17180101073913 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180201132104 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389212 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502356 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502385 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515239 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515248 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515249 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515250 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515272 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515280 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515282 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601048 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601057 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601059 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684842 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684850 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684871 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684877 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401684888 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684901 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684909 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684943 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401685011 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401685539 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685546 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401693562 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401693579 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711750 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711786 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711787 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711816 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711864 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793002 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793003 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793008 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793009 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793010 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793011 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793012 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793013 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793017 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880390 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880391 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880392 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401880393 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401880394 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401880395 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880396 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880397 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880398 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880399 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880400 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401880401 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880402 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880403 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401880404 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401880406 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401880407 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880408 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401880409 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401880977 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401881008 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401881058 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401881132 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401881524 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401881525 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401881983 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401881984 | 2022 | 2 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101887730 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101887732 | 2022 | 2 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101887733 | 2022 | 2 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101888012 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888070 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101888071 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888072 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888076 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101888077 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888078 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888079 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888080 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888081 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888082 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888083 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888084 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888085 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888089 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101888090 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201942218 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201942219 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201942220 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201942221 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201942222 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943908 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943914 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943923 | 2022 | 2 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943932 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943940 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943949 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943998 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944002 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944003 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944005 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944006 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944007 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944008 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944009 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944012 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944013 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944014 | 2022 | 2 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201944015 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201944016 | 2022 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201944017 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201944018 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302002456 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302002457 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302002458 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210302004798 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302004799 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005096 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005098 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005113 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005123 | 2022 | 2 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402054528 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402054529 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402054530 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402054531 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402054532 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402054533 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402054534 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402054535 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402054536 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054537 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054538 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054539 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054540 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054541 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054542 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054543 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054544 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054545 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054546 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054547 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054548 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054549 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054550 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054551 | 2022 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102063757 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102063758 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102063759 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102063760 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102063761 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102063762 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102063763 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102063764 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102063765 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102063766 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064388 | 2022 | 2 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064389 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064390 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064391 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064392 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064393 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064394 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064395 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064396 | 2022 | 2 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064609 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064610 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064611 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064612 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064613 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064614 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064615 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064616 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064617 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064618 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064619 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064620 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064621 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064622 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064623 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064624 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064625 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064626 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064627 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064628 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064629 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064630 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064631 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064632 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064633 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064634 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064635 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064636 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064637 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064638 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064639 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064640 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064641 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064642 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064643 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064644 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064645 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064646 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064647 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064648 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064649 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064650 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064651 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064652 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064653 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064654 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064655 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064656 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064657 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064658 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064659 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064660 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064661 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064662 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064663 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064664 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064665 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064666 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064667 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064668 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064669 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064670 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064671 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064672 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064673 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064674 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064675 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064676 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064677 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064678 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064679 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064680 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064681 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064682 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064683 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064684 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064685 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064686 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064687 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064688 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064689 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064690 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064691 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064692 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064693 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064694 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064695 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064696 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064697 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064698 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064699 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064700 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064701 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064702 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064703 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064704 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064705 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064706 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064707 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064708 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064709 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064710 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064711 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064712 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064713 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064714 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064715 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064716 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064717 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064737 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064765 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064772 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064773 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064774 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064776 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064779 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064781 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064782 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064783 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064784 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064785 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064786 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064787 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064788 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064790 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064791 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064873 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064874 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064877 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064879 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064885 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064889 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064890 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064893 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064911 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064912 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064927 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202098860 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202098861 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202098872 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202098874 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202098876 | 2022 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099305 | 2022 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099313 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099314 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099315 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099316 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099317 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099318 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099319 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099320 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099321 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099322 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099323 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099324 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099325 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099326 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099327 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099328 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099329 | 2022 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099330 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099331 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099332 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099333 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099334 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099335 | 2022 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099336 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099337 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099338 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099339 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099340 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099341 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099342 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099343 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099344 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099345 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099346 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099347 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099348 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099349 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099350 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099351 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099352 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099353 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099354 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099355 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099356 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099357 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099358 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099359 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099360 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099361 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099362 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099363 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099364 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099365 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099366 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099367 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099368 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099369 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099370 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099371 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099372 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099373 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099374 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099375 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099376 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099377 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099378 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099379 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099380 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099381 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099382 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099383 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099384 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099385 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099386 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099387 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099388 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099389 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099390 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099391 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099392 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099393 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099394 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099395 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099396 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099397 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099398 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099399 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099400 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099401 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099402 | 2022 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099403 | 2022 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099404 | 2022 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099405 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099406 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099407 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099408 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099409 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099410 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099411 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099412 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099413 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099414 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099415 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099416 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099417 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099418 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099419 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099420 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099421 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099422 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099423 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099424 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099425 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099426 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099427 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099428 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099429 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099430 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099431 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099432 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099433 | 2022 | 2 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099434 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099435 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099436 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099437 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099438 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099439 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099440 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099441 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099442 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099443 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099444 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099445 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099446 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099447 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099448 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099449 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099450 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099451 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099452 | 2022 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".